## AGAMA
| KEGIATAN SEKSI | : SEKSI AGAMA
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI

## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2023
2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
I | SEKSI AGAMA
1. | Khataman Akbar | Seksi Agama | Anak-Anak | KUA dan wali Murid | di Bulan Syawal | Swadaya Masya | 5000000
2. | Pengajian Magrib Isa | Seksi Agama | Anak-Anak | KUA dan Imam Masjid | Setiap Malam | APBDES | 10800000
[6 empty] | Swadaya Masya | 2000000
3. | Pengajian Bapak | Seksi Agama | Bapak | KUA, Da'i, Imam Masjid | 1 kali Seminggu | Swadaya Masya | 2400000
4. | Pengajian Ibu | Seksi Agama | Ibu | KUA, Da'i, Imam Masjid | 1 kali Seminggu
5. | Pengajian Akbar | Seksi Agama | Bapak/Ibu | Kades, KUA, Imam | SetiapHari besar Islam
Masjid
6. | Renovasi Masjid | Seksi Agama | Masyarakat | Seluruh Masyarakat | Februari 2020 | Swadaya Masya | 200000000
7. | Pelatihan Peserta MTQ | Seksi Agama | Peserta MTQ | Kemenag, Da'i, Imam Masjid | Januari s/d Pelaksanaan | Kemenag dan Swadaya | 10000000
| Tk. Kecamatan |  |  | Guru Pengajian | MTQ
Ketua Seksi Agama
____________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
II | SEKSI LINGKUNGAN
1. | Sosialisasi Program | Seksi Lingkungan | Aparat Desa, Tokoh | DinKes, Bdan Lingkungan | Bulan Januari 2020 | APBDES dan Swadaya | 4000000
|  |  | Agama, Tokoh Masy | Hidup dan Kades |  | Masya
dan Kepala Keluarga
2. | Gotong Royong | Seksi Lingkungan | Masayarakat Desa | Kades, Kadus dan Ketua RT | Sebulan sekali minggu I | Swadaya Masya | 6000000
3. | Ronda Malam | Seksi Lingkungan | Masyarakat Desa | Kedes, Kadus, dan ketua RT | Setiap Malam | Swadaya Masya | 9600000
4. | Pembuatan Pagar | Seksi Lingkungan | Rumah Tepi Jalan | Kades, Kadus dan Ketua RT | Bulan Juli 2020 | APBDes dan Swadaya | 50000000
| Pekarangan |  | Utama |  |  | Pihak Terkait
5. | Penyediaan Bak Sampah | Seksi Lingkungan | Suluruh Rumah | Kades, Kadus dan Ketua RT | Bulan Januari 2020 | Swadaya Masya | 1800000
|  |  | Warga | dan Pihak Terkait
6. | Penerangan Lingkungan | Seksi Lingkungan | Seluruh Warga | Kades, Kadus, Ketua RT | Bulan Agustus 2020 | APBDes dan Swadaya | 6300000
7. | Pemberantasan Sarang | Seksi Lingkungan | Masyarakat | DinKesKedes, Kadus, | Bulan Februari | APBD, APBDes | -
| Nyamuk |  |  | Ketua RT | Bulan Oktober
8. | Pembuatan Toga | Seksi Lingkungan | Masyarakat | DinKes, Kades, Kadus, | Bulan Juni 2020 | Swadaya Masya | -
Ketua RT
Ketua Seksi Lingkungan
___________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
III | SEKSI SOSIAL BUDAYA
1. | Seni Kompangan dan | Seksi Sosial Budaya | Anak dan Remaja | Karang Taruna, PIK Remaja | Setiap Bulan | Swadaya Masya | 11000000
| Tarian |  |  |  | Minggu IV Malam Minggu
2. | Seni Rebana | Seksi Sosial Budaya | Anaka Remaja Putri | Karang Taruna, PIK Remaja | Setiap Bulan | Swadaya Masya | 12200000
Minggu II Malam Minggu
Ketua Seksi Sosial Budaya
____________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
IV | SEKSI REPRODUKSI
1. | SEKSI REPRODUKSI
1. | Memotivasi PUS ber KB | Seksi Reproduksi | PUS belum ber KB | Din Kes, Din PPKB | Bulan Maret dan | - | -
Bulan September 2020
2. | Pelayanan KB | Seksi reproduksi | PUS | Dinkes, Din PPKB | 3 Bulan sekali | APBN, APBD
3. | Pembinaan dan | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil, Anak Balita | DinKes, Din PPKB | Setiap Bulan TGL 15 | APBD, APBDes
| Pelayanan POSYANDU |  |  | Kades
4. | Penyuluhan IVA Test | Seksi Reproduksi | WUS Yang Pernah | DinKes/Puskesmas | Bulan Januari dan | APBD
|  |  | Melakukan Hub Sex |  | Bulan Juli 2020
5. | Pelayanan IVA Test | Seksi Reproduksi | WUS Yang Pernah | DinKes/Puskesmas | Bulan Januari dan | APBD
|  |  | Melakukan Hub Sex |  | Bulan Juli 2020
6. | Penyuluhan ASI Ekslusif | Seksi Reproduksi | Ibu Menyusui dan | DinKes/Puskesmas | Bulan Februari 2020 | APBD
Ibu Hamil
7. | Koordinasi Penyuluhan | Seksi Reproduksi | Dukun Beranak | DinKes/Puskesmas | Bulan Maret 2020 | APBD
Kesehatan dengan
Dukun Beranak
8. | Imunisasi Anak Usia | Seksi Reproduksi | Anak Sekolah Dasar | DinKes/Puskesmas | Bulan Juli dan Oktober | APBN, APBD
| Sekolah |  |  |  | 2020
Ketua Seksi Reproduksi
____________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
V | SEKSI PENDIDIKAN
1. | Pembinaan BKB | Seksi Pendidikan | Keluarga Punya Anak | DinKes/Puskesmas | Setiap Bulan Tgl 15 | - | -
|  |  | Balita | Dinas PPKB/PLKB
2. | Pembinaan BKR | Seksi Pendidikan | Keluarga Punya Anak | DenKes/Puskesmas | Seminggu Sekali | - | -
|  |  | Remaja | Dinas PPKB/PLKB
3. | Pembinaan BKL | Seksi Pendidikan | Keluarga Punya | Dinkes/Puskesmas | Setiap Bulan | - | -
|  |  | Lansia | Dinas PPKB/PLKB | Minggu I
4. | Pembinaan PAUD | Seksi Pendidikan | Anak Balita | Dinas Pendidkkan | Setiap Bulan Minggu II | - | -
DinKes
5. | Sosialisasi Keluarga | Seksi Pendidikan | Remaja | Polsek, Din pendidikan | Bulan Agustus | APBDes dan Swadaya | 1600000
| Sadar Hukum |  |  |  | Minggu I | Pihak Terkait
6. | Penyediaan Buku-Buku | Seksi Pendidikan | Seluruh Masyarakat | Din pendidikan | Bulan Maret 2020 | Swadaya dan | 5000000
| dan Rak Buku |  |  | Din PPKB dan Dinas terkait |  | Pihak Terkait
Perpustakaan
Ketua Seksi Pendidikan
___________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
VI | SEKSI EKONOMI
Ketua Seksi Ekonomi
______________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
VII | SEKSI KASIH SAYANG
Ketua Seksi Kasih Sayang
______________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
VIII | SEKSI PERLINDUNGAN
Ketua Seksi Ekonomi
______________________
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DUSUN MUDO
TAHUN 2020
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA | JUMLAH
I | SEKSI EKONOMI
Ketua Seksi Ekonomi
______________________

## REPRODUKSI
| KEGIATAN SEKSI | : SEKSI REPRODUKSI
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI

## SOS BUD
| KEGIATAN SEKSI | : SEKSI SOSIAL BUDAYA
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI

## PERLINDUNGAN
| KEGIATAN SEKSI | : PERLINDUNGAN
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI

## LINGKUNGAN
| KEGIATAN SEKSI | : LINGKUNGAN
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI

## KASIH SAYANG
| KEGIATAN SEKSI | : KASIH SAYANG
| KAMPUNG KB | : DUSUN MUDO
NO | TGL PELAKSANA | NAMA KEGIATAN | URAIAN KEGIATAN | HASIL YG DICAPAI