## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BHAKTI IBU DESA TAWANG REJO
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | VERIVIKASI DAN VALIDASI KELUARGA BERESIKO STUNTING | VERIVIKATOR KECAMATAN | SELURUH KELUARGA BERESIKO STUNTING | KADER PKK . BIDAN DESA DAN KADER KB | 1 MEI - 31 MEI 2024 | APBN
2 | PELAPORAN KEGIATAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM BANGGA KENCANA | PKB TAWANG REJO | PELAYANAN KB DAN KEGIATAN PEMBINAAN TRIBINA | PPKBD DAN SUB PPKBD | JANUARI - DESEMBER
3 | PEMANTAUAN KELUARGA BERESIKO STUNTING | TIM PENDAMPING KELUARGA | CATIN. PUS HAMIL, IBU MENYUSUI , BADUTA DAN BALITA | KADER PKK . BIDAN DESA DAN KADER KB | JANUARI - DESEMBER | APBD
II | PERUBAHAN PRILAKU
1 | PENYULUHAN PILIHAN KONTRASEPSI | BIDAN DESA DAN PKB | PUS | PUSKESMAS DAN BIDAN DESA | SEPANJANG TAHUN
2 | PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN POLA MAKAN SEHAT | TIM PENDAMPING KELUARGA | KELUARGA STUNTING | KADER PKK. BIDAN DESA DAN KADER KB
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN | KADER PKK DAN BIDAN DESA | KELUARGA BERESIKO STUNTING | POSYANDU, KADER PKK, PKB | JANUARI- DESEMBER | APBD
2 | PEMBERIAN TABLET DARAH | TPK DAN BIDAN DESA | CATIN DAN IBU HAMIL | POSYANDU, KADER PKK, PKB | JANUARI- DESEMBER | APBD
3 | PENDAMPINGAN KELUARGA RESIKO STUNTING | TIM PENDAMPING KELUARGA | KRS DAN KELUARGA STUNTING | KADER PKK, BIDAN DESA DAN KADER KB | JANUARI- DESEMBER | APBD
4 | LAYANAN KB PASCA SALIN | IMP DAN PKB | PUS | BIDAN PUSKESMAS DAN BIDAN DESA | SEPANJANG TAHUN | APBD
5 | PENYALURAN BANTUAN SOSIAL | KEPALA DESA | MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN | TNI, POLRI, PIHAK KECAMATAN, PENDAMPING PKH | JANUARI - DESEMBER | DANA DESA
6 | POSYANDU | BIDAN DESA | MASYARAKAT | PKB, PIHAK DESA, BABINSA, BABINKAMITIBMAS | JANUARI - DESEMBER | DANA DESA
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | GOTONG ROYONG PEMBERSIHAN SELOKAN | SEKSI PENATA LINGKUNGAN | SELURUH WARGA | TOMA, TOGA DAN PPK | 6 BULAN SEKALI
V | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BO KB)
VI | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN /MANDIRI