## minggu ke-1
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
MINGGU KE |  | : 1 (satu)
Bulan |  | : April
Desa/Kelurahan Wilayah Binaan |  | : Kasemen, Kasunyatan, Margaluyu; Banten; Warung Jaud; Kilasah; Masjid Priyai; Bendung; Terumbu; Sawah Luhur
Kecamatan |  | : Kasemen
Kota |  | : Serang
Provinsi |  | : Banten
No | Hari,Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang diharapkan | Ket
1 | Senin, 6 April 2020 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK di wilayah binaan | menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan | 08.00 - 09.00 | Balai KB Kecamatan Kasemen | PKB | Rencana kerja yang akan dilakukan di minggu pertama di bulan Maret
|  | menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan | menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK yang meliputi hari/tanggal, pokok kegiatan, rincian kegiatan, lokasi, sasaran dan pelaksana | 10.00 - 12.00 | Balai KB Kecamatan Kasemen | PKB | Rencana Kerja yang akan dilakukan di bulan Maret
2 | Selasa, 7 April 2020 | melakukan KIE kelompok | melakukan penyuluhan/KIE secara kelompok (2 - 15 orang) dengan penentuan sasaran KIE, penyusunan isi pesan/materi, sarana, media KIE yang digunakan, lokasi, tempat, waktu, dan pelaksanaan KIE kelompok | 08.00 -12.00 | Kampung Kronjen | Anggota BKB | Penjelasan mengenai metode KB
3 | Rabu, 8 April 2020 | melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan | melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana dan kegiatan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau Program Pembangunan Keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR /BKL/UPPKS/PIK-R/M), maupun pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam Program KKBPK | 08.00 - 11.00 | Puskesmas Kasemen | Bidan Koordinator | Permohonan bantuan tenaga medis untuk pelayanan
4 | Kamis, 9 April 2020 | monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat kecamatan | melakukan monitoring (pemantauan) yang meliputi input, proses dan output Program KKBPK atau Kampung KB dan evaluasi yang meliputi output, outcome dan impact (dampak) Program KKBPK di tingkat kecamatan | 08.00-11.00 | Balai KB Kecamatan Kasemen | PKB | Laporan dllap tingkat kecamatan
5 | Jumat, 10 April 2020 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK di wilayah binaan | menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan,waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan | 08.00 - 10.00 | Balai KB Kecamatan Kasemen | PKB | Renja minggu ke-2 Bulan April 2020
|  | melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan | melakukan evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang meliputi perkembangan pencapaian kegiatan Program KKBPK yang telah dilaksanakan, hasil pencapaian yang telah dicapai, hambatan /permasalahan dan upaya pemecahan masalah serta perencanaan di tingkat desa/kelurahan; | 13.00 - 15.00 | Balai KB Kecamatan Kasemen | PKB dan tenaga balai | evaluasi kegiatan poktan dalam masa pandemi covid-19
| Diketahui, |  |  |  |  | Serang, 6 April 2020
| Kepala UPTD Kota Serang |  |  |  |  | Penyuluh KB
( Neisa Nisatul Hasanah )
NIP. 198902242019022006

## minggu ke-2
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
MINGGU KE |  | : 2 (dua)
Bulan |  | : April
Desa/Kelurahan Wilayah Binaan |  | : Kasemen, Kasunyatan, Margaluyu; Banten; Warung Jaud; Kilasah; Masjid Priyai; Bendung; Terumbu; Sawah Luhur
Kecamatan |  | : Kasemen
Kota |  | : Serang
Provinsi |  | : Banten
No | Hari,Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang diharapkan | Ket
1 | Senin, 13 April 2020
2 | Selasa, 14 April 2020
3 | Rabu, 15 April 2020
4 | Kamis, 16 April 2020
5 | Jumat, 17 April 2020
| Diketahui, |  |  |  |  | Serang, 13 April 2020
Penyuluh KB
( Neisa Nisatul Hasanah )
NIP. 198902242019022006

## minggu ke-3
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
MINGGU KE |  | : 3 (Tiga)
Bulan |  | : April
Desa/Kelurahan Wilayah Binaan |  | : Kasemen, Kasunyatan, Margaluyu; Banten; Warung Jaud; Kilasah; Masjid Priyai; Bendung; Terumbu; Sawah Luhur
Kecamatan |  | : Kasemen
Kota |  | : Serang
Provinsi |  | : Banten
No | Hari,Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang diharapkan | Ket
Senin, 20 April 2020
2 | Selasa, 21 April 2020
3 | Rabu, 22 April 2020
4 | Kamis, 23 April 2020
5 | Jumat, 24 April 2020
| Diketahui, |  |  |  |  | Serang, 20 April 2020
Penyuluh KB
( Neisa Nisatul Hasanah, S.KM )
NIP. 198902242019022006

## minggu ke-4
RENCANA KERJA MINGGUAN PROGRAM KKBPK
MINGGU KE |  | : 4 (Empat)
Bulan |  | : April
Desa/Kelurahan Wilayah Binaan |  | : Kasemen, Kasunyatan, Margaluyu; Banten; Warung Jaud; Kilasah; Masjid Priyai; Bendung; Terumbu; Sawah Luhur
Kecamatan |  | : Kasemen
Kota |  | : Serang
Provinsi |  | : Banten
No | Hari,Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan | Waktu | Lokasi | Sasaran | Hasil Yang diharapkan | Ket
1 | Senin, 27 April 2020
2 | Selasa, 28 April 2020
3 | Rabu, 29 April 2020
4 | Kamis, 30 April 2020
5 | Jumat, 1 Mei 2020
| Diketahui, |  |  |  |  | Serang, 27 April 2020
Penyuluh KB
( Neisa Nisatul Hasanah, S.KM )
NIP. 198902242019022006

## Rencana bulanan
RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK
Bulan |  | : April
Desa/Kelurahan Wilayah Binaan |  | : Kasemen, Kasunyatan, Margaluyu; Banten; Warung Jaud; Kilasah; Masjid Priyai; Bendung; Terumbu; Sawah Luhur
Kecamatan |  | ; Kasemen
Kabupaten / Kota |  | : Kota Serang
Provinsi |  | : Banten
No | Hari, Tanggal | Pokok Kegiatan | Rincian Kegiatan | Lokasi | Sasaran | Pelaksana | Ket
1 | Rabu,1 April 2020 | Menyusun rencana kerja mingguan program KKBPK di wilayah binaan | menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK yang meliputi pokok kegiatan, rincian kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan hasil yang diharapkan
2 | Kamis, 2 April 2020 | menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan | menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK yang meliputi hari/tanggal, pokok kegiatan, rincian kegiatan, lokasi, sasaran dan pelaksana
3 | Jumat, 3 April 2020 | melakukan KIE kelompok | melakukan penyuluhan/KIE secara kelompok (2 - 15 orang) dengan penentuan sasaran KIE, penyusunan isi pesan/materi, sarana, media KIE yang digunakan, lokasi, tempat, waktu, dan pelaksanaan KIE kelompok
4 | Senin, 6 April 2020 | melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan | melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan meliputi sarana, prasarana dan kegiatan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana (pelayanan KB di faskes KB statis/faskes KB bergerak) atau Program Pembangunan Keluarga (kegiatan pelayanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB/BKR /BKL/UPPKS/PIK-R/M), maupun pelayanan kepada poktan sosial lainnya dalam Program KKBPK
5 | Selasa, 7 April 2020 | monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat
6 | Rabu, 8 April 2020 | kecamatan
7 | Kamis, 9 April 2020
8 | Jumat, 10 April 2020
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27