## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
DESA SUKOMOROI KECAMATAN SUKOMORO
TAHUN 2024
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL | [11 empty] | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rasa persatuan/persaudaraan | 1 | Bekerja bakti membersihkan mushola dan | Seksi Keagamaan | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, KUA | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
dan keagamaan berkurang |  | halamannya
| 2 | Mengajak warga sholat jamaah setiap waktu | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 3 | Pengajian setiap malam jumat | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 4 | Membentuk dan mengaktifkan TPA | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 5 | Jimpitan Beras | Seksi Kasih Sayang | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, Puskesmas | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 6 | Jaminan ibu bersalin membantu pakaian dari | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
yang mampu ke yang tidak mampu
| 7 | Lomba busana muslim | Seksi Sosial Budaya | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA | bar: JADWAL 5; JADWAL 11
| 8 | Lomba permainan tradisional anak | bar: JADWAL 8
| 9 | Pembangunan sanggar seni | bar: JADWAL 11
Masih kurangnya pengetahuan warga | 10 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, Polsek | bar: JADWAL 3; JADWAL 6; JADWAL 9; JADWAL 12
dalam menerapkan pola asuh ter- | 11 | Sosialisasi anti narkoba | bar: JADWAL 2; JADWAL 5; JADWAL 8; JADWAL 11
hadap anak, cara berperilaku | 12 | Mengaktifkan pos jaga untuk ronda malam | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
terhadap suami istri serta rentan nya | 13 | Pembentukan Tribina | Seksi Pendidikan dan sosialisasi | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, KUA, puskesmas, PKK | bar: JADWAL 3; JADWAL 6; JADWAL 9; JADWAL 12
pengaruh buruk terhadap remaja dan | 14 | Pembinaan Tribina | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
lingkungan kemasyarakatan | 15 | Pertemuan rutin Tribina | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 16 | Penyuluhan tentang pola asuh dan tumbuh | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
kembang anak
| 17 | Sosialisasi Genre | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 18 | Senam lansia | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
Masih ada warga yang tingkat | 19 | Pembuatan kripik ketela/pisang/sermier dll | Seksi Ekonomi | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, PKK | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
ekonominya kurang | 20 | Pelatihan pengemasan | bar: JADWAL 4; JADWAL 8; JADWAL 12
| 21 | Pemasaran hasil produksi rumah tangga | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 22 | Praktek pembuatan kerajinan dari limbah | bar: JADWAL 4; JADWAL 8; JADWAL 12
Lingkungan belum tertata dengan | 23 | Pembuatan/ pengecatan pagar di setiap rumah | Seksi Lingkungan | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, Pertanian | bar: JADWAL 8
baik | 24 | Penanaman tanaman sayur dan obat di | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
pekarangan
| 25 | Pengadaan tempat sampah di halaman | bar: JADWAL 7
rumah
| 26 | Kerja bakti | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 27 | Penanaman tanaman teduh sepanjang lorong/ | bar: JADWAL 1; JADWAL 12
jalan kampung kb
Cakupan MKJP masih rendah | 28 | Pendataan keluarga / updating data keluarga dan | Seksi Reproduksi | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA, Puskesmas | bar: JADWAL 9 to JADWAL 11
pemetaan keluarga
| 29 | Penyuluhan kelompok tentang MKJP | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
| 30 | Konseling ke rumah-rumah PUS belum berKB/ | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
belum menggunakan MKJP
| 31 | Penyediaan alat kontrasepsi | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
32
| 33 | Pengembangan posyandu di kampung kb | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
Sarana Prasarana | 34 | Pembangunan sekretariat kampung kb/ | Kepala Desa | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP DAN PA,dan lintas sektor | bar: JADWAL 12
sanggar seni/dll
| 35 | Pertemuan Pokja kampung kb | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
Mengetahui,
|  |  | Kepala Desa Sukomoro |  |  | JADWAL 3: Ketua Pokja Kampung KB Sukomoro
|  |  | RIYANTO |  |  | JADWAL 3: MYRISTICA