## Taktakan
RENCANA KERA MASYARAKAT KAMPUNG KB KELURAHAN UMBUL TENGAH KECAMATAN TAKTAKAN
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | TUJUAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | TEMPAT | WAKTU | SUMBER DANA | KET
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
KETUA POKJA
| - Mebuat K0 dan pembaharuan SK Pokja Kampung KB. | - Untuk melengkapi administrasi kampung Kb setiap tahun. | KETUA POKJA | Ketua Pokja dan Pengurus Rumah Data | Kepala Desa dan Ketua Kampung KB | Kelurahan Umbul Tengah | Januari 2021 | DANA DESA
| - Pertemuan rutin pengurus kelompok kerja kampung KB. | - Untuk membina pengurus pokja, mengisi website kampung KB, evaluasi kegiatan tiap bulan yang di laksanakan dan membahas masalah2 baru yang ada di kampung KB Desa Curug Sulanjana. | KETUA POKJA | Pengurus dan anggota pokja kampung KB | Kepala Desa, Ketua dan TPD | Aula Kelurahan Umbul Tengah | Tiap awal bulan | DANA DESA, APBD
| - Pengolahan data rumah dataku. | - Untuk mengupdating rumah data yang sudah di buat, dari data base, capaian KB, Ibu hamil dan Bersalin. | KETUA POKJA | Ketua Pokja dan Pengurus Rumah Data | Pembina Rumah data | Kelurahan Umbul Tengah | Tiap akhir bulan | DADES
| - Evaluasi tahunan kegiatan pengurus pokja kampung KB. | - Untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah di laksanakan selama tahun 2021 | KETUA POKJA | Pengurus Pokja Kampung KB | Kepala Desa, Ketua pokja dan TPD | Aula Kelurahan Umbul Tengah | Desember 2021 | DADES, APBD
1 | SEKSI REPRODUKSI
| - Melakukan Penyuluhan KB MKJP | - Untuk meningkatkan capaian PUS ber KB MKJP. | S. REPRODUKSI | Pus Non MKJP, Ibu hami dan bersalin. | Bides, TPD, POS/SUB KB, Seksi Reproduksi Kampung KB, Toma, Toga | Di Kampung KB | Pada Saat Posyandu, Melaksanakan KIE, Pengajian, Kumpulan Desa | SWADAYA
| - Melaksanakan Posyandu | - Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, kb, imunisasi. | S. REPRODUKSI | Pus, Bayi, Balita, Bumil dan Bulin. | Bides dan Kader Posyandu |  | Rutin Tiap Bulan | APBD
| - Mendata Capaian KB, Ibu Hamil dan Ibu bersalin | - Agar memiliki data dengan real dan tepat sasaran. | S. REPRODUKSI | PUS, Bumil, Bulin | Seksi Reproduksi |  | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan pendampingan pada Akseptor Pasca Pemasangan KB MKJP | - Untuk memeriksa kondisi akseptor pasca pelayanan dan memberikan rasa nyaman. | S. REPRODUKSI | Akseptor Baru dan Ganti Cara MKJP | Bides dan TPD |  | Rutin Tiap pelayanan | SWADAYA
2 | SEKSI AGAMA
| - Pengajian Bulanan Bergilir dan Pengenalan Kampung KB | - Membuat rutinitas kegiatan religi dan bermanfaat sambil mempromosikan program Kb di masyarakat. | S. AGAMA | Ibu-Ibu lansia, PUS | Seksi Agama | Di Kampung KB | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan kegiatan wajib magrib mengaji. | - Untuk menciptakan anak2 dan generasi muda yang lebih religi dan agar setiap magrib tidak keluar rumah. | S. AGAMA | Anak-anak dan remaja | Seksi Agama |  | Setiap hari ba'da magrib | SWADAYA
| - Melaksanakan kegiatan lomba Pildacil. | - Untuk mengasah kemampuan dalam berbicara, berdakwah, menyambut Tahun Baru Islam. | S. AGAMA | Anak- anak dan remaja | Seksi Agama |  | 1 Muharam 2021 | DADES, SWADAYA
| - Mengadakan acara Maulid Nabi Muhamad SAW. | - Untuk memperingati acara hari lahir Nabi Muhammad SAW. | S. AGAMA | Seluruh masyarakat | Seksi Agama dan Ulama lainnya. |  | Setiap Bulan Robiul Awal | DADES, SWADAYA
3 | SEKSI PENDIDIKAN
| - Melakukan Updating data anak yang putus sekolah. | - Agar memiliki data real, agar desa bisa mengajukan apabila ada bantuan beasiswa untuk anak2 yang putus sekolah dari Dinas Pendidikan dan Program Kejar paket. | S. PENDIDIKAN | Anak-anak yang putus sekolah | seksi pendidikan | Di Kampung KB | 2x dalam 1 tahun | SWADAYA
| - Melaksanakan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga Balita. | - Untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai balita, dan KB. | S. PENDIDIKAN | Anggota BKB atau Ibu2 yang memiliki balita | Seksi Pendidikan, TPD dan Bides |  | Rutin tiap bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan kegiatan belajar bersama untuk orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis. | - Untuk memberikan pelatihan bagi orang tua yg tidak bisa membaca dan menulis. | S.PENDIDIKAN | Orangtua yang mau belajar | Seksi Pendidikan dan Pos/Sub KB atau Kader. |  | Rutin Tiap Bulan | DADES, SWADAYA
4 | SEKSI EKONOMI
| - Melaksanakan updating pendataan UKM. | - Untuk memperoleh data real UKM setiap bulan nya. | S. EKONOMI | Anggota UKM | Seksi Ekonomi | Di Kampung KB | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan pembinaan UPPKS, UMKM | - Untuk memberikan KIE membina administrasi anggota UPPKS, agar UMKM lebih berkembang dan termotivasi dalam peningkatan pendapatan keluarga. | S. EKONOMI | Pengurus dan Anggota UPPKS | TPD, Seksi Ekonomi, dan POS/Sub KB. |  | Rutin Tiap bulan | SWADAYA, DADES
SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
5 | - Mengadakan Kegiatan Gotong royong | - Untuk menciptakan kegiatan bersosialisasi antar masyarakat dalam mewujudkan kampung Kb yang bersih dan Indah. | S. SOSIAL BUDAYA | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Sosbud, RT,RW | Di Kampung KB | Setiap hari minggu/ Jumsih | SWADAYA
| - Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan jompo. | - Untuk memciptakan rasa saling berbagi kepada anak yatim dan jompo di kampung KB. | S. SOSIAL BUDAYA | Anak yatim/piatu dan Jompo | Kades, Seksi Sosbud, RT, RW. |  | Juni 2021 (Setelah hari Raya Idhul Fitri ) | SWADAYA
| - Melaksankan kegiatan pelatihan Pencaksilat, dan Rampag Bedug | - Untuk melestarikan kesenian dan Budaya di masyarakat khususnya pada generasi muda. | S. SOSIAL BUDAYA | Remaja | Seksi Sosbud dan Desa |  | Setiap hari sabtu | SWADAYA
| - Memperingati HutKemerdekatan RI 2021 | - Untuk menciptakan rasa nasionalisme, dan mengadakan perlombaan2. | S.SOSIAL BUDAYA | Seluruh masyarakat | Kades dan pengurus pokja, |  | Agustus 2021 | DADES, SWADAYA
SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN
6 | - Melaksanakan kegiatan membuat apotik hidup dan gotong royong. | - Untuk membersihkan lingkungan dan membuat pekarangan rumah lebih bermanfaat. | S. LINGKUNGAN | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Lingkungan RW,RT | Di Kampung KB | Setiap hari minggu | SWADAYA
| - Pembinaan kelompok wanita tani. | - Untuk membinaa ibu2 memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong atau lahan tidur. | S. LINGKUNGAN | Aggota kelompok wanita tani | seksi lingkungan dan Penyuluh Pertanian |  | Rutin setiap bulan | SWADAYA
| - Mengikuti Lomba kampung bersih dan aman. | - Untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, indah dan sehat. | S. LINGKUNGAN | Seluruh masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup |  | Oktober 2021 | SWADAYA
| - Membersihkan Makam sebelum bulan Ramadhan. | - Agar makam bersih dan rapih ketika berziarah menyambut hari raya idhul fitri. | S. LINGKUNGAN | Seluruh masyarakat | Seksi Lingkungan, Toga, RT,RW |  | April 2021 | SWADAYA
SEKSI CINTA KASIH
7 | - Mengadakan Iuran Jempitan, Perelek dan Tabulin | - Untuk membantu keluarga yang meninggal, terkena musibah, dan memudahkan biaya persalinan. | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat di kampung KB, serta ibu2 yang hamil. | Seksi Cinta Kasih dan Kader. | Di Kampung KB | Seminggu sekali | SWADAYA
| - Mendata Keluarga yang tidak mampu atau membutuhkan bantuan. | - agar bantuan yang Di berikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat yang membutuhkan | Seksi Cinta Kasih dan Kader. |  | Sebulan sekali | SWADAYAA
| - Mengadakan Iuran Untuk Mesjid dan Mushola. | - Untuk keperluan mesjid dan mushola | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Cinta Kasih dan Kader. |  | Sebulan sekali | SWADAYA
8 | SEKSI PERLINDUNGAN
| - Membuat jadwal kegiatan ronda. | - Untuk menjaga kondisi lingkungan di malam hari agar aman dari maling atau kegiatan kejahatan. | S. PERLINDUNGAN | Semua Bapak2 di Kampung Kb | Seksi Perlindungan, RW,RT | Di Kampung KB | 01 juni 2021 | SWADAYA
| - Membantu memfasilitasi administrasi diri seperti Akte Kelahiran, KTP dan KK. | - Untuk memudahkan masyrakat memiliki data diri dan keluarga. | S. PERLINDUNGAN | semua masyarakat di kampung KB | Desa, Seksi perlindungan, Kader |  | Tentatif | SWADAYA
| - Membantu mendaftarkan isbat nikah setiap Tahun | - Untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki akte nikah. | S.PERLINDUNGAN | Semua masyarakat yang membutuhkan | P2tp2 kec, kades, seksi perlindungan |  | 2021-11-01 | SWADAYA
| - Melaksanakan sosialisasi tentang Perlindungan Pada perempuan dan Anak. | - Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. | S. PERLINDUNGAN | Semua Masyarakat di kampung KB | Desa, P2TP2A Kecamatan, Seksi perlindungan. |  | Ruti Tiap Bulan | APBD

## CIHERANG
RENCANA KERA MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNGSARI
TAHUN 2021
NO | URAIAN KEGIATAN | TUJUAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | TEMPAT | WAKTU | SUMBER DANA | KET
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
KETUA POKJA
| - Mebuat K0 dan pembaharuan SK Pokja Kampung KB. | - Untuk melengkapi administrasi kampung Kb setiap tahun. | KETUA POKJA | Ketua Pokja dan Pengurus Rumah Data | Kepala Desa dan Ketua Kampung KB | Desa Ciherang | Januari 2021 | DANA DESA
| - Pertemuan rutin pengurus kelompok kerja kampung KB. | - Untuk membina pengurus pokja, mengisi website kampung KB, evaluasi kegiatan tiap bulan yang di laksanakan dan membahas masalah2 baru yang ada di kampung KB. | KETUA POKJA | Pengurus dan anggota pokja kampung KB | Kepala Desa, Ketua dan TPD | Aula Desa Ciherang | Tiap awal bulan | DANA DESA, APBD
| - Pengolahan data rumah dataku. | - Untuk mengupdating rumah data yang sudah di buat, dari data base, capaian KB, Ibu hamil dan Bersalin. | KETUA POKJA | Ketua Pokja dan Pengurus Rumah Data | Pembina Rumah data | Aula Desa Ciherang | Tiap akhir bulan | DADES
| - Evaluasi tahunan kegiatan pengurus pokja kampung KB. | - Untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah di laksanakan selama tahun 2021 | KETUA POKJA | Pengurus Pokja Kampung KB | Kepala Desa, Ketua pokja dan TPD | Aula Desa Ciherang | Desember 2021 | DADES, APBD
1 | SEKSI REPRODUKSI
| - Melakukan Penyuluhan KB MKJP | - Untuk meningkatkan capaian PUS ber KB MKJP. | SEKSI REPRODUKSI | Pus Non MKJP, Ibu hami dan bersalin. | Bides, TPD, POS/SUB KB, Seksi Reproduksi Kampung KB, Toma, Toga | Di Kampung KB | Pada Saat Posyandu, Melaksanakan KIE, Pengajian, Kumpulan Desa | SWADAYA
| - Melaksanakan Posyandu | - Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, kb, imunisasi. | SEKSI REPRODUKSI | Pus, Bayi, Balita, Bumil dan Bulin. | Bides dan Kader Posyandu |  | Rutin Tiap Bulan | APBD
| - Mendata Capaian KB, Ibu Hamil dan Ibu bersalin | - Agar memiliki data dengan real dan tepat sasaran. | SEKSI REPRODUKSI | PUS, Bumil, Bulin | Seksi Reproduksi |  | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan pendampingan pada Akseptor Pasca Pemasangan KB MKJP | - Untuk memeriksa kondisi akseptor pasca pelayanan dan memberikan rasa nyaman. | SEKSI REPRODUKSI | Akseptor Baru dan Ganti Cara MKJP | Bides dan TPD |  | Rutin Tiap pelayanan | SWADAYA
2 | SEKSI AGAMA
| - Pengajian Bulanan Bergilir dan Pengenalan Kampung KB | - Membuat rutinitas kegiatan religi dan bermanfaat sambil mempromosikan program Kb di masyarakat. | SEKSI AGAMA | Ibu-Ibu lansia, PUS | Seksi Agama | Di Kampung KB | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan kegiatan wajib magrib mengaji. | - Untuk menciptakan anak2 dan generasi muda yang lebih religi dan agar setiap magrib tidak keluar rumah. | SEKSI AGAMA | Anak-anak dan remaja | Seksi Agama |  | Setiap hari ba'da magrib | SWADAYA
| - Mengadakan kegiatan Pawai Obor. | - Untuk menyambut Tahun Baru Islam. | SEKSI AGAMA | Anak- anak dan remaja | Seksi Agama |  | 1 Muharam 2021 | DADES, SWADAYA
| - Mengadakan acara Maulid Nabi Muhamad SAW. | - Untuk memperingati acara hari lahir Nabi Muhammad SAW. | SEKSI AGAMA | Seluruh masyarakat | Seksi Agama dan Ulama lainnya. |  | Setiap Bulan Robiul Awal | DADES, SWADAYA
3 | SEKSI PENDIDIKAN
| - Melakukan Updating data anak yang putus sekolah. | - Agar memiliki data real, agar desa bisa mengajukan apabila ada bantuan beasiswa untuk anak2 yang putus sekolah dari Dinas Pendidikan dan Program Kejar paket. | SEKSI PENDIDIKAN | Anak-anak yang putus sekolah | seksi pendidikan | Di Kampung KB | 2x dalam 1 tahun | SWADAYA
| - Melaksanakan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga Balita. | - Untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai balita, dan KB. | SEKSI PENDIDIKAN | Anggota BKB atau Ibu2 yang memiliki balita | Seksi Pendidikan, TPD dan Bides |  | Rutin tiap bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan kegiatan belajar bersama untuk orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis. | - Untuk memberikan pelatihan bagi orang tua yg tidak bisa membaca dan menulis. | SEKSI PENDIDIKAN | Orangtua yang mau belajar | Seksi Pendidikan dan Pos/Sub KB atau Kader. |  | Rutin Tiap Bulan | DADES, SWADAYA
4 | SEKSI EKONOMI
| - Melaksanakan updating pendataan UKM. | - Untuk memperoleh data real UKM setiap bulan nya. | SEKSI EKONOMI | Anggota UKM | Seksi Ekonomi | Di Kampung KB | Rutin Tiap Bulan | SWADAYA
| - Melaksanakan pembinaan UPPKS, UMKM | - Untuk memberikan KIE membina administrasi anggota UPPKS, agar UMKM lebih berkembang dan termotivasi dalam peningkatan pendapatan keluarga. | SEKSI EKONOMI | Pengurus dan Anggota UPPKS | TPD, Seksi Ekonomi, dan POS/Sub KB. |  | Rutin Tiap bulan | SWADAYA, DADES
SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA
5 | - Mengadakan Kegiatan Gotong royong | - Untuk menciptakan kegiatan bersosialisasi antar masyarakat dalam mewujudkan kampung Kb yang bersih dan Indah. | S. SOSBUD | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Sosbud, RT,RW | Di Kampung KB | Setiap hari minggu/ Jumsih | SWADAYA
| - Mengadakan kegiatan santunan anak yatim dan jompo. | - Untuk memciptakan rasa saling berbagi kepada anak yatim dan jompo di kampung KB. | S. SOSBUD | Anak yatim/piatu dan Jompo | Kades, Seksi Sosbud, RT, RW. |  | Juni 2021 (Setelah hari Raya Idhul Fitri ) | SWADAYA
| - Melaksankan kegiatan pelatihan Pencaksilat, dan Rampag Bedug | - Untuk melestarikan kesenian dan Budaya di masyarakat khususnya pada generasi muda. | S. SOSBUD | Remaja | Seksi Sosbud dan Desa |  | Setiap hari sabtu | SWADAYA
| - Memperingati HutKemerdekatan RI 2021 | - Untuk menciptakan rasa nasionalisme, dan mengadakan perlombaan2. | S. SOSBUD | Seluruh masyarakat | Kades dan pengurus pokja, |  | Agustus 2021 | DADES, SWADAYA
SEKSI PEMBINAAN LINGKUNGAN
6 | - Melaksanakan kegiatan membuat apotik hidup dan gotong royong. | - Untuk membersihkan lingkungan dan membuat pekarangan rumah lebih bermanfaat. | S. LINGKUNGAN | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Lingkungan RW,RT | Di Kampung KB | Setiap hari minggu | SWADAYA
| - Pembinaan kelompok wanita tani. | - Untuk membinaa ibu2 memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong atau lahan tidur. | S. LINGKUNGAN | Aggota kelompok wanita tani | seksi lingkungan dan Penyuluh Pertanian |  | Rutin setiap bulan | SWADAYA
| - Mengikuti Lomba kampung bersih dan aman. | - Untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih, indah dan sehat. | S. LINGKUNGAN | Seluruh masyarakat | Dinas Lingkungan Hidup |  | Oktober 2021 | SWADAYA
| - Memberishkan makam bersama-sama. | - Agar makam menjadi bersih dan rapi ketika hari raya idhul fitri. | S. LINGKUNGAN | Seluruh masyarakat | Toga, Seksi lingkungan, RT/RW |  | april 2021 | SWADAYA
SEKSI CINTA KASIH
7 | - Mengadakan Iuran Jempitan, Perelek dan Tabulin | - Untuk membantu keluarga yang meninggal, terkena musibah, dan memudahkan biaya persalinan. | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat di kampung KB, serta ibu2 yang hamil. | Seksi Cinta Kasih dan Kader. | Di Kampung KB | Seminggu sekali | SWADAYA
| - Mendata Keluarga yang tidak mampu atau membutuhkan bantuan. | - agar bantuan yang Di berikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat yang membutuhkan | Seksi Cinta Kasih dan Kader. |  | Sebulan sekali | SWADAYAA
| - Mengadakan Iuran Untuk Mesjid dan Mushola. | - Untuk keperluan mesjid dan mushola | S. CINTA KASIH | Semua masyarakat di kampung KB | Seksi Cinta Kasih dan Kader. |  | Sebulan sekali | SWADAYA
8 | SEKSI PERLINDUNGAN
| - Membuat jadwal kegiatan ronda. | - Untuk menjaga kondisi lingkungan di malam hari agar aman dari maling atau kegiatan kejahatan. | S. PERLINDUNGAN | Semua Bapak2 di Kampung Kb | Seksi Perlindungan, RW,RT | Di Kampung KB | 01 juni 2021 | SWADAYA
| - Membantu memfasilitasi administrasi diri seperti Akte Kelahiran, KTP dan KK. | - Untuk memudahkan masyrakat memiliki data diri dan keluarga. | S. PERLINDUNGAN | semua masyarakat di kampung KB | Desa, Seksi perlindungan, Kader |  | Tentatif | SWADAYA
| - Membantu mendaftarkan isbat nikah setiap Tahun | - Untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki akte nikah. | S. PERLINDUNGAN | Semua masyarakat yang membutuhkan | P2tp2 kec, kades, seksi perlindungan |  | 2021-11-01 | SWADAYA
| - Melaksanakan sosialisasi tentang Perlindungan Pada perempuan dan Anak. | - Untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. | S. PERLINDUNGAN | Semua Masyarakat di kampung KB | Desa, P2TP2A Kecamatan, Seksi perlindungan. |  | Ruti Tiap Bulan | APBD