**RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB CURUG MANIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKSI** | **NO** | **KEGIATAN** | **URAIAN KEGIATAN** | **SASARAN** | **HASIL YANG DIHARAPKAN** | **WAKTU** | **SUMBERDANA** |
| SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | 1 | Pendataan warga yang belum memiliki akte kelahiran, KTP, BPJS, KIA dan buku nikah | Melakukan koordinasi untuk pendataan sasaran warga yang belum memiliki akte kelahiran, KTP, BPJS, KIA dan buku nikah di masing-masing RW | Masyarakat Curug Manis | Adanya data yang mempermudah penentuan sasaran kepengurusan administratif warga yang dapat dilakukan secara kolektif | Juni | - |
|  | 2 | Fasilitasi kepengurusan akte kelahiran, KTP, BPJS, KIA dan buku nikah secara kolektif  | Membantu memfasilitasi kepengurusan akte kelahiran, KTP, BPJS, KIA dan buku nikah secara kolektif bersama pihak kelurahan | Masyarakat Curug Manis | Terbantunya masyarakat untuk memiliki surat administrasi kependudukan untuk menjamin keamanan sosial | Juni | - |
|  | 3 | Pelaksanaan Poskamling  | Mengkoordinasikan penjadwalan dan pelaksanaan poskamling di masing- masing RT | Masyarakat di masing-masing RT | Adanya peningkatan keamanan lingkungan Curug Manis | Setiap hariPer Rt/bergilir | Swadaya |
|  | 4 | Pendataan anak dan gender  | Melakukan koordinasi di masing- masing RW (kader) untuk melakukan pendataan Gender untuk mengetahui permasalahan Gender, misal: KDRT, pekerja dibawah umur, dsb | Masyarakat Curug Manis | Adanya data untuk mengetahui permasalahan anak dan Gender (dari P2TP2 Kota Serang) | Per tahun | - |
| SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | 1 | Fasilitasi/penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKB | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKB tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJAmaupun melibatkan pihak luar | BKB | Meningkatnya pengetahuan orang tua/keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak | Sebulan sekali | DP3AKB |
|   | 3 | Fasilitasi/Penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKL  | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKL tentang kualitas hidup lansia. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupunmelibatkan pihak luar | BKL | Meningkatnya pengetahuan keluarga lansia tentang upaya meninkatkan kualitas hidup lansia | Sebulan sekali | Dp3akb |
|  | 4 | Loka Karya Mini | Upaya untuk meningkatkan percepatan penuruan stunting di Kelurahan Curug Manis | Masyarakat Kelurahan Curug Manis | Meningkatka kesadaran betapa pentingnya stunting  | Oktober | DP3AKB |
|  | 5 | Pendataan anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah | Memanfaatkan pendataan anak dan Gender untuk menentukan sasaran anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah untukdifasilitasi program kejar paket | Anak putus sekolah jenjang SD-SMA di Curug Manis | Adanya data yang akurat tentang sasaran program kejar paket | Per tahun | - |
|  | 6 | Penjadwalan materi dan tanggal pengajian rutin bergilir di masing-masing RT setiap bulan | Membuat penjadwalan pengajian rutin dan tema bahasan dalam pengajian. Tema bahasan pengajian dapat memasukkan materi tentang keluarga | Pengajian rutin bergilir masing-masing RT | Masyarakat Curug Manis memiliki pemahaman tentang hidup ber keluarga bahagia sejahtera berlandaskan agama | Seminggu sekaliMasing-masing RT | - |
|  | 7 | Penjadwalan waktu dan materi pengajian untuk sasaran BKL | Melakukan penjadwalan waktu dan materi pengajian tentang lansia yang dilaksanakan setiap hari kamis | Pengajian sasaran BKL dan para lansia | Adanya perencanaan untuk Kegiatan KIE yang efektif melalui kegiatan pengajian | Seminggu sekaliMasing-masing RT | - |
|  | 8 | Fasilitasi Qurban Idul Adha | melakukan koordinasi pelaksanaan penyembelihan hewan Kurban di masing-maising Masjid (RW), penyelenggaraan dan penyaluran daging Kurban | Setiap masjid/RW | Adanya kemudahan masyrakat untuk menyalurkan hewan qurban | Juli | Swadaya/masyarakat |
|  | 9 | Kegiatan Gotong Royong | Mengkoordinasi kegiatan gotong royong masyarakat untuk mendapatkan dana sebagai sumber pendanaan kegiatan/pembangunanmasyarakat | Masyarakat Curug Manis | Dipertahankannya budaya kerjasama masyarakat dalam mendapatkan pendanaan untuk kegiatan kemasyarakatan | Setiap bulan di hari Sabtu-Minggu(kondisional) | - |
|  | 10 | Penyelenggaraan acara pembuatan Panjang Mulud untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW | Melakukan koordinasi penjadwalan dan pelaksanaan kepada penyelenggara pembuatan Pajang tahunan (pihak Masjid masing-masing RW) di Curug Manis | Penyelenggara Panjang/Panitia  | Mempertahankan budaya Panjang Mulud sebagai sarana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW | Oktober-November | Swadaya |
| SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | 1 | Melakukan pendataan sasaran KB | Melakukan pendataan sasaran KB melalui pendataan PUS | Data PUS masing- masing RW | Adanya data yang akurat tentang sasaran yang belum KB (IAT dan TIAL) dan PUS yang belum menggunakan MKJPsebagai sasaran sosialisasi MKJP | September | - |
|  | 2 | Fasilitasi penggerakan calon akseptor  | Mengantar dan mendampingi calonakseptor untuk melakukan pelayanan KB di fasilitas kesehatan | PUS Kelurahan Curug Manis | Adanya kemudahan akseptor untukmendapatkan pendampingan ke pelayanan KB di fasilitas kesehatan | Setiap bulan | Swadaya |
|  | 3 | Menyelenggarakan KIE terkait MKJP | Menyelenggarakan KIE tentang MKJP. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | Remaja (melalui PIK R), Catin (melalui modin) dan PUS (melalui kegiatan POKTAN) | Meningkatnya pemahaman yang benar tentang MKJP | Sebulan sekali | Swadaya |
|  | 4 | Pendampingan pasca pelayanan | Memberikan pendampingan pada akseptor pasca pelayanan untuk mencegah adanya masalah pascapelayanan | Akseptor pasca pelayanan | Adanya kemudahan bagi masyarakat mendapatkan bantuan dan pendampingan ketika terjadi masalahpasca pelayanan KB | Situsional | Swadaya |
|  | 5 | Pembaruan pendataan sasaran BKB | Melakukan updating sasaran BKB Curug Manis | Keluarga yang memiliki balita |  | Setahun sekali | - |
|  | 6 | Pembaruan pendataan sasaran BKL | Melakukan updating sasaran BKL Curug Manis | Keluarga yang memiliki lansia |  | Setahun sekali | - |
|  | 7 | Integrasi program BKB dengan Posyandu Balita di masing- masing RW | Melakukan kerjasama dengan penyelenggaraan Posyandu di masing-masing RW dalam menjalankan kegiatan BKB, antaralain penyuluhan dan konseling terkait pengasuhan dan tumbuh kembang anak, mengadakan permainan edukatif, dsb | Posyandu masing-masing RW | Adanya perluasan dan efisiensi kegiatan BKB | Setiap bulan | - |
|  | 8 | Sosialisasi dan kunjungan rumah | Melakukan sosialisasi dan kunjungan rumah sasaran BKB, BKR dan BKL yang memerlukan penanganan khusus dan bantuan terkait masalahpada balita, remaja maupun lansia | BKB dan BKL | Adanya akses bantuan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi berkenaan dengan balita, remaja dan lansia | Situsional | - |
| SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | 1 | Pendataan kebutuhan saluran pembuangan air (drainase) | Melakukan pendataan lokasi-lokasiyang membutuhkan saluran pembuangan air (drainase) | Lokasi kebutuhan drainase | Terpetakannya kebutuhan saluranpembuangan air (drainase) di Curug Manis | Setahun sekali | - |
|  | 2 | Sosialisasi tentang penanganan sampah | Melakukan kegiatan sosialisasitentang penanganan sampah meliputi daur ulang dan komposting | Masing-masing RW | Adanya pengurangan volume sampahkarena adanya pemanfaatan oleh Masyarakat | Setahun sekali | Swadaya |