## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
DESA PUTUKREJO
No | Kegiatan | 2024
|  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pelaksanaan Kegiatan BKB | bar: Januari 2; Februari 2; Maret 2; April 2; Mei 2; Juni 2; Juli 2; Agustus 2; September 2; Oktober 2; November 2; Desember 2
2 | Pelaksanaan Kegiatan BKL | bar: Januari 3; Februari 3; Maret 3; April 3; Mei 3; Juni 3; Juli 3; Agustus 3; September 3; Oktober 3; November 3; Desember 3
3 | Pemberian bantuan stunting bagi KRS | bar: April 1 to Juni 4
4 | Pertemuan rutin kader | bar: Januari 4; Februari 4; Maret 4; April 4; Mei 4; Juni 4; Juli 4; Agustus 4; September 4; Oktober 4; November 4; Desember 4
5 | Penyaluran bansos PKH | bar: Januari 3; Februari 3; Maret 3; April 3; Mei 3; Juni 3; Juli 3; Agustus 3; September 3; Oktober 3; November 3; Desember 3
6 | Bersih Desa | bar: Juli 4 to Agustus 1
7 | Pemberantasan sarang nyamuk | bar: Januari 2; Januari 4; Februari 2; Februari 4; Maret 2; Maret 4; April 2; April 4; Mei 2; Mei 4; Juni 2; Juni 4; Juli 2; Juli 4; Agustus 2; Agustus 4; September 2; September 4; Oktober 2; Oktober 4; November 2; November 4; Desember 2; Desember 4
8 | Santunan anak Yatim | bar: Juli 4
9 | Pengajian rutin | bar: Januari 2; Januari 4; Februari 2; Februari 4; Maret 2; Maret 4; April 2; April 4; Mei 2; Mei 4; Juni 2; Juni 4; Juli 2; Juli 4; Agustus 2; Agustus 4; September 2; September 4; Oktober 2; Oktober 4; November 2; November 4; Desember 2; Desember 4
10 | Pendampingan TPK | bar: Januari 2; Februari 2; Maret 2; April 2; Mei 2; Juni 2; Juli 2; Agustus 2; September 2; Oktober 2; November 2; Desember 2
11 | Arisan Telur | bar: Januari 2; Februari 2; Maret 2; April 2; Mei 2; Juni 2; Juli 2; Agustus 2; September 2; Oktober 2; November 2; Desember 2
12 | Pelaksanaan kegiatan kelas bumil | bar: Maret 2; Juni 2; September 2; Desember 2
13 | senam lansia | bar: Januari 1 to Desember 4
14 | Kerja Bhakti Lingkungan RT | bar: Maret 1; Juni 1; September 1; Desember 1