## RKM Tejamari 2023
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB TEJAMARI
TAHUN 2023
POKJA | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | WAKTU | SUMBER DANA
I | 1 | Penyedian Data Base | SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN | untuk melakukan fasilitasi pelayanan pembuatan KK, KTP dan KIA bagi masyarakat yang belum tercatat adminduk | Masyarakat Pejaten | sudah memilik data yang tercatat adminduk | Mei s/d Desember | DISDUKCAPIL Kabupaten Serang
| 2 | Poskamling | SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN | Penataan Poskamling, fasilitas kegiatan | Pengurus Pejaten | Koordinasi Keamanan Lingkungan | Mei s/d Desember | Desa
| 3 | Pendataan anak dan gender | SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN | Melakukan koordinasi di masing-masing RW (kader) untuk melakukan pendataan Gender untuk mengetahui permasalahan Gender, misal: KDRT, pekerja dibawah umur, dsb | Masyarakat Pejaten | Adanya data untuk mengetahui permasalahan anak dan Gender | Mei s/d Desember | DKBP3A/ Lintas Sektor
II | 1 | Fasilitasi/penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKB | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKB tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKB | Meningkatnya pengetahuan orang tua/keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak | Mei | DKBP3A/ Lintas Sektor
| 2 | Fasilitasi/penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKR | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKR tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan pengembangan komunikasi efektif untuk remaja. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKR | Meningkatnya pengetahuan orang tua/keluarga tentang kesehatan reproduksi remaja dan membangun komunikasi efektif bagi remaja | Juli | DKBP3A/ Lintas Sektor
| 3 | Fasilitasi/Penyelenggaraan KIE untuk sasaran BKL | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Menyelenggarakan KIE untuk sasaran BKL tentang kualitas hidup lansia. Pelaksanaan KIE dapat dilakukan oleh POKJA maupun melibatkan pihak luar | BKL | Meningkatnya pengetahuan keluarga lansia tentang upaya meninkatkan kualitas hidup lansia | Juni | DKBP3A/ Lintas Sektor
| 4 | Fasilitasi/Penyelenggaraan KIE untuk remaja (PIK R) | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Menyelenggarakan KIE untuk remaja tentang TRIAD KRR dan perencanaan keluarga | Remaja | Meningkatnya pengetahuan remaja tentang TRIAD KRR dan perencanaan keluraga | Mei | DKBP3A/ Lintas Sektor
| 5 | Pengelolaan rumah data | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | mengkoordinasikan pembaharuan data rumah data di pertengahan tahun dan akhir tahun | Rumah Data | tersedianya fasilitas data untuk meningkatkan pemanfaatan data tentang Tejamari | Mei s/d Desember | DKBP3A Kab. Serang
| 6 | Pendataan anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Memanfaatkan pendataan anak dan Gender untuk menentukan sasaran anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah untuk difasilitasi program kejar paket | Anak putus sekolah jenjang SD-SMA di Tejamari | Adanya data yang akurat tentang sasaran program kejar paket | Juli | -
| 1 | Pengajian Bulanan | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Mengkoordinir masing-masing Majelis Taklim untuk mengaji bersama | Ibu-ibu Majelis Taklim | Menjadikan insan yang bertaqwa dan taat pada Allah | Januari s/d Desember | Swadaya
| 5 | Santunan anak yatim | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | menyantuni 500 anak yatim piatu dalam memperingati Tahun Baru Hijriyah | anak yatim piatu | menumbuhkan rasa sayang dan peduli dengan yatim | Juli dan Agustus | Swadaya
| 6 | Wisata Religi | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Ziarah ke para wali di Cirebon - Kuningan | Pengurus Majlis Taklim Al-Hidayat | Menumbuhkan semangat ke pengurus Majelis Taklim Al-Hidayat untuk lebih dekat pada Allah | Akhit Tahun | Swadaya
| 8 | PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | Menyelenggarakan Peringatan Hari Besar Islam | Ibu-ibu Majelis Taklim | Menambah rasa cinta kepada Allah dan Rosul-nya berakhlak baik dengan sesama | Juli dan Agustus | Swadaya
| 9 | BIMTIN | SEKSI PENINGKATAN PERUBAHAN PERILAKU | memberikan bimbingan pada calon pengantin | calon pengantin | mempersiapkan mental calon pengantin untuk menggapai rumah tangga yang SAMAWA | Januari s/d Desember | -
III | 1 | Posyandu | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | memantau tumbuh kembang bayi dan balita, pelayanan imunisasi pemeriksaan ibu hamil pelayanan KB penyuluhan | bayi, balita, PUS, WUS, ibu hamil | terpantaunya tumbuh kembang bayi dan balita wilayah Tejamari sasaran imunisasi dasar terjaring | Januari s/d Desember | Swadaya
| 2 | Kelas Bubal | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | pemberian PMT untuk balita penyuluhan untuk ibu bayi-balita | ibu bayi-balita | mendapat ilmu-ilmu kesehatan yang terupdate untuk ibu bayi-balita, seperti pola asuh yang baik | Januari s/d Desember | Swadaya
| 3 | Safari KB | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | memberikan pelayanan KB MKJP (IUD, Implan, MOW, MOP) secara massal | PUS | menekan angka kelahiran di wilayah Tejamari menjadikan keluarga sejahtera PUS mendapat pelayanan KB MKJP | April | BKKBN
| 4 | [6 empty] | Mandiri Dinsos
| 5 | [6 empty] | PKM Baros
| 6 | Pemeriksaan Catin dan pemberian tablet tambah darah Catin | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Pelayanan kesehatan untuk catin seperti pemeriksaan lab, pemberian imunisasi dan pemberian tablet tambah darah | Catin | membangun generasi yang berkualitas deteksi dini penyakit kelamin | Januari s/d Desember
| 1 | Pendataan UMKM | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Melakukan pendataan UMKM di kelurahan Pejaten | UKM Pejaten | Tersedianya data sasaran UMKM yang ada di Pejaten untuk dilakukan pembinaan | Mei | Swadaya
| 2 | Fasilitasi pembinaan UMKM | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Memberikan fasilitasi kegiatan pembinaan UMKM di Kelurahan Pejaten | UKM Pejaten | Meningkatnya kualitas UMKM untuk meningkatkan daya jual UMKM | Agustus | Swadaya
| 1 | Sosialisasi program kegiatan seksi kasih sayang | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | melakukan sosialisasi tentang kegiatan orang tua, pola asuh, iuran kematian, dll | Poktan Tribina Kampung KB dan masyarakat umum | membentuk dan melaksanakan kegiatan kampung KB |  | Swadaya
| 2 | Sosialisasi program kegiatan seksi cinta kasih | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | melakukan sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga | Poktan Tribina Kampung KB dan masyarakat umum | menjaga kerukunan warga | Mei | Swadaya
| 3 | Integrasi program BKB dengan Posyandu Balita di masing-masing RW | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Melakukan kerjasama dengan penyelenggaraan Posyandu di masing-masing RW dalam menjalankan kegiatan BKB, antara lain penyuluhan dan konseling terkait pengasuhan dan tumbuh kembang anak, mengadakan permainan edukatif, dsb | Posyandu masing-masing RW | Adanya perluasan dan efisiensi kegiatan BKB | Januari s/d Desember | -
1
2
3
4
| 5 | Marawis | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | kegiatan marawis setiap kegiatan pengajian | Ibu-ibu Majelis Taklim | ibu-ibu majlis taklim selalu bersolawat | Januari s/d Desember | Swadaya
| 6 | Qasidah | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | kegiatan qasidah setiap kegiatan pengajian | Ibu-ibu Majelis Taklim | melestarikan seni budaya islam | Januari s/d Desember | Swadaya
IV | 1 | Gotong Royong | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | Melakukan kebersihan lingkungan bersama seperti membersihkan saluran air dan sampah yang berserakan | warga Pejaten | menjadikan wilayah menjadi bersih | setahun 2 kali | Swadaya
| 2 | PHBS | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | memberikan sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | warga Pejaten | masyarak menjadi tahu dan mau untuk melakukan PHBS | Sebulan Sekali | Swadaya
3
| 4 | Sosialisasi TOGA | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | melakukan sosialisasi dan menanam TOGA (Tanaman Obat keluarGA) | warga Pejaten | agar bisa memanfaatkan obat tradisional yang ditanam sendiri | Sebulan Sekali | Swadaya
5
| #NAME? | Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Hidup | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan | Warga pejaten | menjadi masyarakat yang lebih sehat | Setahun Sekali | Swadaya