|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)** | | | | | | | | |  |
| **KAMPUNG KB ”GUYUB RUKUN” DESA KEPOH**  **KECAMATAN JATI** | | | | | | | | |  |
| **TAHUN 2024**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **: Rencana** |  |  | |  |  |  |  | |  | **: Telah dilaksanakan dan Rutin** |  |  | |  |  |  |  | |  | **: Telah dilaksanakan hanya sekali** |  |  | |  |  |  |  | | **No.** | **Usulan Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **SASARAN** | | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** | | | **A** | **Upaya Peningkatan Cakupan KB** | | | | | | |  | | **1** | Melakukan Penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)minimal 1 bulan sekali | Pokja Reproduksi | Semua RT | | PLKB, Dindalduk & KB | **Setiapbulantgl 6,7,11,13** | APBDes |  | | **2** | Melakukan kunjungan rumah kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ikut KB (minimal 1 bulan sekali) agar bersedia ikut KB | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | PUS | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | Setiap bulan tgl 16 | **Swadaya** |  | | **3** | Mengadakan pelayanan POSBINDU di wilayah Desa Kepoh | Pokja Reproduksi/Tim POKJA | Balita | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, PLKB, Dindalduk&KB | Setiap bulan tgl 21 | **APBDes** |  | | **4** | Safari KB/ Pemasangan KB Gratis bekerjasama dengan PKM Kecamatan khususnya pada moment hari Nasional | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | Semua RT | | PKM Kecamatan, PLKB | **3 bulansekaliminggu ke-3** | **APBN** |  | | **5** | Kunjungan rumah bagi keluarga balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu oleh kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | Pokja Reproduksi | Balita | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa | **Setiapbulantgl 6-21** | **Swadaya** |  | | **6** | Penyuluhan dan sosialisasi Kelompok BKR di Desa Kepoh | Pokja Reproduksi | Remaja | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, PLKB | **Tahun 2022** | **APBDes** |  | | **7** | Mengadakan penyuluhan bagi usia lansia | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | Lansia | | Ketua PKK, PPKBD, Sub PPKBD, PLKB | **Setiapbulantgl minggu ke 2** | **Swadaya** |  | | **8** | Mengadakan kegiatan senam jantung, tensi dan sarapan pagi bagi usia lansia sebulan sekali | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | Lansia | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, PLKB, Dinas Kesehatan dan Puskesmas | **Setiap bulan tgl 25** | **Swadaya** |  | | **9** | Penyuluhan remaja/Genre tentang bahaya Narkoba, HIV, Seks bebas dan pernikahan dini | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | Remaja | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, | **Setiapbulan tgl 5** | **APBDes** |  | | **10** | Penyuluhan remaja melalui Posyandu Remaja | Pokja Reproduksi/Tim Pokja | Remaja | | Kader posyandu, kader PPKBD, Sub PPKBD dan Tim Penggerak PKK Desa, Remaja | **Setiap Bulanminggu ke 1** | **APBDes, Swadaya** |  | | **B** | **Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat** | | | | | | |  | | **1** | Pembangunan Gorong-gorong akses jalan di Banyuurip Desa Kepoh | Lingkungan/Tim Pokja | | di RT 02 | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, masyarakat dan PKK | Tahun 2023 | APBDes |  | | **2** | Penyuluhan tentang manfaat jamban keluarga sendiri | Lingkungan/Tim Pokja | | Semua RT | Dinas Kesehatan, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **3** | Pembuatan Jamban bagi warga RW 4 | Lingkungan/Tim Pokja | | RT 01-RT 04 | Kades, Perangkat, Ketua RW/RT, Babinsa, Kamtibmas | Tahun 2023 | APBDes |  | | **4** | Sosialisasi Warga tentang pemisahan kandang dari rumah | Lingkungan/Tim Pokja | | Semua Rt | Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **5** | Sosialisasi pemanfaatan sampah keluarga | Lingkungan/Tim Pokja | | Semua Rt | Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **6** | Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan kotoran ternak dibuat pupuk kompos | Lingkungan/Tim Pokja | | Semua RT | Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Penyuluh KB, TP.PKK, Kades, Puskesmas | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **C** | **Ekonomi dan Pertanian** | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | **D** | **Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga** | | | | | | |  | | **1** | Kerja Bakti rutin di tingkat RT minimal 1 bulan sekali | Sosial Budaya/ Tim Pokja | | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **2** | Membentuk Satgas Bencana tingkat Desa | Perlindungan/ Tim Pokja | | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2023 | APBDes/APBN |  | | **3** | Kegiatan Remaja dan karang taruna dalam pengembangan bakat dan minat olah raga Sepak Bola, voly | Sosial Budaya/Tim Pokja | | Remaja, Karangtaruna | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna | Tahun 2023 | APBDes/Swadaya |  | | **4** | Kegiatan Remaja dan Karangtaruna dalam pengembangan sen Karawitan di Rw 02 | SosialBudaya/Tim Pokja | | Remaja, Karangtaruna | RW/RT, Karang Taruna | Tahun 2023 | APBDes/Swadaya |  | | **5** | Mengadakan arisan rutin bulanan ditingkat RT | Sosial Budaya/ Tim Pokja | | Semua RT | Kades, Ketua RW/RT, Karang Taruna, PKK | Tahun 2023 | Swadaya |  | | **E** | **Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga** | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | **F** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **G** | **Upaya Penguatan Organisasi** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rakor Pokja Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,KaderKB | PLKB, Pokja, Fasilitator, Kades, Dalduk& KB, Babinsa, Kamtibmas | Setiap Bulan | APBDes |  |
| 2 | Forum Musyawarah Kampung KB Tingkat Desa | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB,Kader KB | Toma,Toga,Pengurus,PLKB,Pokja | Tahun 2023 | APBDes |  |
| 3 | Pembuatan Rumah Data Kependudukan Kampung KB | Tim Pokja | Penguurs Kampung KB | Pengurus Kampung KB, Perangkat Desa | Des 2023 | APBDes |  |
| **H** | **Upaya Peningkatan Kepedulian Sosial** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua Pokja & Fasiltator | Kades | Tim Pokja, Fas. PLKB, Kades | Des.2023 | APBDes |  |