## CONTOH
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA GRINTING KECAMATAN BULAKAMBA
TAHUN 2024
VISI | Bersama Kampung KB menjadi lebih Maju menuju masyarakat agraris, berkualitas, sejahtera dan berdaya saing
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai di laksanakan
NO. | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | STATUS
A | Upaya Peningkatan Cakupan KB
1 | Safari KB/ Pemasangan KB MKJP Gratis bekerjasama dengan Puskesmas, TNI dan PKK | Bidan, SKD & PPKBD | WUS yang blm KB MKJP | OPDKB, Koramil, Puskesmas, PLKB, Kader, PUS | Rutin / 3 bln | APBD (OPDKB) | Jan 2024
2 | Sosialisasi kepada PUS dan WUS tentang manfaat KB MKJP dan akses pelayanaan KB | Sie. Reproduksi & Sie Sos, Pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PUS, PLKB | Rutin / 3 bln | Swadaya | Peb 2024
3 | Sosialisasi tentang KB kepada para Remaja dan Pemuda | Sie Sos, Pendidikan | Remaja | Fasilitator, GenRe. PLKB, Bidan, PPKBD | Mar 2018 | Swadaya | Mar 2024
4 | Sosialisasi kepada para Remaja tentang Bahaya narkoba | Sie Sos, Pendidikan | Remaja | Tim Pokja, PLKB, Fas. Babikamtibmas | Apr 2019 | Swadaya | Apr 2024
5 | Pertemuan Pembinaan Bina Keluarga Balita | Sie Sos, Pendidikan | Kelompok BKB | PPKBD, Sub PPKBD, Kader, Kel. Lensia, PLKB | Mei - Juli 2024 | Swadaya | Mei - Juli 2024
6 | Pertemuan Pembinaan Bina Keluarga Remaja | Sie Sos, Pendidikan | Kelompok BKR | Tim Pokja, PLKB, Fas. Klg Remaja, Bidan | Mei - Juli 2024 | Swadaya | Mei - Juli 2024
7 | Pertemuan Pembinaan Bina Keluarga Lansia | Sie Sos, Pendidikan | Kelompok BKL | Tim Pokja, PLKB, Fas. Bu Balita | Mei - Juli 2024 | Swadaya | Mei - Juli 2024
8 | Sosialisasi Bahaya Pernikahan Usia Dini | Sie Sos, Pendidikan | Remaja | PLKB, Puskesmas, OPDKB | Mei - Juli 2024 | Swadaya
9 | Kegiatan Konseling WUS tentang KB dan permasalahannya (kerjasama dengan motivator Muslimat) | Sie. Reproduksi &Sie Sos, Pendidikan | WUS yang blm KB MKJP | Motivator Muslimat, PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PUS, PLKB | Oktober 2024 | Swadaya & APBDES | Mei - Juli 2024
10 | Pertemuan Pembinaan PIK Remaja | Sie. Reproduksi | Remaja | PLKB, Fas, Pokja, PIKR | Oktober 2024 | Swadaya
11 | Pengadaan KIE tentang KKBPK | Sie Sos, Pendidikan | Warga | OPDKB, PLKB, PPKBD | Jul 2024 | APBD(OPDKB)
B | Upaya Menciptakan Lingkungan Sehat
1 | Kerja Bakti rutin di sekitar wilayah RW 07 (Jumsih) | Sie. Kes Linkg | Warga | Fas, Pokja, Ketua RT/RW, Kadus, Masy | Rutin / 2 bln | Swadaya | Jan 2024
2 | Perbaikan saluran air/ Drainase | Sie. Kes Linkg | Warga | Pokja, Ketua RT/RW, Kadus, Pemerintahan Desa, Masy | Mar 2024 | APBDES | Mar 2024
3 | Musyawarah / sosialisasi untuk pengelolahan sampah | Sie. Kes Linkg | Warga | Fas, Pokja, Ketua RT/RW, Kadus, Toma | Mar 2024 | Swadaya | Mar 2024
4 | Pemasangan bak sampah di jalan / depan rumah | Sie. Kes Linkg | Warga | Fas, Pokja, Ketua RT/RW, Kadus, Toma | Mar 2024 | Swadaya
5 | Sosialisasi tentang pentingnya jamban keluarga khususnya bagi warga yang belum mempunyai Jamban keluarga | Sie. Kes Linkg | Warga | Pokja, Ketua RT/RW, Kadus, Pemerintahan Desa, Masy | Apr 2024 | Swadaya | Maret 2024
C | Ekonomi dan Pertanian
1 | Pembuatan Plang Kampung KB Desa Rancawuluh | Fasilitator & Ketua | Warga | Pokja, PLKB, Fas. Toma, Toga, Ketua RT/RW | Oktober 2024 | Swadaya
2 | Penyuluhan pertanian dengan kelompok tani | Sie Ekonomi | Warga | Pokja, PLKB, Fas. Toma, Kel. Tani, Dinas Pertanian Kab & Prov. | Mei 2024 | APBD
3 | Penyuluhan oleh Dinas Pertanian kepada para petani tentang obat dan pupuk pertanian | Sie Ekonomi | Warga | Pokja, PLKB, Fas. Toma, Kel. Tani, Dinas Pertanian Kab & Prov. | Mei 2024 | APBD
4 | Pembinaan UPPKS Kampung KB | Sie Ekonomi | Warga | Pokja, Fas. PUS/ UPPKS, Dinsos, | Mei 2024 | APBD
5 | Membantu program bedah rumah untuk rumah tidak layak huni | Sie Ekonomi | Warga | Pokja, Fas. PUS/ UPPKS, Dinsos, | Mei 2024
D | Upaya Meningkatkan Kepedulian Sosial, Keamanan & Ketertiban Lingkungan Warga
1 | Pembinaan rutin Kelompok Seni Angklung dan Hadroh | Sie Keagamaan & sos bud | Warga | Tim Pokja, Toga, Fas. Remaja, DKM, Kemeng | Rutin Mingguan | Swadaya
2 | Membantu Kebersihan tempat peribadatan (Masjid/Mushola) | Sie Keagamaan | Warga | Tim Pokja, Toga, Fas. Remaja, Pengurus majlis ta"lim | Tiap tahun | Swadaya
3 | Membuat aturan tentang jam berkunjung/ bertamu pukul 21.00 - 23.00 WIB | Sie Ketertiban lingkungan | Pemuda dan Remaja | Pokja, PLKB, Fas. Toma, Toga, Ketua RT/RW | Mei 2024 | - | Januari
4 | Mengkoordinir kegiatan pemuda seperti olah raga dan kegiatan keagamaan | Sie Ketertiban lingkungan | Pemuda dan Remaja | Pokja, Fas. Ketua RT/RW, Karangtaruna, PIKR | Ags 2024 | - | Agustus
5 | Memberi bantuan sosial kematian | Sie Ketertiban lingkungan | Pemuda dan Remaja | Pokja, Fas. Ketua RT/RW, Karangtaruna, PIKR | Tiap ada kematian | Swadaya | Januari-Desember
E | Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga
1 | Pelatihan keterampilan buat para pemuda / pemudi | BUMDES dan Karangtaruna | Desa Rancawuluh | BKAD, Pemerintahan Desa | Juni 2024 | APBD/ APBDES | Juni
2 | Pelatihan keterampilan buat para pemuda / pemudi | BPD dan KPM | BPD dan KPM | BKAD, Pemerintahan Desa | Juni 2024 | APBD/ APBDES | Juli
3 | Pelatihan Ketrampilan Menjahit | Desa | Warga | Warga | Ags 2024 | APBD/ APBDES
4 | Pelatihan Ketrampilan Tataboga | Desa | Warga | Warga | Ags 2024 | APBD/ APBDES
F | Upaya Penggalangan Dukungan & Pembiayaan Kampung KB (Mobilisasi Pihak Terkait)
1 | Pengajuan Usulan kegiatan kampung KB pada Musdus dan Musrembang Desa | Ketua & Fasiltator | Pemerintah Desa | Pokja, Fas. PLKB, Kepala Desa & Sekretaris Desa | Tiap tahun | Swadaya | Desember
2 | Advokasi Dukungan anggaran kepada Kepala Desa | Ketua & Fasiltator | Pemerintah Desa | Ketua Pokja, Fas. PLKB, Kepala Desa & Sekretaris Desa | Des 2024 | Swadaya | Desember
3 | Mengadakan kegiatan Jimpitan warga untuk mendukung kegiatan Kampunng KB | Sie Sosial | Warga | Pengurus Pokja, Fas. PLKB, Masyaraakat RW 08 | Tiap Minggu | Swadaya
4 | Pembuatan dan pengajuan Proposal Kegiatan Kampung KB pihak Swasta | Tim Pokja | CSR | Ketua, Sekretaris & bendahara Pokja, Fas. PLKB, Perusahaan swasta | Oktober 2024 | Swadaya
5 | Mengadakan kerja sama dengan tokoh agama (TOGA) tentang visi dan misi Kampung KB | Tim Pokja | Warga | Ketua Pokja, Fas. PLKB, Kepala Desa & Sekretaris Desa | Agustus 2024 | Swadaya
6 | Mengadakan lomba olah raga dalam rangka publikasi Kampung KB ke masyarakat | Tim Pokja | Warga | Ketua, Sekretaris & bendahara Pokja, Fas. PLKB, Perusahaan swasta | Ags 2024 | Swadaya
7 | Mengadakan pembenahan dan pemeliharaan taman Kampung KB | Tim Pokja | Pemerintah Desa | Ketua, Sekretaris & bendahara Pokja, Fas. PLKB | Nov 2024 | Swadaya | Agustus