## Sheet1
RENCANA KERJA
KAMPUNG KB KINASIH (KELUARGA INTI YANG PENUH KASIH)
DESA JUNREJO
TAHUN 2024
NO. | JENIS KEGIATAN | SCHEDULE | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN | TTD KETUA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pendampingan Kampung KB dari Dinas P3AP2KB | [12 empty] | Ketua TP PKK | bar: SCHEDULE 3
2. | Koordinasi Penyusunan Struktur Pokja Kampung KB Desa Junrejo | [12 empty] | Ketua TP PKK | bar: SCHEDULE 3
3. | Pembuatan SK Pokja Kampung KB | [12 empty] | Sek. 2 TP PKK | bar: SCHEDULE 3
4. | Pengumpulan SK Kampung KB ke Dinas P3AP2KB | [12 empty] | Sek. 2 TP PKK | bar: SCHEDULE 3
5. | Penyusunan Rencana Kerja Pokja Kampung KB | [12 empty] | Ketua Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 4
6. | Pembekalan dan Penguatan Pokja Kampung KB | [12 empty] | Wakil Ketua Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 5
7. | Sosialisasi dan Rapat Kerja Pokja Kampung KB | [12 empty] | Sek. 1 Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 6
8. | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pokja Kampung KB | [12 empty] | Ketua Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 9
9. | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pokja Kampung KB | [12 empty] | Ketua Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 12
10. | Penyusunan Rencana Kerja Pokja Kampung KB Tahun 2025 | [12 empty] | Ketua Pokja Kampung KB | bar: SCHEDULE 12
Mengetahui
| Ketua TP PKK Desa Junrejo | [12 empty] | Ketua Pokja Kampung KB
Desa Junrejo
| WIWIK WIDYASTUTIK, S.Sos., MM. | [12 empty] | NING LASIANAH