## Tabel Rencana Kerja
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
PIDPID Kec. ABANG, Kab. KARANGASEM
TAHUN 2023
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | 2023 | [49 empty] | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Rasa persatuan/Persaudaraan dan keagamaan berkurang | 1 | Sembahyang bersama di beberapa pura, Kantor desa, setiap Hari Purnama, tilem ,Tumpek | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pura, Adat | bar: JANUARI I; JANUARI III; FEBRUARI I; FEBRUARI III; MARET I; MARET III; APRIL I; APRIL III; MEI I; MEI III; JUNI I; JUNI III; JULI I; JULI III; AGUST I; AGUST III; AGUST V; SEPT II; SEPT IV; OKTOBER II; OKTOBER V; NOVEMBER II; NOVEMBER IV; DESEMBER II; DESEMBER IV
| 2 | Pelatihan Seni dan budaya,pengadaan pakain Tari | Seksi Keagamaan | APBdesa | pelaku Seni | bar: JUNI II; AGUST IV
| 3 | Persembahyangan Pura Subak, dan mecaru | Seksi Keagamaan | APBdesa | Perangkat desa | bar: MARET III; NOVEMBER I
| 4 | Upacara Piodalan /Dewa Yadnya di 3 pura besar | Seksi Keagamaan | Swadaya | Pengempon Pura
5
| 6 | Iuran Suka Duka | Seksi Kasih sayang | Swadaya | PKK Banjar | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
7
8
9
10 | bar: MARET IV
11 | bar: AGUST II
12 | bar: SEPT I to SEPT II
Masih kurangnya pengetahuan warga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak, cara berprilaku terhadap pasangan suami istri serta rentannya pengaruh buruk terhadap remaja dan lingkungan kemasyarakatan. Dan juga pola makan bagi ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita, Serta perilaku hidup bersih dan sehat | 13 | Sosialisasi KDRT | Seksi Perlindungan | APBdesa | Dinas Perlindungan anak dan perempuan | bar: MARET I
| 14 | Bantuan Hukum Masyarakat Miskin | Seksi Perlindungan | APBdesa | Masyarakat Miskin | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST IV; SEPT III; OKTOBER III; NOVEMBER II; DESEMBER IV
15
16
17
| 18 | Pembentukan BKR dan BKL | Seksi Sosialisasi Pendidikan | Swadaya | PKB, OPD KB | bar: JANUARI II
| 19 | Penyelenggaraan PAUD | Seksi Pendidikan | APBdesa | Lembaga PAUD Milik Desa | bar: JANUARI I; FEBRUARI I; MARET I; APRIL I; MEI I; JUNI I; JULI I; AGUST I; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER IV; NOVEMBER III; DESEMBER III
| 20 | Pelatihan Kader BKB, BKL, BKR | Seksi Pendidikan | APBdesa | Kader desa | JANUARI I: #VALUE!
21
22
23
24
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERLIBAT | JANUARI I: 2023 | KETERANGAN
[6 empty] | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUST |  |  |  |  | SEPT |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER
[6 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Masih ada warga yang tingkat ekonominya kurang | 25 | Pelatihan Pembuatan Kue / Jajan yang sehat | Seksi Ekonomi | APBDesa | Dinas perindustrian dan perdagangan | bar: OKTOBER IV
| 26 | Pelatihan Pertanian | Seksi Ekonomi | APBDesa | Subak Abian/ Gapoktan | bar: AGUST IV
27
Lingkungan Belum tertata dengan Baik | 28 | Pembenahan dan menanam tanaman di Telajakan masing-masing rumah | Seksi Pembinaan Lingkungan | Swadaya | PKK | bar: MARET I to APRIL IV
| 29 | Pengelolaan lingkungan hidup desa | Seksi Pembinaan Lingkungan | APBdesa | Masyarakat | bar: APRIL IV
30
31
Capaian MKJP Masih rendah | 32 | Pembuatan Peta keluarga dan Updating Peta | Seksi Reproduksi | Swadaya | PKB
33
34
35
36
37
38
| 39 | Pertemuan Bulanan Pokja KKB | Ketua Pokja | APBD | PKB | bar: JANUARI II; FEBRUARI II; MARET II; APRIL II; MEI II; JUNI II; JULI II; AGUST II; SEPT II; OKTOBER II; NOVEMBER II; DESEMBER II
| 40 | Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pokja Kampung KB | Sekretaris Kampung KB dan 8 Seksi Pokja Kampung KB | APBD | PKB | bar: JANUARI IV; FEBRUARI IV; MARET IV; APRIL IV; MEI IV; JUNI IV; JULI IV; AGUST V; SEPT IV; OKTOBER V; NOVEMBER IV; DESEMBER IV
|  | Mengetahui, |  |  |  | SEPT IV: Ketua Pokja Kampung KB
Perbekel