## format
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KARANG ANYAR
KEC. LAWANG WETAN KAB. MUSI NAYUASIN
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Membuka usaha ekonomi keluarga pembuatan gula tebu melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Seksi Ekonomi | Ibu-ibu anggota kelompok UPPKA | 1. Ketua TP.PKK Kecamatan 2. Ketua TP.PKK Karang Anyar 3. Dinas PPKB 4. Disperindag | 12 bulan | Swadaya | 1 kelompok
2 | Membentuk Kelompok Kegiatan BKB EMAS | Seksi Pendidikan | 1. Keluarga yang mempunyai anak umur 0 - 59 bulan. 2. Ibu Hamil. 3. Ibu pasca melahirkan | 1. Petugas KB 2. Bidan Desa 3. Kader BKB | 12 bulan | 1. dana desa 2. Swadaya | 1 Kelompok
3 | Membuat kotak sampah untuk masyarakat | Seksi Lingkungan | Rumah penduduk yang tidak memiliki kotak sampah | Dinas Lingkungan Hidup | 12 bulan | Swadaya | 25 buah
4 | Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) | Seksi Agama | Anak-anak usia 5-18 tahun | Kemenag Kab Muba | 12 bulan | Swadaya | 1 unit
| Mengetahui, |  |  |  | Karang Anyar, Januari 2022
| Kepala Desa Karang Anyar |  |  |  | Pembina Kampung KB
| ZULKARNAIN |  |  |  | MULIADIANTO, SH., M.Si
NIP. 196910151993031005

## contoh rkm
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB BANGGA KENCANA
KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK
1 | Membentuk BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD, Bidan | Februari 2022 | OPDKB |  | sudah terlaksana
2 | Membentuk BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD | Agustus 2022 | OPDKB |  | belum terlaksana
3 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | RW 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD, Sub-PPKBD, kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan pengajian | swadaya |  | Sudah terlaksana
dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
B | UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
1 | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Sie. Pembinaan Lingkungan | RW 01, 02, 03 dan 04 | Dinas KLH | September 2022 | Dinas KLH | 1.000.000 | Belum terlaksana
2 | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst | dst
3
4
| Mengetahui, |  |  |  |  | Palembang, 06 Januari 2022
| Lurah Bangga Kencana |  |  |  |  | Pembina Kampung KB Bangga Kencana
| TTD | [5 empty] | TTD
| Budi Gunawan, S.Sos |  |  |  |  | Rika Amelia Sari, S.K.M.