## RKM DESA..
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT | [8 empty] | 8
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) CIPTA SARI
DESA PANCASAN KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
NO | USULAN KEGIATAN |  | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU | SUMBER DANA | KETERANGAN
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | RENCANA KERJA PENGEMBANGAN KAMPUNG KB TINGKAT DESA
| 1 | Pertemuan Rutin Pokja | Ketua, PKB & Fasilitator | Pokja Kampung KB tk Desa | Desa | Setiap bulan | ADD
| 2 | Pencanangan Kampung KB COE | Kades, Ketua, PKB, Fasilitator | Pokja Kampung KB tk Desa | OPD KB | Juni
II | UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN KB
| 1 | Sosilaisasi program KKBPK melalui pertemuan kelompok yang ada | Seksi Reproduksi | PUS RW 1 s.d. RW 4 | OPD KB, PKM, PKB, Kader dan PUS | Setiap bulan | Swadaya
| 2 | Peningkatan peserta KB MKJP melalui KIE & konseling KB di Posyandu | Seksi Reproduksi dan Seksi Pendidikan | PUS bukan peserta KB dan PUS peserta KB | PKB, Pokja, Fasilitator dan Calon Akseptor | Setiap bulan | Swadaya
| 3 | Pelayanan KB MKJP setiap bulan | Seksi Reproduksi | Calon Akseptor MKJP | PKB, Pokja, Fasilitator | Setiap bulan | DD
| 4 | Pertemuan Rutin Kelompok BKB | Seksi Sosial & Pendidikan | Keluarga Balita | Pokja, PKB,Bides. | Setiap bulan | DD
| 5 | Peningkatan Kapasitas Kader BKB | Seksi Sosial & Pendidikan | Kader BKB | OPS KB, PKK, PKB | Juni | DD
| 6 | Pembinaan Ketahanan Keluarga BKR | Seksi Sosial & Pendidikan | Remaja | Pokja, PKB, | Setiap bulan | DD
| 7 | Pembinaan Ketahanan Keluarga BKL | Seksi Cinta Kasih | Lansia & Keluarganya | Pokja, PKB, Bides | Setiap bulan | DD
| 8 | Pembinaan PIK Remaja melalui :
|  | a.Penyuluhan Generasi Remaja | Seksi Sosial & Pendidikan | Remaja | Pokja, PKB Bides | Setiap bulan | ADD
|  | b.Lomba Duta Generasi Remaja | Seksi Sosbud & Pendidikan | PIK R | Pokja, PKB, Bides | Juli | DD
| 9 | Pembuatan Peta KS | Seksi Reproduksi | Data Keluarga Sejahtera (KS) | Kader, PKB, Bides | September | ADD
| 10 | Pembuatan Rumah data | Seksi Pendidikan | Remaja PIK R | PKB, Pokja, Fasilitator | September | ADD,DD
III | UPAYA PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME
| 1 | Pengajian rutin Bapak2 & Ibu2 | Seksi Agama & Pendidikan | Kelompok Pengajian | Pokja, Ustad | Setiap bulan | SWADAYA
| 2 | Latihan Saritilawal Al Qur'an dan Hadroh untuk remaja & Anak2 | Seksi Agama & Pendidikan | Anak2 & Remaja | Pokja, Takmir Masjid | Setiap bulan | SWADAYA
| 3 | Pelaksanaan TPQ | Seksi Agama, PIK R | Anak2 & Remaja | Pokja, Takmir Masjid | Seminggu sekali | SWADAYA
IV | UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN
| 1 | GERMAS untuk seluruh warga menjadikan keluarga sehat | Seksi Sosial & Pendidikan | Seluruh warga desa | Pokja, PKB, Bides, PKK, Puskesmas, Kader | Setiap bulan | ADD, SWADAYA
| 2 | Penjaringan Balita dan Ibu Hamil Risiko Tinggi | Seksi Reproduksi | Balita & Ibu hamil | Pokja, PKB, Bides & Puskesmas | Setiap bulan | ADD, SWADAYA
| 3 | Penjaringan, Pemeriksaan dan Senam Lansia | Seksi Cinta Kasih. | Para Lansia | Pokja, PKB, Bides & Puskesmas | Setiap bulan | ADD, SWADAYA
| 4 | Pembenahan Lingkungan rumah sendiri/pribadi | Seksi Lingkungan | Semua warga | Pokja, PKK, Fasilitator | setiap hari | SWADAYA
| 5 | Kerja bakti lingkungan yang belum punya | Seksi Lingkungan | Semua warga | Pokja, PKK, Fasilitator, Puskesmas | Sebulan sekali | SWADAYA
| 6 | Pelatihan pembuatan kompos dan Pelatihan pengelolaan sampah | Seksi Ekonomi & Pendidikan | Kader, KWT & Remaja | Pokja, PPL, Pamong | Nopember | DD
| 7 | Lomba Taman & Lingkungan antar RT | Seksi Lingkungan | Semua warga | Pokja, Kades, BPD, PKK, RW dan RT | Desember | ADD
V | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN
| 1 | Penanaman tanaman sayuran, dan obat | Seksi Ekonomi & Pendidikan | Semua warga | Pokja, PKK,RW, RT | Desember | DD
| 2 | Pelatihan ketrampilan membuat makanan bahan dasar lokal | Seksi Ekonomi & Pendidikan | Kader, UPPKS | Pokja,PKK, Fasilitator | Desember | DD
| 3 | Pelatihan pembuatan sapu | Seksi Ekonomi & Pendidikan | Kader, UPPKS | Pokja, PKK, Fasilitator | Desember | DD
VI | UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN
| 1 | Pembuatan ruang perpustakaan | Seksi Pendidikan, PIK R | Anak2 & Remaja | Pokja, PIK R, Fasilitator | Januari | DD
| 2 | Pendataan & Penyaluran pendidikan anak putus sekolah | Seksi Pendidikan | Anak2 putus sekolah | Pokja, Desa, RW, RT | Januari | DD
| 3 | Pembuatan Taman Ramah Anak sebagai wisata edukasi | Seksi Cinta Kasih, Lingkungan, Pendidikan | Anak2 dibawah 10 tahun | Pokja, PKK, RW, RT | Januari | DD
VII | UPAYA PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL
| 1 | Mengadakan donor darah | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat, Remaja | Pokja, PMI, Desa | Januari | SWADAYA
| 2 | Mengadakan kegiatan santunan kaum duafa& anak yatim piatu | Seksi Cinta Kasih | Kaum duafa, anak yatim piatu | Pokja, RW, RT, PKK, | Juli | PAD
| 3 | Mengadakan kegiatan iuran sosial kemasyarakatan | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat. | Pokja, RW, RT, | Pebruari | SWADAYA
VIII | UPAYA KEAMANAN LINGKUNGAN
| 1 | Membentuk pos kamling di tiap RT | Seksi Perlindungan | RW, RT, Pemuda | Pokja, Desa, BPD | Pebruari | SWADAYA
| 2 | Membentuk kelompok ronda | Seksi Perlindungan | RW, RT. | Pokja, Desa, Fasilitator | Pebruari | SWADAYA
| 3 | Sosialisasi tentang bahaya narkoba | Seksi Perlindungan | PIK R, masyarakat | Pokja, Desa, RW, RT | Maret | DD
| 4 | Sosialisasi tentang ketertiban berkendara | Seksi Perlindungan | PIK R, masyarakat | Pokja,Desa, Polisi | Maret | DD
IX | UPAYA PENGUATAN ORGANISASI
| 1 | Pertemuan Pokja | Tim Pokja | Pangurus Kampung KB, Kader | Desa, PKB, Fasilitator | Setiap bulan | ADD
| 2 | Forum Musyawarah tingkat desa | Tim Pokja | Pangurus Kampung KB, Kader | Desa, PKB, Fasilitator | April | ADD
| 3 | Lokakarya tingkat desa | Tim Pokja | Pangurus Kampung KB, Kader | Desa, PKB, Fasilitator | Juni | ADD
| 4 | Pendokumentasian, Evaluasi dan usaha pengembangan Kampung KB | Tim Pokja | Pangurus Kampung KB, Kader | Desa, PKB, Fasilitator | Juni | DD
Pancasan, 2 Januari 2024
|  | Mengetahui, |  |  | Kampung KB Cipta Sari Desa Pancasan
|  | Kepala Desa Pancasan |  |  | Ketua
|  | SUKIRNO |  |  | MUHLISINALAHUDIN

## DATA (hidden)
1 | DARMAKRADENAN | NGUDI MANDIRI | IMAM W.S | SUYANTO
2 | TIPAR KIDUL | GUNUNG PUTRI | HANDOYO, SE | DARWATI
3 | SAWANGAN | MELATI | TAPSIR | SIRWAN
4 | JINGKANG | BINA SEJAHTERA | EKO RIYANTO | MAD SOFYAN
5 | BANJARSARI | NGUDI RAHAYU | SUTARTO, SH | ODANG RUHYAT
6 | KALIBENDA | MUGI LESTARI | SARWONO | SUPRIYADI
7 | PANCURENDANG | MUKTI RAHAYU | NARISUN | KARIPTO
8 | PANCASAN | CIPTA SARI | SUKIRNO | MUHLISINALAHUDIN
9 | KARANG BAWANG | SEKAR MELATI | CHRISTIONO KUSTARDI | NUR JAMILAH
10 | KRACAK | WELAS ASIH | DARSITO, S.Kom | ATIKAH
11 | AJIBARANG KULON | SIWI UTAMI | M. SOLIKHIN | RASO
12 | AJIBARANG WETAN | PUSPA AJI | A. SOFYAN | SUBEKTI
13 | LESMANA | MAJU LESTARI | ARIS NURHAYATI | RIYADI
14 | PANDANSARI | MUGI RAHAYU | TEGUH UTOMO | TOHIRIN
15 | CIBERUNG | DUREN DAMPIT | SIGIT PRAMONO | SUGENG