| RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA HUTARIMBARU TAHUN 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERKAIT | WAKTU | SBR DANA |  |  |  |  |  |  |
| NO. | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD | Seluruh Warga | Kepala Desa | Juni- Oktober | APBN |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Listing Data Keluarga | PPKBD | Seluruh Kegiatan dan Capaian KKB | PKB dan PLKB | Jan-Des |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaporan Kegiatan dan capaian program dalam website KKB | SEKRETARIS KKB/RUMAH DATA | Seluruh Kegiatan dan Capaian KKB | PKB dan PLKB | Jan-Des |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pemutakhiran Data Keluarga | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | kepala Desa dan PPKBD | Okt-Des | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Verifikasi dan Validasi Data KRS | PPKBD | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | kepala Desa dan PPKBD,PKB dan PLKB | Mei-Juni | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PERUBAHAN PERILAKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Puskesmas,PKB dan PLKB | PUS,Hamil dan unmeetneed | Puskesmas | Jan-Des |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Penyuluhan Tentang Stunting | Puskesmas,PKB dan PLKB | PUS | Puskesmas | Jan-Des |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK,PKB dan PLKB | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Puskesmas | Juni- Oktober | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Puskesmas ,PKB,dan PLKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Jan-Des | Dinkes |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyuluhan PHBS | Kader Posyandu,PPKBD | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Jan-Des | Dinkes |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pembinaan Kampung KB | PKB dan PLKB | Pokja Kampung KB | Dinas PPKBPPPA | Jan-Des | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pelaksanaan Dahsyat (Dapur Sehat atasi Stunting) | PKB dan PLKB | Pus,Hamil ibu dengan Balita | Dinas PPKBPPPA dan TPG Puskesmas | Jan-Des | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 7. | PELAYANANAN DAN RUJUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu,PPKBD | Ibu Hamil,Balita dan Balita Stunting | Puskesmas,PKK Desa | jan-Des | Dinkes |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pemberian Tablet Tambah Darah | Bidan Desa | Catin,Remaja,Ibu Hamil | Posyandu dan Puskesmas | jan-Des | Dinkes |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pendampingan KRS | TPK | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | TPK | jan-Des | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga Rentan dan Miskin | Pendamping PKH | April,Agustus dan Desem | APBD |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penerima Bantuan Warung Maslahat | Baznas Nasional | Warung Terpilih | Baznas Penerima Bantuan | Jun-Des | Baznas Pusat |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Layanan KB Pasca Salin | PPKBD,PKB dan PLKB | PUS Pasca Bersalin | Bidan KIA | Jan-Des | BOKB |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PEMBINAAN LINGKUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Gotong Royong | Seksi Lingkungan | Seluruh Warga | Toga,Toma,PKK | Sepanjang Tahun | SWADAYA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membuat Tanaman Palawija | Seksi Lingkungan | Seluruh Warga | Toga,Toma,PKK | Sepanjang Tahun | SWADAYA |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pembakaran Sampah | Seksi Lingkungan | Seluruh Warga | Toga,Toma,PKK | Sepanjang Tahun | SWADAYA |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |