## RKM KP.KB
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB KEJORA INDAH _KELURAHAN SUNGAINANGKA
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN TAHUN 2022
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
1 | Operasional Program KKBPK di Kampung KB.
| -Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) di Kampung KB | Ketua Kampung KB | Pokja Kp.KB/PKB/PPKBD, Sub.ppkbd, Kader Poktan, Pengurus Rumah DataKu, Pengelola DASHAT | Kelurahan, Penyuluh KB, Puskesmas, dll | bl.Maret s.d Agustus 2022 | DAK BOKB | 2250000 | Konsumsi 5 org x 6 kali x Rp.35.000 = Rp. 1.050.000,- Transport peserta 5 org x 6 kali x Rp.40.000,- =Rp.1.200.000,-
| -Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan | Ketua Kampung KB/Seksi Perlindungan | Keluarga Anggota Klpk.UPPKA, Klg.yang punya balita, ibu hamil, memyusui, klg.yg punya remaja usia 10-24 th.yang belum menikah, lansia, kader, PKB, Pengelola DAHSAT | Kelurahan, Penyuluh KB, Puskesmas, dll | bl.Maret s.d Oktober 2022 | DAK BOKB | 12000000 | Konsumsi 20 org x 8 kali x Rp.35.000 = Rp. 5.600.000,- Transport peserta 20 org x 8 kali x Rp.40.000,- =Rp.6.400.000,-
| -Monitoring dan Evaluasai | Ketua Kampung KB | Kegiatan di Kp.KB, Pokja Kampung KB, Kader Poktan, PPKBD, Sub.PPKBD | Kelurahan, Penyuluh KB, Puskesmas, dll | bl.Juli dan Oktober 2022 | DAK BOKB | 7800000 | Konsumsi 20 org x 2 kali x Rp.35.000 = Rp.1400000,- Transport peserta 20 org x 8 kali x Rp.40.000,- =Rp.6.400.000,-
2 | Pelaporan Pengendalian Lapangan
| -Transport Kader Pembuat Laporan Dallap | PPKBD, Sub.PPKBD | Kegiatan di Kampung KB | Kelompok kegiatan (Poktan BKB, BKR, BKL), UPPKA, Rumah DataKU, PIK R | bl.Januari s.d Desember 2022 | APBD | Rp 2,400,000 | -Transport Kader pembuat lap.Dallap Tk.Kel. 1 org x 2 kali x Rp.50.000,-= Rp.100.000,- Transport kader pembuat lap.Dallap Tk.RT= 46 Sub.PPKBD x 6 kali x Rp.50.000 = Rp 2,300,000
3 | Pembinaan Kelompok Kegiatan | Ketua Kampung KB |  |  | Bln Januari s.d | APBD | Rp 2.450.000 | Konsumsi 10 Orang x 7 x Rp 35.000 = Rp 2.450.000
| 1. Pembinaan BKB | Seksi Reproduksi | 1. Kelompok BKB | Kelompok kegiatan | November 2022
| 2. Pembinaan BKR | Seksi Perlindungan | 2. Kelompok BKR | Rumah Dataku
| 3. Pembinaan BKL | Seksi Ekonomi | 3. Kelompok BKL | Puskesmas
| 4. Pembinaan / Pembentukan UPPKA |  | 4. Kelompok UPPKA | PKK
| 5. Pembinaan PIK-R |  | 5. Kelompok PIK-R
6. Monitoring BKB, BKR,BKL
4 | Pembinaan IMTAQ Pengajian | Ketua Kampung KB / Seksi Agama | Warga Masyarakat | Kemenag , Tokoh Agama | bl.Januari s.d Desember 2022 | Swadaya Masyarakat | - | -
5 | Pembinaan PUS ber KB | Ketua Kampung KB / Seksi Reproduksi | Pasangan Usia Subur | Puskesmas , Faskes Mitra , PMB | bl.Januari s.d Desember 2022 | APBD / APBN | - | -
6 | Pembinaan Lingkungan Kerja Bakti | Ketua Kampung KB | Warga Masyarakat | DLH , Kecamatan , Kelurahan | bl.Januari s.d Desember 2022 | Swadaya Masyarakat
Balikpapan, Maret 2022
| PKB Kelurahan Sungainangka |  |  |  |  | Ketua Kampung KB
| RETNA RISTIKAWATI |  |  |  |  | LA HATI
Mengetahui Lurah Sungainangka
SANRANG, S.Sos

## Sheet1
SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KB " KEJORA INDAH "
PENASEHAT
Lurah Sungainangka
PEMBINA
Penyuluh KB
KETUA
Satriani
| Kader | Kader |  | Kader | Kader | Kader
| Agustina | Epi Lisna |  | Waosi | Putri U | Nurida
| Kader | Kader |  | Kader | Kader | Kader
| Murni | Setiawati |  | Nurhayati | Rena Sari | Piping