**RENCANA KEGIATAN**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SUKAWANGSA**

**DESA SUKMULYA KEC.SUKARESMI**

**TAHUN 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KEGIATAN** | **WAKTU** | **KETERANGAN** |
| 1. **Updating data dan kepengurusan Kampung KB Tahun 2024** | **Januari 2024** | **-update data pembina dan struktur kepengurusan**  **-update data administrasi (SK) oleh Camat**  **-menyusun Rencana kegiatan bulanan** |
| **1.1 Pembentukan Rumah Dataku di Kampung KB** | **Januari 2024** | **-membentuk kepengurusan RDK** |
| 1. **Persiapan Lomba Kampung Kb percontohan** | **Februari 2024** | **-menyusun rencana Pokja Kampung Kb persiapan Lomba Kampung Kb percontohan Tk.Provinsi**  **-melengkapi administrasi dan RR Pokja KP KB**  **-melaksanakan Koordinasi lintas sektor sebagai dukungan stakeholder di tingkat Kecamatan** |
| 1. **Pelaksanaan Lomba Kampung KB** | **Maret 2024** | **-melakukan Strategi pelaksanaan Lomba**  **-Koordinasi dan Advokasi kepada pemangku kebijakan** |
| 1. **Pembinaan rutin** | **April 2024** | **-Recheking administrasi**  **-Recheking sarana prasarana**  **-Recheking keberadaan kepengurusan** |
| 1. **Pendataan Verval KRS di Kampung KB** | **Mei-Juni 2024** | **-pendataan Verivikasi dan Validasi Keluarga Resiko stunting di Kampung KB**  **-data digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah Desa** |
| 1. **Updating Rumah dataku di Kampung KB** | **Juli-Agustus 2024** | **-Pembentukan kepengurusan baru RDK**  **-Melakukan Pendataan Rumah Dataku secara manual dan website**  **-Melakukan validasi dan verifikasi data-data kependudukan di rumah Dataku** |
| 1. **Koordinasi dengan Kepala Wilayah** | **September 2024** | **-Data Rumah dataku agar digunakan oleh Pemerintah Desa**  **-memiliki 1 data kependudukan yang sama** |
| 1. **Pembinaan Rutin seluruh POKJA** | **Oktober 2024** | **-pembinaan rutin Pojja Kp Kb**  **-pembinaan rutin POKTAn TRIBINA**  **-Pembinaan rumah dataku** |
| 1. **Persiapan DASHAT** | **November 2024** | **-sosialisasi dan pelaksanaan Dapur sehat Atasi stunting di Kampung KB** |
| 1. **MUSRENBBANG DESA** | **Desember 2024** | **-Kegiatan penyusunan RPJMdes tahun 2025**  **-kp Kb masuk kedalam alokasi Anggaran dana Desa 2025** |