## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SUNGAI RUTAS HULU TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
I | Penyedian Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran Data KK Desa Sungai Rutas Hulu | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Kepala Keluarga Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
2 | Pemutakhiran Data KRT Desa Sungai Rutas Hulu | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Kepala Rumah Tangga Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
3 | Pemutakhiran Data Jumlah Penduduk Desa Sungai Rutas Hulu | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
4 | Pemutakhiran Data Kepemilikan KTP | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Batalas, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Batalas
5 | Pemutakhiran Data Kepemilikan Akte Kelahiran | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
6 | Pemuktakhiran Data Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu dari Umur 0 - < 17 Tahun | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
7 | Pemutakhiran Data Kepemilikan BPJS | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
8 | Pemutakhiran Data Keluarga Berisiko Stunting | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Tim Pendamping Keluarga, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Posyandu | Januari – Desember | APBD
9 | Pemutakhiran Data Stunting | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat yang mempunyai anak Balita dan Baduta | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Tim Pendamping Keluarga, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Ahli Gizi Puskesmas Baringin, Posyandu | Januari – Desember | APBDes
10 | Updating Kepemilikan Buku Nikah, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kematian | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
11 | Layanan Penyediaan KK Baru, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian, KIA, dan BPJS | Seksi Penyediaan Data Keluarga & Dokumentasi Kependudukan Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu | Seluruh Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, Kader Rumah DataKu | Januari – Desember | Swadaya Perangkat Desa Sungai Rutas Hulu, KPM Stunting, Kader Rumah DataKu, Kader Kampung KB Desa Sungai Rutas Hulu
II | PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB | PUS TIAL & IAT | PPKBD & SUB PPKBD, Perangkat Desa, PKK Desa Sungai Rutas Hulu | Januari – Desember | APBD, APBDes TA 2024
2 | Pendampingan Pembinaan Pola Makan Sehat | TPK | Keluarga Stunting | KPM Stunting, Kader Gizi Posyandu Balita, Perangkat Desa | Januari – Desember | APBD, APBDes TA 2024
III | PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA
1 | Pemberian Makananan Tambahan | Perangkat Desa khususnya yang membidangi yaitu Kasi Pelayanan | Anak Stunting, Keluarga Berisiko Stunting | Posyandu Balita, KPM Stunting, TPK | Januari – Desember | APBDes TA 2024
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Desa, | Catin, Ibu Hamil, Remaja Puteri | Perangkat Desa, PKK, Posyandu Remaja, Puskesmas Baringin | Januari – Desember | APBD TA 2024
3 | Pendampingan KPM PKH | Seksi Pelayanan | KPM PKH | Perangkat Desa (Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan), Pendamping PKH | Januari – Desember | APBN TA 2024
4 | Pendampingan KPM BPNT | Seksi Pelayanan | KPM BPNT | Perangkat Desa (Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan), Pendamping BPNT | Januari – Desember | APBN TA 2024
5 | Pendampingan KPM BLT-DD | Seksi Pelayanan | KPM BLT-DD | Perangkat Desa (Kasi Pelayanan & Kasi Kesejahteraan) | Januari – Desember | APBDes TA 2024
6 | Pendampingan KPM BPN (Bantuan Pangan Nasional) | Seksi Pelayanan | KPM BPN | Perangkat Desa (Kasi Pelayanan & Kasi Kesejahteraan) | Januari – Desember | APBN TA 2024
7 | Layanan KB Pasca Salin | Seksi Pelayanan | PUS | Bidan Desa, PPKBD & Sub PPKBD | Januari – Desember | APBD, APBDes TA 2024
8 | Pengajuan nama untuk Penerima Program PKH, BPNT dll | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah & lansia | Perangkat Desa (Kasi Pelayanan & Kasi Kesejahteraan), Pendamping PKH & BPNT, Kader Poskessos Desa Sungai Rutas Hulu | Januari – Desember | APBN TA 2024
IV | PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Penyuluhan Tentang Jamban Sehat & Air Bersih | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga & Masyarakat | Masyarakat Desa Sungai Rutas Hulu | Bidan Desa, PKK, Perangkat Desa, Puskesmas Baringin | Januari – Desember | APBdes 2024