## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )
KAMPUNG KB
DESA : KARANGAJI
KECAMATAN : KEDUNG
TAHUN : 2022
NO | KEGIATAN | SASARAN | BULAN | [11 empty] | KETERANGAN
|  |  | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES
1 | BIDANG AGAMA
| a. Gerakan sholat berjamaah | Masyarakat
| b. Pembinaan Ikatan Remaja Masjid | Remaja
2 | BIDANG KASIH SAYANG
| a. Pembentukan paguyuban donor darah | Masyarakat | [12 empty] | PMI | bar: BULAN APRIL
| b. Penggalangan Dana Tabungan Ibu Bersalin ( Tabulin ) | Ibu Hamil | [12 empty] | Bidan Desa
3 | BIDANG PERLINDUNGAN
| a. Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak | Masyarakat | [12 empty] | PP
| b. Penyuluhan Narkoba | Remaja | [12 empty] | KADER NARKOBA
| c. Ronda Malam | Masyarakat | [12 empty] | Pemdes
4 | BIDANG SOSIAL BUDAYA
| a. Pengembangan seni budaya misal tari-tarian dll | Masyarakat
| b. Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga | Masyarakat
5 | BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI
| a. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi | Masyarakat | [12 empty] | Puskesmas | bar: BULAN JUNI to BULAN JULI
| b. Pelayanan KB MKJP | PUS | [12 empty] | Puskesmas | bar: BULAN FEB
| c. Pembinaan Kelas Ibu Hamil | Ibu Hamil | [12 empty] | Puskesmas | bar: BULAN MARET; BULAN JULI
| d. KIE Keliling KKBPK | Masyarakat | [12 empty] | PLKB | bar: BULAN JAN; BULAN APRIL; BULAN JULI
| e. Pembinaan PIK Remaja | Remaja | [12 empty] | PLKB | bar: BULAN JAN; BULAN APRIL; BULAN JULI
6 | BIDANG SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
| a. Pembinaan Kelompok BKB | Keluarga yang mempunyai balita | [12 empty] | PLKB
| b. Pembinaan kelompok BKR | Keluarga yang mempunyai remaja | [12 empty] | PLKB
| c. Pembinaan Kelompok BKL | Keluarga yang mempunyai lansia | [12 empty] | PLKB
| d. Membentuk PAUD | Masyarakat | [12 empty] | Satkordik
| e.Sosialisasi dan penyuluhan Program Bangga Kencana | Masyarakat | [12 empty] | PLKB
7 | BIDANG EKONOMI
| a. Pembinaan Kelompok UPPKS | Kelompok UPPKS | [12 empty] | PLKB
| b. Pengajuan Izin PIRT kelompok UPPKS | Kelompok UPPKS | [12 empty] | DKK | bar: BULAN MEI
| c. Pelatihan Catering | Kelompok UPPKS | [12 empty] | DP3AP2KB
| d. Sosialisasi Agensihayati | Masyarakat | [12 empty] | PPL Pertanian
8 | BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
| a. Pembentukan dan pengembangan bank sampah | Masyarakat | [12 empty] | BLH
| b. Pemanfaatan halaman pekarangan | Keluarga
| c. Kawasan bebas rokok | Masyarakat
| d. Gerakan Jumat Bersih | Masyarkat
Karangaji, 21 September 2022
|  |  | BULAN APRIL: PKB |  |  |  | Ketua Pokja
|  |  | BULAN APRIL: Dra.Tulus Puji Astuti |  |  |  | Imron Rosadi