## Sheet1
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG BERKUALITAS (KP. KB) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDALA SEJAHTERA DESA MANDALAKASIH TAHUN 2024
NO |  | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
| 1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Seluruh Warga | Kepala Desa/Lurah | Juni - Oktober
| 2 | Mengkoordinasikan Kegiatan Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Seluruh Kegiatan dan Capaian KKB | PKB | Januari - Desember
| 3 | Mempasilitasi Kegiatan Penyediaan data dan Dokumen Kependudukan | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kepala Lingkungan dan PPKB/SUB PPKB | Okt - Des
| 4 | Mencatat Dan Melaporkan Kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan | Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Keluarga belum memiliki Akte dn keluarga yang anggota keluarga wafat | Kepala Desa, Kecamatan, Disdukcapil | Januari - Desember
II | Perubahan Perilaku
| 1 | Penyuluhan dengan Tema "Meningkatkan SDM dalam Pendidikan Umum dan Agama | Seksi Perubahan Perilaku | Pemuda/pemudi, Siswa/siswi putus sekolah, BKR, BKL, Pengurus | Tokoh Masyarakat, KUA, Dinas | Juni - Juli
| 2 | Penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) & GERMAS | TPK, Kader Dahsat | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun
| 3 | Penyuluhan Pada Remaja (PIK R) | Puskesmas dan Penyuluh KB | PUS (Pasangan Usia Subur) | Puskesmas | Sepanjang Tahun
| 4 | Pembinaan pentingnya pendidikan Wajib 12 Tahun | Seksi Perubahan Perilaku | Keluraga yang memiliki anak usia sekolah dan putus sekolah | Dinkes, Tokoh Masyarakat | Juni - Juli
| 5 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Puskesmas dan Penyuluh KB | PUS, TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun
| 6 | Pendampingan pola makan sehat, Bergizi dan Seimbang | Puskesmas dan Penyuluh KB | Balita, Bumil, Remaja Putri | Dinkes, Tokoh Masyarakat, Penyuluh KB | Setiap Minggu di Posyandu
| 7 | Membentuk/Mengaadakan Dana Sosial (Koin Cintakasih) | RW, RT, Kader | Seluruh Warga (Kepala Keluarga) | RT, RW, Kader | Setiap Bulan
III | Pelayanan dan Rujukan
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Lingkungan Puskesmas, Kepala Desa | Anak Stunting | Posyandu. Pos Gizi Dahsat | Maret - Juni
| 2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret - Nov
| 3 | Pendampingan KRS | Puskesmas dan Penyuluh KB | Seluruh Keluarga yang stunting dan KRS | Posyandu, Puskesmas | Maret - Nov
| 4 | Pelayanan IVA Test | Seksi Pelayanan | PUS | Puskesmas | Sepanjang Tahun
| 5 | Penerimaan Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluraga Rawan dan Miskin | Pendamping | Maret - Desember
| 6 | Penerimaan bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | UKM, KPM, Anggota UPPKS/UPPKA | Dinkop dan UKM | Maret - Juli
| 7 | Pengajuan pelatihan pengemasan roduk yang lebih menarik | Seksi Pelayanan | UKM, KPM, Anggota UPPKS/UPPKA | Dinkop dan UKM | Maret - Juli
| 8 | Pengajuan pelatihan pembuatan fhoto produk untuk promosi | Seksi Pelayanan | UKM, KPM, Anggota UPPKS/UPPKA | Dinkop dan UKM | Maret - Juli
| 9 | Layanan KB pasca bersalin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Desa, Bidan Puskesmas | Sepanjang Tahun
| 10 | Bantuan promosi dan pendistribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM, Anggota UPPKS/UPPKA | Dinkop dan UKM
IV | Penataan Lingkungan
| 1 | Kerja Bakti setiap hari Jum'at (Jum'at Bersih) | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun
| 2 | Menghidupkan kembali Ronda malam untuk penataan lingkungan segi keamanan | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Maret - Desember
| 3 | Membuat papan nama setiap gang | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Maret - September
| 4 | Membuat pekarangan dan menanam tanaman seperti sayuran dalam pot dan TOGA | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Maret - September
| 5 | BANK SAMPAH (menerima sampah daur ulang rumah tangga seperti kresek, kalen susu, kaleng biskuit, botol Aqua, dll untuk didaur ulang menjadi kerajinan | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK | Maret - September
V | Operasional Kampung Keluarga Berkualitas (BOKB)
| 1 | Pertemuan Pokja Kampungn KB | PLKB | Seluruh Anggota Kampung KB, Pokja dan Poktan | PLKB | Januari - Desember
|  | Kegiatan Sasaran Poktan | PLKB | Seluruh Anggota Pembina Poktan-Poktan | PLKB | Januari - Desember
| 2 | Pembinaan Poktan | PLKB | Seluruh Pembina Poktan-Poktan | PLKB | Juni & Desember