## rkm
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA JAMBU REJO KECAMATANSUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2024
No | INDIKATOR SASARAN | MASALAH |  | URAIAN KEBUTUHAN GIAT |  | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
|  | 1 | Masih rendahnya Cakupan data di RDK | 1 | m | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Bidan | Juni-Juli | BOKB dan Dana Desa
|  | 2 | Belum tersedianya Data Akte Nikah,kematian | 2 | Pelatihan bagi pengelola Rumah Data; | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Juni-Juli | BOKB dan Dana Desa
|  | 3 | Belum tersedianya data akta nikah pada semua pasangan yang ada di desa | 3 | bimtek pengelola Rumah Data; ; | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub | Juni-Juli | BOKB dan Dana Desa
|  | 4 | Belum tersedianya data akta kematian yang ada di desa | 4 | Advokasi sektor terkait untuk Pembinaan & Penguatan Data Aparatur Desa (Perangkat desa, Kadus, Dasawisma/PKK) | Kader RDK | Masyarakat | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni - Des
|  | 5 | Penyediaan Data Keluarga Resiko Stunting | 5 | Aplikasi Verval KRS sering bermasalah, Minimnya Operasional Pemutakhiran Data KRS, Belum ada dukungan dana Operasial penyediaan Data KRS dari DD | TPK | Keluarga, Pemdes | DPPKB, Pemdes, TPPS Desa | Juni-Juli | APBN, BOKB
|  | 6 | Penyediaan Data Kependudukan dan Sasaran Program Bangga Kencana, PIS PK, STBM | 6 | Masih lemahnya pelaksanaan pencatatan pelaporan oleh Kader dan PLKB | RDK | Desa | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
|  |  |  | 7 | Penguatan Komitmen Kader dan PLKB dalam Pencatatan dan Pelaporan, dengan menerapkan Reward + Punishment | Pemdes | Desa | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Presentasi PIK Remaja dan BKR yang melakukan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja | 1 | Kurangnya sosialisasi edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja | 1 | Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan remaja melalui kegiatan pikR | PLKB | Keluarga Sasaran | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
2 | Presentasi keluarga yang mengikuti pembinaan BKR | 2 | Kurangnya fasilitas untuk mendukung kegiatan bkr yang ada di desa | 2 | Peningkatan fasilitas guna untuk mendukung kegiatan bkr di desa | PLKB | Keluarga Sasaran | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
3 | Presentase keluarga yang melaksanakan pendampingan pada lansia | 3 | Menurunnya aktivitas fisik yang terjadi pada lansia dan kurangnya dukungan dari keluarga | 3 | Pembiasaan aktifitas fisik pada lansia sehingga terpeliharanya kesehatan dan memerlukan dukungan dari keluarga melalui Poktan BKL | PLKB | Keluarga Sasaran | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Penggerakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi | 1 | Masih rendahnya partisipasi aktif dan Kinerja IMP | 1 | Penguatan Kapasitas SDM Kader dan IMP melalui bimtek menyelengarakan pertemuan berkala bagi imp yang ada di desa | Pemdes | IMP | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
|  | 2 | Masih Tingginya Presentase unmet need pelayanan KB | 2 | Adanya larangan memakai kontrasepsi dari suami dan dari kondisi fisik yang ibunya sendiri | PLKB | Kelompok Sasran | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, BOKB
2 | Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga (relasi suami-istri, menyiapkan kehamilan, pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/calon pengantin | 1 | Masih rendahnya Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan Kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah | 1 | Advokasi dan Koordinasi serta peningkatan Komitmen dari sektor terkait | TPPS Desa | CAPUS sasaran | TPPS Desa, Pemdes, Kemenag, DPPKB, Dinkes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 2 | belum semua calon PUS terdaftar di Fasilitas kesehatan / Puskesmas | 2 | Penguatan Data verval | TPK | Keluarga Sasaran | OPD KB, PKB/PLKB, PPKBD Sub, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 3 | Akses Catin ke Faskes untuk mendapatkan Pemeriksaan Kespro Pra Nikah | 3 | Mendekatkan akses layanan pemeriksaan kespro di Polindes | Bides | sasaran KRS | Bides, Dinkes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 4 | Pemeriksaan HB Catin berbayar | 4 | Pemeriksaan HB dilakukan di Polindes dengan support Pengadaan alat/bahan pemeriksaan HB disediakan oleh Desa | Bides | sasaran KRS | Bides, Dinkes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 5 | Birokrasi dan Administrasi yang tidak efisien | 5 | perlu penguatan dan pengawasan di desa melalui Penyusunan Perdes | Pemdes | Pemdes, BPD | TPK, Pemdes, BPD, KUA, | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
3 | Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil | 1 | Masih rendahnya Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD | 1 | Tidak semua sasaran Rematri berada di sekolah, Perlu peningkatan cakupan melalui pelayan di BKR/PIK R | Bides | Remaja Putri | Bides, Dinkes, Pemdes, PLKB, DPPKB | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 2 | MOU pemberian fe rematri belum terlaksana mksimal, kurangnya koordinasi antar pihak terkait pemberian fe rematri. | 2 | Penguatan MOU pemberian fe rematri dan penguatan koordinasi antar pihak terkait. | Pemdes | Pihak terkait | Bides, Dinkes, Pemdes, PLKB, DPPKB | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
4 | Pemantauan perumbuhan dan perkembangan balita | 1 | masih rendahnya Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | 1 | Menguatkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kunjungan balita ke posyandu | Pemdes | Keluarga Balita | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
5 | Pelayanan KB pasca persalinan | 1 | Masih rendahnya cakupan Terselenggaranya pelayanan KB pasca persalinan | 1 | Menguatkan peran TPK dalam mengedukasi masyarakat tentang KB Pasca Salin | TPPS Desa | Bumil & Bulin | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
Masih kurangnya pemahaman akseptior ttg KB Pasca salin
|  | 2 | Masih banyak masyarakat yang tidak mau berKB sebelum 40 hari, masih banyak daerah yg sulit mendapatkan akses untuk pelayanan dan informasi tentang KB | 2 | Advokasi dari stakeholder pada kelompok sasaran Bumil/Bulin dan keluarga | Pemdes | Bumil & Bulin | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
6 | Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan, dan pelayanan kesehatan | 1 | Masih rendahnya Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS | 1 | Menigkatkan pembinaan BKB dan pemantauan tumbang dgn KKA | PLKB | Baduta Balita | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 2 | Masih banyak sasaran bkb yang belum mempunyai kartu kembang anak | 2 | Pengadaan cetak KKA dari Desa | Pemdes | Pemdes | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 3 | Masih Rendahnya Persentase keluarga anak usia 5-6 tahun yang menggunakan KKA | 3 | Meningkatkan pembinaan dan pemantauan di BKB HI-PAUD | PLKB | Balita | Bides, PLKB, PKK, Pemdes | Juni _ Des | APBN, APBD, BOKB, DD
|  | 4 | Masih rendahnya minat keluarga bkb yang datang dalam kegiatan bkb HI
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
|  | 1 | Masih rendahnya Persentase pemenuhan kebutuhan rumah SEHAT | 1 | Sebagian Rumah Tangga berada di Aliran Sungai | Pemdes | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas, BPD | Juli-Agustus | APBD, Dana Desa, Swadaya
1 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau | 2 | Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak di Dusun | 2 | kurangnya fasilitas anggaran dan kurangnya desa/kelurahan yang bekoordinasi terkait data air bersih layak kepada Dinas/Pihak terkait. | pemdes | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas, BPD | Juli-Agustus | APBD, Dana Desa, Swadaya
2 |  | 3 | Persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak di dusun | 3 | Beberapa desa berada di daerah DAS | Pemdes | Masyarakat | Pemerintah Desa, Puskesmas, BPD | Juli-Agustus | APBD, Dana Desa, Swadaya
Palembang, 22 Mei 2023
POKJA KP.KB JAMBU REJO