RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BATUMARTA I

KECAMATAN LUBUK RAJA KABUPATEN OKU

TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Verifikasi dan Validasi Keluarga Risiko Stunting (Verval KRS) | Kader Tim Pendamping Keluarga yang ditunjuk, Pokja Kampung KB | Keluarga Baru, Keluarga yang memiliki ibu hamil, Keluarga yang memiliki ibu baduta atau balita | PKB dan PPKBD | 01 – 31 Mei 2024 | DIPA Perwakilan BKKBN Sumsel | Sasaran 223 (Sumber : SIGA) | Menggunakan Aplikasi SIGA-VERVAL KRS BKKBN |
| b | Melengkapi Data di Rumah Dataku | Ketua dan Kader RDK, PPKBD, PKB, Pokja Kampung KB | Display Data | Koordinator Balai KB Kecamatan dan Perangkat Desa | Juli 2024 | Swadaya | 1 set display data |  |
| c | Melengkapi Buku Data di Rumah Dataku | Ketua dan Kader RDK, PPKBD, PKB, Pokja Kampung KB | Buku Data | Koordinator Balai KB Kecamatan dan Perangkat Desa | Juli 2024 | Swadaya | 1 set buku data kependudukan |  |
| 2. PERUBAHAN PERILAKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Penyuluhan tentang Pilihan Metode Kontrasepsi | PPKBD, SUBPPKBD, Pokja Kampung KB, PKB | Pus dan PUS Unmetneed | Bidan Desa dan Petugas Kesehatan Lainnya | Setiap jadwal posyandu | - | Minimal 83 orang | 83 orang adalah jumlah PUS Unmetneed berdasarkan SIGA |
| b | Penyuluhan tentang Makanan Sehat dan Bergizi bagi keluarga risiko stunting (DASHAT) | PPKBD, Pokja Kampung KB dan Kader Dashat, PKB | Keluarga risiko stunting | Tenaga Gizi dan Perangkat Desa | Juni 2024 | DIPA Perwakilan BKKBN Sumsel | 100 orang |  |
| 3. PENINGKATAN PELAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pelayanan Kontrasepsi baik MKJP ataupun Non MKJP kepada unmetneed | PPKBD, SUBPPKBD, Pokja Kampung KB, PKB | Pus dan PUS Unmetneed | Bidan Desa dan Petugas Kesehatan Lainnya | 2 bulan sekali | Klaim Pelayanan MKJP (DAK BOKB) | Minimal 83 orang | 83 orang adalah jumlah PUS Unmetneed berdasarkan SIGA |
| b | Pemberian Makanan Sehat dan Bergizi bagi keluarga risiko stunting (DASHAT) | PPKBD, Pokja Kampung KB dan Kader Dashat, PKB | Keluarga risiko stunting | Tenaga Gizi dan Perangkat Desa | Juni 2024 | DIPA Perwakilan BKKBN Sumsel | 100 orang |  |
| 4. PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Penguatan kapasitas dan kemampuan keluarga dalam menanam sayuran untuk ketahanan keluarga dalam mencegah stunting | PPKBD, Pokja Kampung KB dan Kader Dashat | Semua Masyarakat | Perangkat Desa dan PKK Desa | 3 bulan sekali | Dana Desa | Semua Masyarakat |  |