## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak yang terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyedia Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran data basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, Ketua Pkk, TPK dan Tokoh Masyarakat | Okt-Des | BOKB
II | Perubahan Prilaku
1 | Penyuluhan Kontrasepsi | Penyuluh KB dan Bidan Desa | PUS, TIAL dan IAT | Puskesmas | Jan- Des | -
2 | Pendampingan Pola Makan Sehat | TPK | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Pola Asuh dan Gizi seimbang | Penyuluh KB | KRS (Keluarga Resiko Stunting) | Balai Penyuluh KB Seulimeum | Jan- Des | -
4 | Pengajian | Toga | Seluruh warga | Kepala Desa,Toga dan Toma | 1 minggu sekali | Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting | Posyandu dan TPK | 4 Bulan | Dana Desa APBD (DINKES, BAAS)
IV | Penata Lingkungan
1 | Gotong Royong | Seksi Penata Lingkungan |  | Seluruh Warga | Toga, Toma dan PKK | 3 bulan Sekali
……………………, …………………………...2024
Diketahui
Kepala Desa
……………………………………