## Table 1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS CIKUKUK DESA MARGACINTA KEC LEUWIGOONG TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
I | Penyediaan data dan administrasi kependudukan
1 | Pemutakhiran basis data keluarga indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Warga | Kepala desa | Juni-Oktober | APBN
2 | listing data Keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB | Jan-Des
3 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekertaris KKB | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB | Jan-Des
4 | Pemutakhiran data Keluarga beresiko stuntingg | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kepala desa, Sub PPKBD, PPKBD,PKB | April-Sep | BOKB
5 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan data | keluarga yang belum memiliki buku nikah, | Kepala desa, TOMA, TOGA | Jan-Des
II | Perubahan perilaku
1 | penyuluhan pilihan kontrasepsi | Puskesmas dan PKB | PUS | Puskesmas | sepanjang tahun
2 | Pendampingan pemberian makanan sehat | TPK, Kader Dahsat | Keluarga stunting dan KRS | PKB | Jan-Des
3 | Gerakan Masyarakat hidup sehat | Puskesmas dan PKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas dan PKB | sepanjang tahun
4 | Penyuluhan PHBS | Puskesmas dan PKB | Seluruh Keluarga | Puskesmas dan PKB | sepanjang tahun
5 | Pengajian Al hidayah | Seksi Keagamaan | Seluruh Warga | PKK, TOMA, Sub PPKBDD, PPKBD | Setiap Bulan
6 | Pebinaan Poktan BKB, BKR, BKL, Pik R, UPPKA | Pengurus Poktan bina2 dan ketahanan keluarga | Anggota Poktan | PKB, PKK, Kader Poktan | Setiap Bulan
III. | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan tambahan | Kepala Lingkungan | Anak Stunting | posyandu, dahsat | Juli-Agustus | Swadaya, Dinkes
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu hamil | Posyandu, Puskesmas | Setiap Bulan | Dinkes
3 | Pendampingan KRS | TPK, PKB | Keluarga stunting dan KRS | Posyandu, Puskesmas | sepanjang tahun | BOKB
IV. | Pemeliharaan lingkungan
1 | pemeliharaan lingkungan desa | seksi lingkungan | lingkungan desa | seluruh masyarakat | Setiap Bulan