RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SUMBER MULYA KECAMATAN BAHAR UTARA

TAHUN 2024

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tertib Administrasi Kampung KB | Ketua Kampung KB | Anggota Pokja | DPPKB dan PKB | Maret | BOKB |  |  |
| 2 | Pencatatan dan Pelaporan Rumah Dataku | Ketua Rumah Data | Anggota Pokja | DPPKB dan PKB | Maret | BOKB |  |  |
| II | Perubahan Perilaku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi kenakalan dan pembinaan remaja serta pencegahan pernikahan dini | Seksi Agama dan Seksi Sosial | Keluarga & Remaja | KUA ,PKB dan Toma | Maret | BOKB |  |  |
| 2 | Sosialisasi pemahaman berkebangsaaan dan bernegara yang beradap, beretika, santun, dan beragama yang berlandaskan Pancasila | Seksi Pendidikan dan Seksi Sosial | Kader dan Tokoh masyarakat | Babinsa,Polsek Bahar Utara | April | BOKB |  |  |
| 3 | Sosialisasi Pencegahan Kanker Serviks | Seksi Kesehatan | Pokja dan WUS | PKM SUMBER MULYA dan PKB | Mei | BOKB |  |  |
| 4 | Edukasi MKJP | Seksi Reproduksi | Kader dan PUS | PKB dan DPPKB | Juni | BOKB |  |  |
| 5 | Sosialisasi 1000 HPK | Seksi Reproduksi | TPK & Keluaraga Balita | PKB | Juli | BOKB |  |  |
| 6 | Sosialisasi dan Pembinaan Lansia Produktif | Seksi Pendidikan | Kader dan keluarga lansia | DPPKB dan PKB | Agustus | BOKB |  |  |
| 7 | Pembinaan dan peningkatan daya saing UMKM | Seksi Ekonomi | Kader dan Pelaku UMKM | Dinas Koperasi dan PKB | Agustus | BOKB |  |  |
| 8 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi potensi keluarga miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin serta balita stunting | Seksi Sosial budaya | Kader dan Keluarga Miskin | Dinas Sosial dan Dinas Koperasi | September | BOKB |  |  |
| III | Pelayanan dan Rujukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demo dan inovasi pengelolaan makanan sehat dan makanan trend masa kini | Seksi Kesehatan dan Pendidikan | Kader dan keluarga | Dinas Ketahanan Pangan | September | BOKB dan Swadaya |  |  |
| 2 | Keterampilan tata rias wajah dan pengembangan inovasi skill individu serta peluang UMKM | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader dan Remaja | SKB dan Dinas Koperasi | September | BOKB dan Swadaya |  |  |
| 3 | Mendorong aneka produk olahan dan keterampilan warga untuk mendapatkan pangsa pasar dan peluang usaha mandiri | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader dan warga | Dinas Kesehatan Pangan dan PKB | Oktober | BOKB |  |  |

| 4 | Sekretariat pengaduan dan layanan kesehatan masyarakat | Seksi Sosial dan Seksi Keamanan | Kader dan warga | Dinas Sosial dan Kapolsek Bahar Utara | Oktober | BOKB dan Swadaya |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | Penataan Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penataan Ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial budaya | Seksi Lingkungan, Seksi | Kader dan warga | Dinas Lingkungan Hidup dan Disparbud | Oktober | BOKB |  |  |
| 2 | Pemanfaatan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Kader dan warga | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | November | BOKB dan Swadaya |  |  |
| 3 | Penghijauan dan Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup | Seksi Lingkungan Hidup | Kader dan warga | Dinas Lingkungan Hidup dan warga | Desember | BOKB |  |  |

SUMBER MULYA,	1 Februari 2024

| Mengetahui : | Mengetahui : | Ketua Kampung KB |
| --- | --- | --- |
| Kepala Desa SUMBER MULYA | Koordinator PKB |  |
| Drs. Wijianta | MUFLIARDIN, S.Pd | TAUFIK UNTORO |
|  | NIP. 196703081993031005 |  |