|  |
| --- |
| **RENCANA KERJA MASYARAKAT ( RKM )** |
| **KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SUMBER MULYA**  **KECAMATAN BAHAR UTARA** |
| **TAHUN 2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Sasaran Kegiatan** | **Pihak Yang Terlibat** | **Waktu** | **Sumber Dana** | **Jumlah** | **Ket** |
| **I** | **Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan** | | | | | | | |
| 1 | Tertib Administrasi Kampung KB | Ketua Kampung KB | Anggota Pokja | DPPKB dan PKB | Maret | BOKB |  |  |
| 2 | Pencatatan dan Pelaporan Rumah Dataku | Ketua Rumah Data | Anggota Pokja | DPPKB dan PKB | Maret | BOKB |  |  |
| **II** | **Perubahan Perilaku** | | | | | | | |
| 1 | Sosialisasi kenakalan dan pembinaan remaja  serta pencegahan pernikahan dini | Seksi Agama dan Seksi  Sosial | Keluarga & Remaja | KUA ,PKB dan Toma | Maret | BOKB |  |  |
| 2 | Sosialisasi pemahaman berkebangsaaan dan bernegara yang beradap, beretika, santun, dan beragama yang berlandaskan Pancasila | Seksi Pendidikan dan Seksi Sosial | Kader dan Tokoh masyarakat | Babinsa,Polsek Bahar Utara | April | BOKB |  |  |
| 3 | Sosialisasi Pencegahan Kanker Serviks | Seksi Kesehatan | Pokja dan WUS | PKM SUMBER MULYA dan PKB | Mei | BOKB |  |  |
| 4 | Edukasi MKJP | Seksi Reproduksi | Kader dan PUS | PKB dan DPPKB | Juni | BOKB |  |  |
| 5 | Sosialisasi 1000 HPK | Seksi Reproduksi | TPK & Keluaraga Balita | PKB | Juli | BOKB |  |  |
| 6 | Sosialisasi dan Pembinaan Lansia Produktif | Seksi Pendidikan | Kader dan keluarga lansia | DPPKB dan PKB | Agustus | BOKB |  |  |
| 7 | Pembinaan dan peningkatan daya saing UMKM | Seksi Ekonomi | Kader dan Pelaku UMKM | Dinas Koperasi dan PKB | Agustus | BOKB |  |  |
| 8 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi potensi keluarga miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin serta balita stunting | Seksi Sosial budaya | Kader dan Keluarga Miskin | Dinas Sosial dan Dinas Koperasi | September | BOKB |  |  |
| **III** | **Pelayanan dan Rujukan** | | | | | | | |
| 1 | Demo dan inovasi pengelolaan makanan sehat  dan makanan trend masa kini | Seksi Kesehatan dan  Pendidikan | Kader dan keluarga | Dinas Ketahanan Pangan | September | BOKB dan Swadaya | |  |
| 2 | Keterampilan tata rias wajah dan  pengembangan inovasi skill individu serta peluang UMKM | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader dan Remaja | SKB dan Dinas Koperasi | September | BOKB dan Swadaya | |  |
| 3 | Mendorong aneka produk olahan dan keterampilan warga untuk mendapatkan  pangsa pasar dan peluang usaha mandiri | Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi | Kader dan warga | Dinas Kesehatan Pangan dan PKB | Oktober | BOKB |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Sekretariat pengaduan dan layanan kesehatan  masyarakat | Seksi Sosial dan Seksi  Keamanan | Kader dan warga | Dinas Sosial dan Kapolsek  Bahar Utara | Oktober | BOKB dan Swadaya | |  |
| **IV** | **Penataan Lingkungan** | | | | | | | |
| 1 | Penataan Ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial  budaya | Seksi Lingkungan, Seksi | Kader dan warga | Dinas Lingkungan Hidup dan Disparbud | Oktober | BOKB |  |  |
| 2 | Pemanfaatan Pekarangan | Seksi Lingkungan | Kader dan warga | Dinas Pertanian dan  Ketahanan Pangan | November | BOKB dan Swadaya | |  |
| 3 | Penghijauan dan Pengendalian terhadap  pencemaran lingkungan hidup | Seksi Lingkungan Hidup | Kader dan warga | Dinas Lingkungan Hidup dan  warga | Desember | BOKB |  |  |

SUMBER MULYA, 1 Februari 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui : | Mengetahui : | Ketua Kampung KB |
| Kepala Desa SUMBER MULYA | Koordinator PKB |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Drs. Wijianta | MUFLIARDIN, S.Pd | TAUFIK UNTORO |
|  | NIP. 196703081993031005 |  |
|  |  |  |