## RKM
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KAMPUNG KB DESA …................. TAHUN 2022
No | Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Perkiraan Biaya

## contoh
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KAMPUNG KB LABOY JAYA TAHUN 2024
Nama Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Keberhasilan | Waktu Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Perkiraan Biaya | Ket
Melakukan Pendataan Jumlah Penduduk, Jumlah PUS, Ibu Hamil, Kesertaan ber-KB, Sasaran dan Kesertaan dalam Poktan | keluarga yang memiliki PUS, Ibu hamil, Balita, Remaja, Lansia | Data masyarakat yang belum terdata | Bulan Januari | SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DANA DESA DAN SWADAYA
Pengumpulan Data dan Analisis Data | Pengurus Pokja dan kader kampung KB | Menyusun Database Kependudukan Kampung KB | Bulan Februari | SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DANA DESA DAN SWADAYA
Membina Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) | Pengurus Pokja dan Pengelola dashat | Refresh pengelolaan dashat | Bulan Maret | SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | DANA DESA DAN SWADAYA
Membuat Rencana Kerja Sasaran terkait Pendataan | Pengurus Pokja dan kader kampung KB | Rencana Kerja dapat disusun berdasarkan hasil pendataan | Bulan April | KETUA POKJA | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Pembinaan kepada kader mengenai pencegahan stunting | Kader Kampung KB dan TPK | Kader Kampung KB dan TPK saling berkoordinasi utk pencegahan stunting | Bulan Mei | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN SAN MASYARAKAT | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan | Pengelola Kampung KB,Pengelola Dashat, pengelola rumah data Kependudukan, Pengelola POKTAN | Pencatatan Dan Pelaporan tersusun terlaksana dengan baik | Bulan Juni | MASING-MASING SEKSI DAN KETUA POKTAN | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Pemantauan terhadap kegiatan TPK | Kader TPK | Catin, Ibu Hamil, Ibu pasca Salin, baduta dan balita terdampingi | Bulan Juli | SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA MASYARAKAT | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Monitoring rencana kerja capaian program | Pengurus Pokja dan kader kampung KB | RKM dapat dilkasanakan dengan baik | Bulan Agustus | KETUA POKJA | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Pembinaan terhadap Poktan | Kader Poktan | meningkatkan kesertaan anggota poktan dan meningkatkan kesertaan anggota poktan utk berKB | Bulan September | SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan | Pengelola Kampung KB,Pengelola Dashat, pengelola rumah data Kependudukan, Pengelola POKTAN | Pencatatan Dan Pelaporan tersusun terlaksana dengan baik | Bulan Oktober | MASING -MASING SEKSI DAN KETUA POKTAN | DANA DESA DAN SWADAYA
Melakukan Monitoring rencana kerja capaian program | Pengurus Pokja dan kader kampung KB | RKM dapat dilkasanakan dengan baik | Bulan November | KETUA POKJA | DANA DESA DAN SWADAYA
Evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan yang sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat | Pengurus Pokja dan kader kampung KB | RKM dapat dilkasanakan dengan baik | Bulan Desember | KETUA POKJA | DANA DESA DAN SWADAYA
KETUA POKJA
KAMPUNG KB LABOY JAYA
ALFIAH