## Sheet1
RENCANA KERJA KAMPUNG
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN NGARIBOYO
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL | [11 empty] | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Masih kurangnya kegiatan yang | 1 | Pembentukan kelompok lansia (BKL) | Seksi Kasih sayang | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP | bar: JADWAL 4
positif bagi lansia | 2 | Mengajak para lansia untuk mengikuti | Seksi Kasih sayang |  | dan PA | bar: JADWAL 4 to JADWAL 12
kegiatan lansia
| 3 | Setiap hari Selasa mengadakan senam | Seksi Kasih sayang | bar: JADWAL 4 to JADWAL 12
lansia yang dipandu oleh instruktur
| 4 | Setiap 2 bulan sekali mengikuti posyandu | Seksi Perlindungan |  | Puskesmas | bar: JADWAL 4; JADWAL 6; JADWAL 8; JADWAL 10; JADWAL 12
lansia yang dibina oleh puskesmas
| 5 | Setiap sholat wajib selalu aktif ke musholla | Seksi Keagamaan | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
untuk mengikuti sholat berjamaah
| 6 | Mengikuti yasinan setiap malam Jum'at yang | Seksi Keagamaan | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
diselenggarakan di rumah penduduk dan
Musholla
Masih kurangnya pengetahuan | 1 | Pembentukan BKB | Seksi Kasih Sayang | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP | bar: JADWAL 5 to JADWAL 12
orang tua tentang pola asuh anak | 2 | Mengajak semua keluarga balita untuk ikut |  |  | dan PP | bar: JADWAL 5 to JADWAL 12
yang bauk serta peran orang tua |  | menjadi anggota BKB
di depan anak-anal | 3 | Pertemuan BKB dilakukan pada saat posyandu |  |  | Puskesmas | bar: JADWAL 5 to JADWAL 12
Posyandu balita di dusun Banaran
| 4 | Penyuluhan pada keluarga Balita pada saat | bar: JADWAL 5 to JADWAL 12
posyandu atau di forum lain.
RENCANA KERJA KAMPUNG
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN NGARIBOYO
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL 1: JADWAL | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sudah banyaknya kasus pernikah | 1 | Pembentukan kelompok PIK R | Seksi Kasih sayang | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP | bar: JADWAL 4
an dini (menikah karena kehamil | 2 | Mengajak para remaja untuk mengikuti | Seksi Kasih sayang |  | dan PA | bar: JADWAL 4 to JADWAL 12
an yang tidak diinginkan) |  | kegiatan remaja yang positif
(Pendewasaan Usia Perkawinan) | 3 | Setiap malam jum'at remaja juga dilibatkan | Seksi Kasih sayang | bar: JADWAL 4 to JADWAL 12
dalam kegiatan yasinan di lingk. Dusun
| 4 | Remaja juga ikut dalam kegiatan positif | Seksi Perlindungan | bar: JADWAL 4; JADWAL 6; JADWAL 8; JADWAL 10; JADWAL 12
yaitu bermain hadrah di dusun
| 5 | Remaja juga ikut berpartisipasi dalam | Seksi pendidikan | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
|  | mensosialisasikan hari anti narkoba | dan sosialisasi
Tentang pahamnya orang tua | 1 | Pembentukan kelompok BKR | Seksi pendidikan | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB PP | bar: JADWAL 5
dalam cara mendidik anak remaja | 2 | Mengajak semua keluarga remaja untuk | Seksi pendidikan |  | dan PP | bar: JADWAL 5
agar tidak masuk dalam |  | mengikuti kegiatan BKR
pergaulan bebas yang tidak baik | 3 | Keluarga Remaja mengikuti pembinaan | Seksi Kasih Sayang | bar: JADWAL 8
tentang bagaimana mendidik anak usia remaja
| 4 | Keluarga Remaja mengikuti pembinaan | Seksi Pendidikan dan | bar: JADWAL 8
|  | dari polsek Kec. Ngariboyo | Sosialisasi
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN NGARIBOYO
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL 1: JADWAL | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lingkungan belum tertata dengan | 1 | Akan dilakukan pembinaan tentang bagaimn | Seksi Pendidikan | Swadaya / APBDes | UPTD Pertanian | bar: JADWAL 11
baik dan masih banyaknya |  | cara membuat tanaman dan pemanfaatan
lahan pekarangan kosong |  | lahan pekarangan yang kosong
di rumah warga | 2 | Akan dilakukan pembuatan tanaman toga | Seksi Pendidikan | Swadaya / APBDes | UPTD Pertanian | bar: JADWAL 11
dan sayuran konsumsi di setiap rumah warga
Sarana Prasarana | 1 | Pertemuan pokja kampung KB | Seksi Perlindungan | APBN | Kepala Desa | bar: JADWAL 5; JADWAL 9
| 2 | membuat tatanan tanaman tiga dan | Seksi Pendidikan | Swadaya /APBDes | UPTD Pertanian | bar: JADWAL 10 to JADWAL 11
sayuran dari bambu gantung
| 3 | Pertemuan forum musyawarah desa | Seksi Perlindungan | APBN | Dinas PPKBPP | bar: JADWAL 2; JADWAL 10
|  | Kampung KB |  |  | dan PA Kab.
| 4 | Mini Lokakarya | Seksi Perlindungan | APBN | Magetan | bar: JADWAL 11
Kesadaran orang tua dalam | 1 | Adanya TPA taman pendidikan Alqur'an | Seksi Keagamaan | Swadaya / APBDes | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
mendidik anak tentang agama |  | bagi anak-anak
| 2 | TPA bagi anak-anak dilakukan pada hari
Rabu dan Jum'at sore secara rutin
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN NGARIBOYO
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL 1: JADWAL | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Masih banyaknya warga yang | 1 | Pembinaan dari puskesmas tentang PHBS | Seksi Pendidikan | Swadaya / APBDes | Puskesmas | bar: JADWAL 7
pola hidupnya kurang sehat | 2 | Kerja bakti oleh semua warga untuk | Seksi Perlindungan | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
dan higienis |  | kebersihan lingkungan dusun Banaran
| 3 | Dengan membiasakan makan makanan bergizi | Seksi Kasih Sayang | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
dan makan buah yang tidak harus mahal
Banyaknya warga yang tingkat | 1 | Pembinaan dari Dinas PPKB PP dan PA Kab. | Seksi ekonomi | Swadaya /APBDes | Dinas KB | bar: JADWAL 11
perekonomiannya kurang mampu |  | Magetan | bar: JADWAL 11
| 2 | Pembinaan dari PKK Kec. Dan PKK desa | Seksi ekonomi | Swadaya /APBDes | PKK | bar: JADWAL 11
| 3 | Pelatihan bagaimana cara pembuatan kripik | Seksi ekonomi | Swadaya /APBDes | PKK | bar: JADWAL 11
pisang, pengemasan dan pemasarannya
Tingkat keamanan yang kurang | 1 | Diharpkan dibuatkan pos kampling dukuh | Seksi Keamanan | Swadaya / APBDes | Kepala Desa | bar: JADWAL 12
untuk setiap lingkungan RW |  | Banaran, Ngariboyo
diharapkan ada pos kampling | 2 | Setelah dibuatkan pos kampling maka akan | bar: JADWAL 12
demi keamanan warga |  | dibuat daftar dan jadwal jaga warga
RENCANA KERJA KAMPUNG KB
DESA SELOPANGGUNG KECAMATAN NGARIBOYO
MASALAH | NO | KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER PENDANAAN | PIHAK YANG TERKAIT | JADWAL 1: JADWAL | KET
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Masih banyaknya PUS belum ber KB | 1 | Kegiatan penyuluhan dari Penyuluh KB dan Puskesmas tentang pengaturan kelahiran dan menghindari terjadinya 4 T | Seksi Kesehatan dan Reproduksi | Swadaya / APBDes | Puskesmas | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12
Banyaknya warga yang masih belum faham tentang pentingnya kesehatan reproduksi | 1 | Penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi : Deteksi Dini Kanker Rahim /Papsmear | Seksi Kesehatan dan Reproduksi | Swadaya /APBDes | Puskesmas | bar: JADWAL 8
Banyaknya remaja yang belum bisa memanfaatkan waktu luangnya hanya untuk | 1 | Pembinaan dari Dinas PPKB dan PPPA (khususnya bidang ketahanan keluarga) dalam kegiatan PIK-R : dibentuk group-group kesenian di lingkungan dusun atau desa | Seksi sosial budaya | Swadaya / APBDes | Dinas PPKB dan PPPA | bar: JADWAL 1 to JADWAL 12