RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)

**DESA KILANGAN TAHUN 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian Kegiatan** | **Penanggung Jawab** | **Sasaran Kegiatan** | **Pihak yang terlibat** | **Waktu** | **Sumber dana** | **Jumlah** | **Ket** |
| **A** | **UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP** |
| 1 | Memberikan penyuluhan tentang metode kontrasepsi jangka panjang | Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga (Seksi Reproduksi) | Anggota BKB, Anggota BKR, BKL Anggota BKMT RT 01-10 | Bidan Desa, PKB/PLKB PPKBD-SUB PPKBD,Kader BKB, Kader BKRKader BKL | Jan s.d Des |  |  |  |
| 2 | Melaksanakan kegiatan pemasangan MKJP gratis pustu atau Di Kecamatan | Bidang Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga (Seksi Reproduksi) | PUS Di RT 01-10 | Bidan Desa, PKB/PLKB PPKBD-SUB PPKBD | Sesuai Kebutuhan | APBN |  |  |
| **B.** | **Upaya Peningkatan Kesejahteraan keluarga** |
| 1 | Pelatihan pemberdayaan ketahanan pangan ( Olahan ikan lele ) | Ketua TPK dana desa | Keluarga miskin | Pemerintah desa  | Bulan Juli | DD | RP. 90.000.000  |  |
| 2 | Pemberdayaan Holtikultura dan tata boga | Ketua TPK dana desa | TP-PKK desa kilangan | PEMDES | Bulan Agustus | DD | RP. 90.000.000 |  |
|  |  |  |
| **C.** |  **UPAYA PENANGANAN SAMPAH** |
| 1 | Gotong royong Lingkungan di RT Setiap Bulan | Bidang Penataan Lingkungan Kelurga dan Masyarakat (Seksi Pembinaan Lingkungan) | Rt 01-10 | PEMDES TP PKK | Blan Jan-des |  |  |  |
| 2 | Membina dan mengajak masyarakat menanam tanaman halaman | Bidang Penataan Lingkungan Kelurga dan Masyarakat (Seksi Pembinaan Lingkungan) | Rt 01-10 | PEMDESTODAT, TOMA TOGATP PKK | Blan Jan-des |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **D.** | **UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING** |
| 1 | PMT 1. Baduta Terindikasi Stunting
2. Bumil KEK
3. posyandu
 | Bidang Penyediaan Data Keluarga dan Data Kependudukan (Seksi Perlindungan) | BadutaBumilPengunjung Posyandu | Bidan DesaPKB/PLKB TP PKK. Kader Dashat | Bulan Jan-des | DD | Rp.  |  |
| 2.  | Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan terkait Stunting | Bidang Perubahan Prilaku Kelurga (Seksi Pendidikan) | Kader PosyanduKader BKB, BKR,BKL, IMP | Pemdes | Bulan Juli | DD | Rp. |  |
| 3 | Rembuk Stunting | BPD dan Ketua TPPS desa | Kader dan masyarakat lintas sektor | Lintas sektoral | Bulan Juli | DD | Rp.  |  |
| **E.** | **UPAYA PENGGALANGAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN** |
| 1 | Pengajuan usulan kegiatan kampung kb saat musrenbangdes | Ketua Pokja |  | Pemdes | Juli 2024 |  |  |  |
| 2 | Advokasi dukungan anggaran kepada kepala desa  | Ketua Pokja |  | Pemdes | Jan 2024 |  |  |  |
| M Mengetahui Kepala Desa Kilangan Ketua Pokja Kampung KB dtt dtt **MUHAMMAD SYAIFUL ANUAR**  |