## RKM 2024
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SULUNG
TAHUN 2024
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | Dana Desa
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
7 | Pendataan Ibu Hamil, Nipas dan Balita | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Bidan Desa, PKK Desa, Kader Kesehatan | Januari - Desember | BOKB
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Kegiatan Dashat ( Dapur Sehat Cegah Stunting) | PKB, Bidan Desa, PKK, Kader Kesehatan Desa | Keluarga Stunting dan KRS | Dinas KB, Puskesmas, Pemerintah Desa | 1 Tahun | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting |  | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM), Bank DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM), Bank DinSos
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Kesra | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Januari - Desember | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan Biaya Siswa Prestasi | Seksi Kesra | Keluarga miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Juli | APBD (Din. Dikbud), Dana Desa
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Kesra | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Januari - Desember | APBD (Din. Dikbud), Mandiri
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Bantuan biaya operasuinal BKB | Seksi pelayanan | Kader BKB | Ibu BKB | 1 Tahun sekali | Dana Desa & BOKB
2 | Batuan Biaya Operasioanl BKR | Seksi pelayanan | Kader BKR | Ibu BKR | 1 Tahun sekali | Dana Desa & BOKB
3 | Bantuan biaya operasuinal BKL | Seksi pelayanan | Kader BKL | Ibu BKL | 1 Tahun sekali | Dana Desa & BOKB
4 | UPPKA | Seksi pelayanan | Kader UPPKA | Tim UPPKA | 1 Tahun sekali | Mandiri
5 | PIK-R | Seksi pelayanan | Tim PIK-R | PIK-R | 1 Tahun sekali | Mandiri
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa
1 | Pembinaan Rumah Data kependudukan | RDK | Pokja RDK dan Masyarakat | Poktan, Pokja, Kader | Tahun 2024 | Dana Desa
2 | Kegiatan Posyandu Balita | seksi Kesra | Balita Desa Sulung | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
3 | Kegiatan Posyandu Lansia | seksi Kesra | Lansia Desa Sulung | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
4 | Kegiatan Posyandu Remaja | seksi Kesra | Remaja Desa Sulung | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
5 | Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan | seksi Kesra | Ibu Balita dan Kader Kesehatan | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
6 | Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan | seksi Kesra | Ibu Balita dan Kader Kesehatan | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
7 | Pelatihan Kader Kesehatan | seksi Kesra | Ibu Balita dan Kader Kesehatan | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
8 | Kegiatan Penunjang Kampung KB | seksi Kesra | Masyarakat Kampung KB | Pkja Kampung KB | Tahun 2024 | Dana Desa
9 | Penyuluhan Pemberian ASI Eksklusi | seksi Kesra | Ibu Balita | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
10 | Pelatihan Pengolahan MP-ASI Menggunakan Bahan Pangan Lokal | seksi Kesra | Ibu Balita | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
11 | Penyuluhan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini | seksi Kesra | Remaja Desa Sulung | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
12 | Fasilitasi Dukun Bayi Mitra Bidan Des | seksi Kesra | Masyarakat Desa Sulung | Kader posyandu | Tahun 2024 | Dana Desa
Sulung, Januari 2024
Ketua Pokja