## Sheet1
RENCANA KEGIATAN TPPS DESA/KELURAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN |  | : TEMPUREJO
DESA/KELURAHAN |  | :
BULAN | TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PENYELENGGARA/ PENANGGUNGJAWAB | PELAKSANA 1 | PELAKSANA 2 | PELAKSANA 3 | PELAKSANA 4 | PELAKSANA 5 | PELAKSANA 6 | HASIL KEGIATAN
Maret
Maret |  | Orientasi TPK | Penyuluh KB . . . . . . . | Penyuluh KB . . . . . . . | Pengolah Data . . . . . |  |  |  |  | … TPK Terlatih
Maret
April | 1 | Rumah Dataku | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader RDK . . . . . . | [5 empty] | Upload Keg Web Kampung KB
April | 1 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 1 | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 2 | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 3 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 4 | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 4 | Kelas Ibu Balita . . . . . . | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . .
April | 4 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 3 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 5 | BKB HI . . . . . . . . | Penyuluh KB . . . . . . .
April | 5 | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 5 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 6 | Posyandu Aster 4 | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 6 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 7
April | 8
April | 9
April | 10
April | 11
April | 12
April | 13
April | 14
April | 15
April | 16 | Posyandu Aster 5 | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 16 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 17 | Posyandu Aster 6 | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 17 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 18 | Posyandu Aster 7 | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 18 | Kunjungan PAUD . . . . . | . . . . . . . . . | Guru PAUD . . . . . . . | Guru PAUD . . . . . . . | Guru PAUD . . . . . . .
April | 18 | Kunjungan Rumah | TPPS Kel. . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . . | TPK . . . . . . . .
April | 18 | ANC TERPADU | Ka Pusk . . . . . . . . | Bidan . . . . . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
April | 19
April | 20
April | 21
April | 22 | Posbindu . . . . . . . | Ka Pusk . . . . . . . . | PJ PTM . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . .
April | 22 | IMUNISASI | Ka Pusk . . . . . . . . |  | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . .
April | 22 | UPPKA . . . . . . . . . | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader UPPKA . . . . . .
April | 22 | Rumah Dataku | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader RDK . . . . . . | [5 empty] | Upload Keg Web Kampung KB
April | 23 | Posyandu Lansia . . . . | Ka Pusk . . . . . . . . | PJ Lansia . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . .
April | 23 | BKL . . . . . | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader BKL . . . . . . .
April | 24 | Posyandu Remaja . . . . . . | Ka Pusk . . . . . . . . | PJ Remaja . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . .
April | 24 | BKR . . . . . . | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader BKR . . . . . . .
April | 25
April | 26
April | 27
April | 28
April | 29 | Rumah Dataku | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader RDK . . . . . . | [5 empty] | Upload Keg Web Kampung KB
April | 30 | PIK-R | Penyuluh KB . . . . . . . | Kader PIK-R . . . . .
Mei | 1
Mei | 2 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 2 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 2 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 3 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 4
Mei | 5
Mei | 6 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 7 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 7 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Mei | 8
Mei | 9
Mei | 10
Mei | 11
Mei | 12
Mei | 13
Mei | 14
Mei | 15
Mei | 16
Mei | 17
Mei | 18
Mei | 19
Mei | 20
Mei | 21
Mei | 22
Mei | 23
Mei | 24
Mei | 25
Mei | 26
Mei | 27
Mei | 28
Mei | 29
Mei | 30
Mei | 31
Juni | 1
Juni | 2
Juni | 3
Juni | 3
Juni | 4 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 4 | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 5 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 5 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 6 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 6 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
juni | 6 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 6 | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 6 | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 7 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juni | 8
Juni | 8
Juni | 8
Juni | 9
Juni | 10
Juni | 10
Juni | 11
Juni | 12
Juni | 12
Juni | 12
Juni | 13
14
Juni | 14
Juni | 14
Juni | 15
Juni | 16
Juni | 17
Juni | 18
Juni | 19
Juni | 20
Juni | 21
Juni | 22
Juni | 23
Juni | 24
Juni | 25
Juni | 26
Juni | 27
Juni | 28
Juni | 29
Juni | 30
Juli | 1
Juli | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 3
Juli | 3
Juli | 4 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 4 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 4 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 5 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 5 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 5 | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 5
Juli | 6 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 6 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Juli | 7
Juli | 8
Juli | 8
Juli | 8
Juli | 9
9
Juli | 10
Juli | 10
Juli | 11
Juli | 12
Juli | 12
Juli | 12
Juli | 13
Juli | 14
Juli | 14
Juli | 15
Juli | 16
Juli | 17
Juli | 18
Juli | 19
Juli | 20
Juli | 21
Juli | 22
Juli | 23
Juli | 24
Juli | 25
Juli | 26
Juli | 27
Juli | 28
Juli | 29
Juli | 30
Juli | 31
Agustus | 1
Agustus | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 3
Agustus | 3
Agustus | 4
Agustus | 4
Agustus | 4
Agustus | 5 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 5 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 5 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 5 | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 6 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 6 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 7 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Agustus | 8
Agustus | 8
Agustus | 8
Agustus | 8
Agustus | 8
Agustus | 9
Agustus | 10
Agustus | 10
Agustus | 11
Agustus | 12
Agustus | 12
Agustus | 12
Agustus | 13
Agustus | 14
Agustus | 14
Agustus | 14
Agustus | 15
Agustus | 16
Agustus | 17
Agustus | 18
Agustus | 19
Agustus | 20
Agustus | 21
Agustus | 22
Agustus | 23
Agustus | 24
Agustus | 25
Agustus | 26
Agustus | 27
Agustus | 28
Agustus | 29
Agustus | 30
September | 1
September | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 3 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 3 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 4
September | 4
September | 4
September | 5 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 5 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 5 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 5 | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 6 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 6 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 7 | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
September | 8
September | 8
September | 8
September | 9
September | 9
September | 9
September | 10
September | 10
September | 11
September | 12
September | 12
September | 12
September | 13
September | 13
September | 14
September | 14
September | 15
September | 16
September | 17
September | 18
September | 19
September | 20
September | 21
September | 22
September | 23
September | 24
September | 25
September | 26
September | 27
September | 28
September | 29
September | 30
September | 31
Oktober | 1
Oktober | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 3 | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 3
Oktober | 4 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 4 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 4 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 5 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 5 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 5 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 5
Oktober | 6
Oktober | 6
Oktober | 7 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Oktober | 8
Oktober | 8
Oktober | 8
Oktober | 8
Oktober | 8
Oktober | 9
Oktober | 10
Oktober | 10
Oktober | 11
Oktober | 12
Oktober | 12
Oktober | 12
Oktober | 13
Oktober | 14
Oktober | 14
Oktober | 15
Oktober | 16
Oktober | 17
Oktober | 18
Oktober | 19
Oktober | 20
Oktober | 21
Oktober | 22
Oktober | 23
Oktober | 24
Oktober | 25
Oktober | 26
Oktober | 27
Oktober | 28
Oktober | 29
Oktober | 30
Oktober | 31
November | 1
November | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 3
November | 3
November | 4
November | 4
November | 4
November | 5 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 5 | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 5 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 5 | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 6 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 6 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 7 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 8
November | 8
November | 8
November | 8
November | 8
November | 9
November | 10
November | 10
November | 11
November | 12
November | 12
November | 12
November | 13
November | 14
November | 14
November | 14
November | 15
November | 16
November | 17
November | 18
November | 19
November | 20
November | 21
November | 22
November | 23
November | 24
November | 25
November | 26
November | 27
November | 28
November | 29
November | 30
November | 31
Desember | 1
Desember | 2 | Posyandu Kenanga 1 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Siti Aisyah | Kader Yuni Nur Jannah | Kader Suryana | Kader Tri Piji Astutik | Kader Siti Fatimah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 9 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Khafifah | Kader Endang Sriwati | Kader Riska Kumalasari | Kader Holifatul Munawaroh | Kader .Fatimatus Zahro | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 12 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader .Siti Kholifah | Kader Erna Sri H | Kader Lilis | Kader Suhartatik | Kader Siti Maimuna | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
November | 3 | Posyandu Kenanga 4 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Siti Maiisaroh | Kader Faridatul k | Kader Mita Rindi A | Kader Ahdatul Laili | Kader Siti Khotijah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 3 | Posyandu Kenanga 2 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Maisaroh | Kader Savitri | Kader Indri A | Kader .Siti Rukmiyati R | Kader Nurul Ulfa Q | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 3 | Posyandu Kenanga 3 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Maimunah | Kader . Zakiyah | Kader .Faidatulah h | Kader Muslimah | Kader Siti Maisaroh | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 7 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Uplik Suarse | Kader tatik Indryana | Kader Fenty Susanti | Kader Wahyu Novitasari | Kader Wiji Januaria | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 6 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nur Faindah | Kader Siswati | Kader . Sri Wahyuni | Kader Halimah | Kader Nur Fadilah | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 8 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Nuril Hasanatil aliyah | Kader Iklimah alfiandari t | KaderYulita Istiarini | Kader Elok Sumiyati Ningsih | Kader Ananda Mrly Putri J | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 4 | Posyandu Kenanga 10 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader Nur aini | Kader Sumilah | Hatija | Kader Astrika Yuni hartatik | Kader Fita Irmayanti | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 4
Desember | 4
Desember | 5 | Posyandu Kenanga 5 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Wildah u | Juhariyah | Kader Usfatul Hasanah | Kader Sarofah Ardila | Kader Aprilia dwi s | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 5 | Posyandu Kenanga 5a | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader .Jumaya | Kader Rosida | Kader Sutiyem | Kader Farida | Kader Ifa Kurniawati | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 5 | Posyandu Kenanga 44 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Diah Shari | Kader ERni Susilowatu | Kader Evi Susanti W | Kader Sri Wahyuni | Kader Lilik Suprapti | KaderTutik Andriani | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 5 | Posyandu Kenanga 14 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Desi Urita Sari | Kader Warda Thotholifa | Kader siti Hidayatul r | Kader Suprik | Kader Indahwati Wahyuni | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
|  | Posyandu Kenanga 15 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader Sulatri B Fitria | Kader Sumiati | Kader Siti aeimunah | Kader Fatmawati | Kader Siti soleha | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 6 | Posyandu Kenanga 11 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Pinanggih | Kader Fita Irmayanti | Kader Lila Yusriyanti | Kader sumaiya | Kader Munati | Kader Putri dwi S N | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 6 | Posyandu Kenanga 13 | Ka Pus I Wayan Suardita | Bidan Yunita | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Kader . . . . . . . . | Hadir … Baduta, … Balita, … Bumil
Desember | 7
Desember | 8
Desember | 8
Desember | 8
Desember | 9
Desember | 10
Desember | 10
Desember | 11
Desember | 12
Desember | 12
Desember | 12
Desember | 13
Desember | 14
Desember | 14
Desember | 15
Desember | 16
Desember | 17
Desember | 18
Desember | 19
Desember | 20
Desember | 21
Desember | 22
Desember | 23
Desember | 24
Desember | 25
Desember | 26
Desember | 27
Desember | 28
Desember | 30
Desember | 31