## Sheet1
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB DESA LADUMPI KEC.RAROWATU TAHUN 2024-2025
NO | USULAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN | PIHAK TERKAIT | WAKTU
A | UPAYA PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK
| 1. Penyuluhan dan Sosialisasi Program KKBPK | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Warga Desa Kampung KB Desa Ladumpi | Narasumber, Pokja, Puskesmas,Kader,PKB/PLKB | Januari
| 2. Sosialisasi Pengelolaan Sampah | Seksi Lingkungan | Warga Dusun 1 | Pokja. PLKB/PKB | Februari
B | SARANA PENINGKATAN CAPAIAN KB
| 1. Sosialisasi PUS Untuk Ber-KB | Seksi Reproduksi | Warga Desa Kampung Kb Desa Ladumpi Yang Berstatus PUS | Kader, PKB/PLKB, Puskesmas | Maret
| 2. Penggerakan Pelayanan Kontrasepsi | Seksi Reproduksi | Masyarakat berstatus PUS | Bidan Desa, PLKB/PKB
C | SARANA DAN PRASARANA
| 1. Sosialisasi Penyedian Tong Sampah | Seksi Lingkungan | Warga Dusun 2 | Perangkat Desa,Toko Masyarakat,Pokja | April
| Pembinaan dan Pengembangan POKTAN | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Keluarga yang memiliki Balita | Kader, PKB/PLKB, Puskesmas
| 3. Pembentukan Kelempok Seni | Seksi Sosial Budaya | Anggota Pik-R Yang Masuk Kelompok Seni | Pariwisata,PLKB/PKB | Mei
| 4. Pembentukan Majelis Taklim | Seksi Agama | Masyarakat | PKK,Kader,Pemerintah Desa,Toko Agama | Juni
D | PEMANFAATAN SDM
| 1. Pembentukan Remaja Mesjid | Seksi Agama | Anggota Pik-R | Kader, PKB/PLKB | Juli
| 2. Membentuk,Membina dan Mengembangkan Posyandu | Seksi Ekonomi | Kader Posyandu | Puskesmas, Kader, Pokja
| 3. Sosialisasi Persaudaraan sesama remaja | Seksi Cinta Kasih | Masyarakat | Toko Masyarakat, PKB/PLKB,Perangkat Desa | Agustus
E | UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
| 1. Penyuluhan Anti KDRT | Seksi Perlindungan | Warga Desa Kampung Kb Desa Ladumpi Yang Berstatus PUS | Pokja, Perangkat Desa,Tokoh Masyarakat | September
| 2. Sosialisasi Ronda Malam | Seksi Perlindungan | Masyarakat desa Ladumpi | Pokja, Perangkat Desa,Tokoh Masyarakat | Oktober
F | UPAYA PENINGKATAN KESPRO MASYARAKAT
| 1. Penyuluhan Kespro Oleh Tenaga Medis | Seksi Reproduksi | Masyarakat yang Berstatus PUS | Puskesmas, Kader, Pokja | November
| 2. Sosialisasi Pemeriksaan Paps Smear | Seksi Reproduksi | Masyarakat yang Berstatus PUS | Bidan, PKB/PLKB | Desember
| 3. Membina Kelangsungan Ber-KB | Seksi Reproduksi | Masyarakat yang Berstatus PUS | Bidan Desa, PLKB/PKB