## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN SEI MATI
TAHUN 2024
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh warga | Kepala desa/ Lurah | Mei- September | APBN
2 | Listing Data Keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB | Jan-Des
3 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB | Jan-Des
4 | Pemutakhiran data keluarga stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD | Okt-Des | BOKB
5 | Pemutakhiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu | Februari dan Agustus | Dinkes
6 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan data | Seluruh keluarga | Lurah | Okt-Des | Dukcapil
7 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan data | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran | Lurah PKK TOMA | Maret-Des | Dukcapil
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Penyuluh KB | PUS : TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang Tahun
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, Kader Dahsat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 Hari | Dinkes
3 | Gerakan masyarakat hidup sehat | Bidan Penyuluh KB | Seluruh keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun
4 | Penyuluhan PHBS | TPK, Kader Dahsat | Seluruh keluarga | Puskesmas | Sepanjang Tahun
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting | Posyandu, Posgizi, Dahsat | Maret-Mei | Swadaya
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dahsat | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendampingan PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret- Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca Salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang Tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD (Dinkop dan UKM)
8 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD (Dinkop dan UKM)
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD (Dinkop dan UKM)
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM | Maret- Juli | APBD (Dinkop dan UKM)
11 | Pengajuan nama untuk penerima bantuan PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta dan anak sekolah | Pendamping PKH | Maret-agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biayaan pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan | Maret- Juli | APBD, Bapak Asuh
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan | Maret- Juli | APBD, Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong setiap jum`at | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya
2 | Membuat tanaman disetiap pekarangan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
3 | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
4 | Penanaman sayuran dalam pot | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas Pertanian
5 | Bank Sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas LH
6 | Pembuatan Kompos | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Maret- September | Swadaya, Dinas LH
Mengetahui
| Lurah Sei mati |  |  |  |  | Medan,
Ketua Pokja
| YOGO FATRESYA WAHYU,SE |  |  |  |  | Nurhaida Sihombing
NIP. 19860205 200903 1 002