## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KB BATU LANGKUP TEMBUDAN
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A | UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KADER
1 | Pendataan Keluarga (PK-23) | Ketua Kampung KB | Keluarga di Kampung KB | Kader PPKBD dan Sub | 3 bln : Jan-Maret | ADK | 5000000
2 | Rapat Pokja Kampung KB | Ketua Kampung KB | Pokja Kampung KB | Seksi. 8 fungsi keluarga | Jan.Minggu ke 3 | BOKB | 850000
3 | Peran TPK di kampung KB | Penyuluh KB | Keluarga Beresiko Stunting | Semua TPK di Kampung KB | Jan.Minggu ke 4 | ADK | 600000
4 | Pembinaan Poktan BKB | Penyuluh KB | Kader BKB | TP.PKK Kampung | Peb Minggu ke 3 | BOKB | 1500000
5 | Pembinaan Poktan BKR | Penyuluh KB | Kader BKR | TP.PKK Kampung | Mar Minggu ke 3 | BOKB | 1500000
6 | Pembinaan Poktan BKL | Penyuluh KB | Kader BKL | TP.PKK Kampung | Apr Minggu ke 4 | BOKB | 1500000
7 | Pembinaan Poktan UPPKA | Sie. Ekonomi | Industri Rumah Tangga | BUMK, TP.PKK Kampung | Mei Minggu ke 3 | BOKB | 1500000
8 | Pembinaan Poktan PIK-R | Sie. Reproduksi | Remaja di Kampung KB | PKB dan Puskesmas | Juni Minggu ke 4 | BOKB | 1500000
9 | Lokmin di Kampung KB | Ketua Kampung KB | Kader PPKBD/Sub, Kader, Bidan, TPK, PKK | PKB, Puskesmas, Kepala Kampung | Juli Minggu ke 4 | BOKB | 1500000
10 | Peningkatan Kapasitas Rumah Dataku (RDK) | Ketua Rumah Dataku | Kader RDK | PKB dan OPD KB | Juli Minggu ke 4 | BOKB | 1500000
B | UPAYA PERAN KAMPUNG KB CEGAH STUNTING
1 | RAPAT TPPS Tk.Kampung | Ketua TPPS Kampung | Keluarga Stunting | TPPS Kampung dan Kec | 2 Semester | BUMK Wisata Lenggo | 1500000
2 | Rembuk Stunting | Ketua TPPS Kampung | Keluarga Stunting | TPPS Kampung dan Kec | 2 Semester | BUMK Wisata Lenggo | 1500000
3 | Audit Kasus Stunting Tk. Kampung | Ketua TPPS Kampung | Keluarga Stunting | Puskesmas | 2 Semester | BUMK Wisata Lenggo | 1500000
C | UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
1 | Senam jumat pagi | Ketua Kampung KB | Warga Kampung KB | Ketua RT.1 s/d 7 | Setiap hari Jumat pagi | ADK | 12000000
2 | Kerja Bakti lingkungan | Sie.Lingkungan | Warga Kampung KB | Ketua RT.1 s/d 7 | Sebulan Sekali | ADK | 12000000
| JUMLAH ESTIMASI ANGGARAN | [5 empty] | 45450000