## 20
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT KAMPUNG KB DUSUN MULYADADI (RW III DAN RW IV) DESA MULYADADI
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2024
No | Nama Kegiatan | Waktu | Volume | Sumber Dana | Penanggung Jawab | Sasaran
A | SEKRETARIS
| 1. Melengkapi Rumah Data Kampung KB | Februari | 1 unit | Swadaya | Sekretaris | Data Kampung KB
| 2. Melakukan pemutakhiran data keluarga | September | 9 RT | APBD | Sekretaris | Data Keluarga
| 3. Mengadakan Pertemuan Pokja Kampung KB | Jan-Maret | 4 x | APBN | Sekretaris | Pokja Kampung KB
| 4. Mengadakan Forum Musyawarah Kampung KB | 2, 7, 9,11 | 4 x | APBN | Sekretaris | Pokja Kampung KB
| 5. Mengadakan Kegiatan Operasioanal Ketahanan Keluarga | 6, 8, 10, 12 | 4 x | APBN | Sekretaris | Pokja Kampung KB
| 6. Mengadakan Kegiatan Minilokakarya Tk.Desa | 6, 10 | 2 x | APBN | Sekretaris | Pokja Kampung KB
| 7. Mengikuti Kegiatan Mini Lokakarya Tk.Kecamatan | 7, 11 | 2 x | APBN | Sekretaris | Pokja Kampung KB
B | BIDANG SARANA DAN PRASARANA
| 1. Membuat papan nama gang | Juli | 9 Unit | APBDes | Seksi Pemb.Lingk. | Masyarakat
| 2. Mengadakan bak sampah | Juni | 10 Unit | APBDes | Seksi Pemb.Lingk. | Masyarakat
C | BIDANG PENDIDIKAN
| 1. Mengadakan kegiatan olah raga bagi remaja | Jan-Des | 3x | Swadaya | Seksi Pendidikan | Remaja
| 2. Mengadakan pengajian bagi remaja | Jan-Des | 12 x | Swadaya | Seksi Keagamaan | Remaja
| 4. Kegiatan TPQ di Masjid dan Mushola | Jan-Des | 12x | Swadaya | Seksi Keagamaan | Anak dan Remaja
| 5. Mengadakan kegiatan kesenian hadroh bagi remaja (RT 01/ 15) | Jan-Des | 12 x | Swadaya | Seksi Budaya | Remaja
| 6. Mengadakan Pelatihan Kelompok Budidaya Ikan bagi Remaja | Mei | 1x | APBD | Seksi Pendidikan | Remaja/Pemuda
| 7. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah | Oktober | 1 x | APBD | Seksi Pendidikan | Masyarakat
D | BIDANG KELUARGA BERENCANA
| 1. Mengadakan sosialisasi KB MKJP kepada PUS | Jan-Des | 2 x | APBD | Seksi Reproduksi | PUS
| 2. Mengadakan sosialisasi 4 Terlalu kepada PUS | Jan-Des | 6 x | APBD | Seksi Reproduksi | PUS
| 3. Memfasilitasi Pelayanan Safari Gratis KB kepada PUS | Mar, Mei, Okt | 3 x | APBD | Seksi Reproduksi | PUS
| 4. Mengadakan pertemuan poktan (BKB, BKR, BKL dan PIK R) | Jan-Des | 12 x | APBD, Swadaya | Seksi Pendidikan | Anggota Poktan
E | BIDANG KESEHATAN
| 1. Memantau perkembangan anak balita BGM dan bumil resti | Jan-Des | 12 x | Swadaya | Seksi Reproduksi | Bumil dan Balita
| 2. Mengadakan sosialisasi pentingnya kesehatan gizi balita kepada ibu-ibu | Feb, Agus | 2 x | Swadaya | Seksi Reproduksi | Ibu Balita
| 3. Mengadakan sosialisasi Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) | November | 1 x | Swadaya | Seksi Reproduksi | Ibu Balita
| 4. Mengadakan sosialisasi ASI eksklusif | Feb, Agus | 2 x | Swadaya | Seksi Reproduksi | Ibu Balita
| 5. Mengadakan kegiatan posyandu balita dan lansia | Jan-Des | 12 x | Swadaya | Seksi Reproduksi | Balita dan Lansia
F | BIDANG EKONOMI
| 1. Mengaktifkan kembali penarikan jimpitan | Jan-Des | 12 bulan | Swadaya | Seksi Ekonomi | Masyarakat
| 2. Mengadakan pertemuan poktan UPPKS | Mar, Sep | 2 x | APBD, Swadaya | Seksi Ekonomi | Anggota Poktan
| 3. Mempromosikan produk unggulan Bonsai dari plastik dan botol bekas melalui poktan dan pameran | Juli | 1 x | Swadaya | Seksi Ekonomi | Masyarakat
| 4. Mengadakan bedah rumah bagi rumah tak layak huni | Agustus | 1 x | Swadaya | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat
| 5. Mengadakan Kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu | Jan-Des | 12 x | Swadaya | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat
G | BIDANG LINGKUNGAN
| 1. Menanami lahan pekarangan yang masih kosong dengan sayuran dan toga | Jan-Des | 12 bulan | Swadaya | Seksi Pemb.Lingk. | Masyarakat
| 2. Mengaktifkan kembali kegiatan kerja bakti | Jan-Des | 12 bulan | Swadaya | Seksi Pemb.Lingk. | Masyarakat
| 3. Mengaktifkan kembali kegiatan poskamling | Jan-Des | 12 bulan | Swadaya | Seksi Perlindungan | Masyarakat
Mulyadadi, 02 Januari 2024
Ketua Pokja Kampung KB
Dusun Mulyadadi Desa Mulyadadi
H A R Y A N T I