RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BOJONGSARI

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERKAIT | waktu | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| I | Penyediaan data dan administrasi kependudukan |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pemutakhiran profil pokja sehat | Pokja Sehat | Warga / masyarakat | Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Sept-ok | APBD |  |  |
| 2. | Pemutakhiran Data Keluarga Resiko Stunting | Kadet TPK | Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD, nakes Puskesmas | Agts- Okt | APBN |  |  |
| 3. | Pemutakhiran Data Keluarga Stunting | Kadet TPK | Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD, nakes Puskesmas | Agts- Okt | APBD |  |  |
| 4. | Pemitahkiran Data RW Ramah Anak | Seksi Perlindungan | Warga / masyarakat | Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Jan - Des | APBN |  |  |
| 5. | Kencana Di WebsiteKampung | Admin Kapung KB Online | Pus, Keluarga Balita, Keluarga Remaja, Lansia | PKB | Jan - Des | APBN |  |  |
|  6.  | Nikah, Akta Lahir, Dokumen | Seksi Perlindungan | Keluarga baru lahir, Catin, Bayi baru lahir | Lurah, PKK, Tokoh, Masyarakat | Jan - Des | APBD |  |  |
| II | Perubahab Prilaku |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pengadaan Dapur Sehar Atasi Masalah Stunting | Seksi Ekonomi |  Keluarga Balita, Ibu Hami, Keluarga Resiko Stunting | PKK, RW, Tokoh Masyarakat. | Jan - Des | Swadaya  |  |  |
| 8.  | Penyediaan Cuci tangan di wilayah RW | Seksi Lingkungan  | Warga / Masyarakat | RW, Tokoh Masyarakat, Puskesmas | Jan - Des | APBD |  |  |
| 9. | Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHB ) | Seksi Produksi | Warga / Masyarakat  | Tokoh Masyarakat, Puskesmas | Jan - Des | APBD |  |  |
| 10. | Pemeriksa Jentik-Jentik Nyamuk | Kader Jentik | Warga / Masyarakat | Puskesmas Tokoh Masyarakat | Jan - Des | APBD |  |  |
| III | Pelayanan Rujukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pendampingan Calon Pengantin | Kader TPK | Keluarga Catin | Pasilitator TPK, PKB, Nakes | Jan - Des | APBN |  |  |
| 13. | Pendampingan Ibu Hamil | Kader TPK | Keluarga dengan Ibu Hamil | Pasilitator TPK, PKB, Nakes | Jan - Des | APBN |  |  |
| 14. | Pendampingan Gizi dan Tumbuh Kembang Baduta Pada Keluarga Resiko Stunting | Kader TPK, BKB | Keluarga Baduta | Pasilitator TPK, PKB, Nakes | Jan - Des | APBN |  |  |
| 15.  | Pendampingan keluraga Lansia  | Kader Lansia | Keluarga Lansia | Pasilitator TPK, PKB, Nakes | Jan - Des | APBN |  |  |
| IV | Penataan Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Edukasi Pengolahan Sampah | Seksi Lingkungan | Warga / Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan - Des | Swadaya |  |  |
| 17. | Pengadaan Bank 🇼🇸  | Seksi Lingkungan | Warga / Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan - Des | Swadaya |  |  |
| 18. | Penanaman Bunga | Seksi Lingkungan | Warga / Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan - Des | Swadaya |  |  |
| 19 | Penanaman Sayur dan Toga | Seksi Lingkungan | Warga / Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan - Des | Swadaya |  |  |
| 20. | Edukasi Lingkungan Bersih Sehat  | Seksi Lingkungan | Warga / Masyarakat | PKK, Tokoh Masyarakat | Jan - Des | Swadaya |  |  |