## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT [RKM]KAMPUNG BERKUALITAS PENENGAHAN
NO | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber dana | Jumlah | Keterangan
1 | Pengadan Meja Kursi di kampung Berkualitas | Ketua Pokja | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah | Maret 2024 | Swadaya | 500000 | 1 Meja 1.Kursi
2 | Pengadaan Papan Nama Kampung Berkualitas | Ketua Pokja | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah | Maret 2024 | Swadaya | 100000 | Plang Nama Besi
3 | Pengadaan stuktur pokja kampung berkualita | Ketua Pokja | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah | Maret 2024 | Swadaya | 100000 | Bener
4 | Pengadaan stuktur Rumah Data Kependudukan | Ketua Pokja | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah | Maret 2024 | Swadaya | 100000 | Bener
5 | Pembentukan Sekolah Lansia | Ketua Pokja | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah | Maret 2024 | APBD | 12.000.000 | Sekolah Lansia
A | UPAYA PENINGKATAN PENCAPAIAN PROGRAM KB NASIONAL
1 | Pembinan Institusi masyarkat Pedesaan /Perkotaan | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | 1 PPKBD 11 SUB PPKBD | OPDFKB PKB | sebulan sekali | Swadaya
2 | Pembuinan TPK | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | 15 KadwerTPK | OPDFKB PKB Puskesmas | sebulan sekali | Swadaya
3 | Pelayanana.Penyuluhan KB | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | PUS | OPD KB,Puskesmas | sebulan sekali | Swadaya
B | PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA |  |  |  |  | Swadaya
a | Pembinan Tri Bina Keluarga | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga |  |  | 12 Bulan |  |  | Pembinaan
1 | 1BKB | Seksi Perubahan prilaku | Keluarga yang punya balita | OPDFKB PKB | sebulan sekali | Swadaya |  | Pembinaan
2 | 2BKL | Seksi Perubahan prilaku | Keluarga yang punya Lansia | OPDFKB PKB | sebulan sekali | Swadaya |  | Pembinaan
3 | 3.BKR | Seksi Perubahan prilaku | Keluarga yang punya Remaja | OPDFKB PKB | sebulan sekali | Swadaya |  | Pembinaan
b | Pembinaan PIK R | Seksi Perubahan prilaku | Remaja | OPDFKB PKB | sebulan sekali | Swadaya |  | Pembinaan
1 | Pendampingan Keluarga sasaran stunting | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | Kader TPK | TPK,Puskesmas,OPD KB | 12 Bulan | APBD |  | Pembinaan
2 | Catin | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | Calon Pengantin | Lini Sektor | Maret 2024 | Swadaya |  | Pendampingan
3 | Bumil | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | Ibu hamil | Lini Sektor | Maret 2024 | Swadaya |  | Pendampingan
c | Baduta | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | Baduta | Lini Sektor | Maret 2024 | Swadaya |  | Pendampingan
c | Penyuluhan percepatan penurunan stunting dan Gizi buruk pada balita | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | Balita | lintas sektor | jadwal posyandu | BOKB |  | Penyuluhan
d | Pelayanana.Penyuluhan KB | Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada keluarga | PUS | OPD KB,Puskesmas |  | BOKB |  | Pelayanan
C | UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
a | Pembinaan dan Pembentukan Kelompok usaha | Seksi Perubahan prilaku | Kelompok Akseptor | IMP,Poktan ,Bidan | 12 Bulan | Swadaya |  | Pertemuan
1 | 1.Pembinaan UPPKA Melati Jaya | Seksi Perubahan prilaku | Kelompok Akseptor | IMP. BKB | Tiap bulan | Swadaya |  | Pertemuan
2 | 2.Pembentukan kelompok usaha baru | Seksi Perubahan prilaku | Kelompok Akseptor | IMP,BKL | Tiap bulan | Swadaya |  | Pertemuan
| a.Pelatihan Pembuatan Kerajinan keset | Seksi Perubahan prilaku | Kelompok Akseptor | IMP.BKR | Tiap bulan | Swadaya |  | Pertemuan
| b.Pelatihan kewirausahaan seta pemberian | Seksi Perubahan prilaku | Warga Sukamenati Baru |  |  | Swadaya
modal usaha agar dapat menembangkan
usahanya
D | B. UPAYA PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
1 | Pertemuan Rutin Pengurus Bank Sampah dan penimbangan sampah | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Sukamenati Baru | pengurus bank sampah,, pengurus kampung KB | sebulan sekali | Swadaya |  | Pertemuan
2 | Gotong Royong Kebersihan Lingkungan | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Sukamenati Baru | kelurahan,pengurus kampung KB | 1 minggu sekali | APBD |  | Gotong royong
3 | Kegiatan Penghijauan di Lingkungan | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Warga Sukamenati Baru | warga,pengurus kampung KB | sebulan sekali | Swadaya |  | Gotong royong
4 | Perawatan Kebun TOGA Kampung KB | Sie Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Kebun KWT 10 | warga,pengurus kampung KB | sebulan sekal | Swadaya |  | Gotong royong
Penengahan , 3 Maret 2024
Ketua Pokja Kampung Berkwalitas Penengahan
SUPARLINA.