## Rencana Kerja
RENCANA KERJA POKJA KAMPUNG KB
Kabupaten : Ciamis
Kecamatan : Panumbangan
Desa : Buanamekar
Nama Kampung KB : Pandan Wangi
No | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Waktu | Seksi | Hasil yang diharapkan
1 | Pertemuan Pokja Kampung KB | mengetahui perkembangan intervensi kegiatan dari setiap seksi dan meningkatkan kinerja setiap seksi | Pokja Kampung KB | Januari-Desember 2023 | Setiap Seksi | adanya evaluasi hasil kegiatan dan rencana kerja setiap seksi
2 | Gerbang Surga ( Gerakan Bangun Subuh Keluarga) dan Magrib Mengaji | meningkatkan pelaksanaan fungsi agama di dalam keluarga | semua Masyarakat | Januari-Desember 2023 | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | terciptanya masyarakat yang beriman, bertaqwa dan cinta Al-Qur'an
3 | Pelaksanaan Kegiatan Donor Darah | membantu masyarakat yang memerlukan donor darah | semua Masyarakat | Januari 2023 | Seksi Peningkatan Cakupan layanan dan Rujukan pada keluarga | terbantunya masyarakat yang memerlukan donor darah
4 | Pelayanan KB MKJP gratis | meningkatkan capaian peserta KB aktif MKJP | PUS yang belum ber-KB | Februari 2023 | Seksi Peningkatan Cakupan layanan dan Rujukan pada keluarga | adanya peningkatan capaian peserta KB aktif MKJP
5 | pelaksanaan program DASHAT ( dapur sehat atasi stunting ) | upaya percepatan penurunan stunting | Catin, Bumil, Baduta dan balita | Februari 2023 | Seksi Peningkatan Cakupan layanan dan Rujukan pada keluarga | terciptanya masyarakat yang sehat, terbebas dari stunting
6 | Posbindu Remaja | Menjaga Kesehatan remaja dan deteksi dini masalah remaja | Remaja dan anggota PIK-R | Maret 2023 | Seksi Peningkatan Cakupan layanan dan Rujukan pada keluarga | terciptanya remaja yang sehat
7 | Pojok Literasi | menumbuhkan minat baca | semua masyarakat | 2023-04-01 | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | terciptanya masyarakat yang gemar membaca
8 | Pelatihan digital marketing | mengembangkan kemampuan dalam menjual produk secara online | anggota UPPKA | Mei 2023 | Seksi Peningkatan Cakupan layanan dan Rujukan pada keluarga | UPPKA semakin berkembang
9 | fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan secara massal | memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan | masyarakat | juni 2023 | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan | kepemilikan administrasi kependudukan meningkat
10 | UBAR ( Ulin bareng ) | melestarikan permainan-permainan tradisional yang semakin punah | anggota PIK-R | Januari-Desember 2023 | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | terciptanya remaja yang cinta budaya tradisional
11 | Deklarasi Desa ODF | mewujudkan desa yang sehat | masyarakat | Juli 2023 | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | terciptanya desa bebas ODF