RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KALIASIN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Penyediaan Data keluarga dan Dokumen Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD DAN SUB PPKBD | SELURUH KELUARGA | Kepala Desa /TP PKK,Kadus,RT,Tokoh Masyarakat | Jan- Maret | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| 2 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program dalam Website KKB | -Sekertaris KKB -Rumah Data - Karang Taruna -Pik-R | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | -PKB -Ketua POKJA -Bidan | Jan-Des | 0 |  |  |
| 3 | Pemutakhiran Data keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting KRS | Kader Posyandu, PPKBD Kader TPK | Jan – Des | BOKB |  |  |
| 4 | Updating Data Keluarga, Akte, Dokumen lainnya | Seksi Perlindungan /Sekertaris KKB | Seluruh Keluarga | -Kepala Desa -PPKBD/Sub PPKBD | Jan-Des | 0 |  |  |
| 5. | Rapat Kordinasi/Rapat Kerja | Kepala Desa | Lintas sektor | CAMAT,KUA,Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,BABINSA , BABINKAMTIBMAS | Triwulan | Dana Desa |  |  |
| II | Perubahan Prilaku Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa,TP.PKK , Kader Gizi | -Bumil KEK -Baduta, -Balita GiziKurang | TP.PKK, Kader Posyandu/Gizi, Kordinator Gizi, Bidan Desa, Penyuluh KB | Jan- Des | Dana Desa/BOKB |  |  |
| 2 | Pembinaan Poktan Tri Bina | PKB / PPKBD/TP PKK | Seluruh Keluarga | Kader Poktan PKB/PPKBD/ Sub PPKBD | Jan- Des | BOKB/Dana Desa |  |  |
| 3 | -Posyandu Bayi Balita -Posyandu Remaja Milenial -Posyandu Lansia | -Kepala Desa -Ketua TP PKK -PKB - Bidan | -Bayi Balita -Remaja 10-18 Th -Lansia | Petugas Kesehatan, Penyuluh KB,Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD, KPM | Jan- Des | Dana Desa |  |  |
| III | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemantauan Catin, Bumil, Bayi Balita | Bidan Desa | Catin , Bumil, Bayi Balita | Petugas |  |  |  |  |
| IV. | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kerja Bakti | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Kadus,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |
| 2 . | Pemanfaatan K3 ( Kandang, Kolam dan Kebun) di pekarangan rumah | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Kadus,RT,Masyarakat | Jan-Des | Dana Desa |  |  |

Ketua Pokja Kampung KB

Desa Kaliasin

(  Iskandar )