## RKM NGUJUNGREJO
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KB DESA BALUN KECAMATAN TURI
TAHUN 2024
: Rencana Kegiatan
: Kegiatan Rutin Bulanan / dlm proses
: Kegiatan Selesai dilaksanakan
No. | Usulan Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Tempat | Sumber Dana | STATUS
A | KEGIATAN DALAM PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1 | Update SK Poktan , K/O Poktan, K/0 TPK, | PKB | Pengurus POKTAN | Pemdes | Januari 2024 | Balai Desa | Swadaya
2 | Rapat Pokja | PKB | Pengurus Pokja | Pemdes, Bidan, PKK | Januari, Maret, April juni, Agustus, September 2024 | Balai Desa | BOKB
3 | Pendataan PUS ( R/I/PUS) | PPKBD | Pasangan Usia Subur | Pemdes, Kader KB | Januari 2024 | Desa | Swadaya
4 | Sosialisasi verval/Skrining data keluarga beresiko stunting | TK Desa | PPKBD, Sub PPKBD,TPK | Dinas PP dan KB, PKB, Kader TPK | April 2024 | Kecamatan Turi | APBN
5 | Edukasi Kependudukan | PKB | POKJA, Kader POKTAN | Pemdes, Bidan, PKK | Februari 2024 | Balai Desa | BOKB
6 | Pembinaan Rumah DataKu | PKB | Kader RDK | Pemdes | Juni 2024 | Balai Desa | BOKB
7 | Penyiapan sarana dan prasarana Rumah DataKu | PKB | Kader RDK | Pemdes | Juli 2024 | Balai Desa | Swadaya
8 | Pengisian R/I/Pus | PPKBD | PPKBD, Sub PPKBD | Pemdes | Januari -Desember 2024 | Semua Dusun | Swadaya
B | UPAYA PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Kegiatan Sekolah Orangtua Hebat (SOTH) | PKB | Kader BKB | PKK | Desember 2023 - Maret 2024 | Balai Desa | Swadaya
2 | Pembinaan POKTAN HI | PKB | Kader BKB | Bidan ,Guru Paud, PKK | Setiap Bulan | Balai Desa | Swadaya
3 | Pembinaan UPPKA | PKB | Pengurus dan Anggota | Pemdes | 3 Kali dalam Satu Tahun | Rumah Kader | Swadaya
4 | Kegiatan Poktan BKB, BKR, BKL | Ketua Poktan | Kader dan Anggota Poktan | Bidan, Tenaga Kesehatan dr PKM, Pemdes | Januari s/d Desember 2024 | Balai Desa | Swadaya | Berintegrasi dengan posyandu balita,remaja,lansia
5 | Kegiatan PIK Remaja | Ketua PIK-R | Remaja | Bidan Desa | 2 x dalam 1 tahun | Balai Desa | Swadaya
6 | Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | PKB | Ibu Hamil, Ibu Baduta/Balita | PKK | Maret 2024 | Balai Desa | BOKB
7 | Kelompok BKL mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan Ramah Lansia melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang | PKB | Pokja, Kader BKL, Anggota BKL | Bidan, Tenaga Kesehatan dr PKM, Pemdes | April 2024 | Balai Desa | BOKB
8 | KIE Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga | PKB | Pasangan Usia Subur, Anggota Poktan | Pemdes, PKK | Mei 2024 | Balai Desa | BOKB
9 | Pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam pengasuhan dan pembinaan Remaja | PKB | Keluarga Remaja/Anggota BKR, Kader BKR | Pemdes | Juli 2024 | Balai Desa | BOKB
10 | Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi | PKB | Kader UPPKA, Anggota UPPKA | Pemdes | Agustus 2024 | Balai Desa | BOKB
11 | Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualiatas | PKB | Kader BKR, Anggota BKR, PIK-R | PKM, Pemdes | Desember 2024 | Balai Desa | BOKB
C | KEGIATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN KEPADA KELUARGA
1 | KIE kelompok tentang manfaat KB MKJP kepada PUS | PKB | PUS | PKM | Januari s/d Desember 2024 | Balai Desa | Swadaya
2 | KIE Perorangan dengan kunjungan rumah, tentang manfaat MKJP | PKB DAN TPK | PUS | PKM, PKK | Januari s/d Desember 2024 | Rumah warga | BOKB, Swdaya
3 | Pendampingan keluarga untuk data keluarga berisiko stunting dan penurunan stunting | TPK | Keluarga beresiko stunting | PKK,PKM | Januari s/d Desember 2024 | Rumah warga | BOKB
4 | Merujuk calon akseptor MKJP | PPKBD | Calon Akseptor MKJP | PKM | Januari s/d Desember 2024 | PKM Turi | Swadaya
5 | Pegelolaan Dapur Sehat atasi stunting | PKB | Pengelola Dashat, Kader UPPKA | PKM | September 2024 | Balai Desa | BOKB
6 | Penguatan KIE dan Pembinaan kesertaan KB Pria melalui kelompok dan motivator KB pria | PKB | PUS pria | PKM | November 2024 | Balai Desa | BOKB
D | UPAYA MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
1 | Program PMT BUMIL KEK | PKK | Ibu Hamil | PKM | April 2024 s/d Agustus 2024 | Rumah warga | Swadaya
2 | Kegiatan Keagamaan | Pemdes | Masyarakat | PKM, Pemdes | Januari s/d Desember 2024 | Balai Desa | Swadaya
3 | Melakukan penghijauan | Pokja | Masyarakat | PKM, Pemdes | Juli 2024 | Area Balai Desa | Swadaya
4 | Kegiatan PHBN | Pokja | Masyarakat | PKK | Agustus'2024 | Balai Desa | Swadaya
5 | Pemberian makanan tinggi protein ke keluarga stunting | Bidan, Kader | Keluarga Baduta, Balita | TPK, Bidan | Januari s/d Desember 2024 | Balai Desa | Swadaya
6 | Pengelolaan PESAT (Pojok Edukasi Berbasis Masyarakat) | Kader RDK | Kader RDK, Kader Poktan | Pemdes | Januari s/d Desember 2024 | Balai Desa | Swadaya
Turi, 09 Januari 2024
Ketua POKJA