## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA TAPIAN NAULI TAHUN 2024
NO. | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SBR DANA
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1. | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD | Seluruh warga | Kepala Desa | Juni-Oktober | APBN
2. | Listing Data Keluarga | PPKBD | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB dan PLKB | Jan-Des
3. | Pelaporan Kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah Data | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB dan PLKB | Jan-Des
4. | Pemutakhiran data Keluarga | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kepala Desa dan PPKBD | Okt-Des | BOKB
5. | Verifikasi dan Valikdasi Data KRS | PPKBD | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kepala Desa dan PPKBD dan PKB PLKB | Mei-Juni | BOKB
II | PERUBAHAN PERILAKU
1. | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Puskesmas , PKB dan PLKB | PUS, PUS Hamil dan unmeetneed | Puskesmas | Jan-Des
2. | Penyuluhan tentang stunting | Puskesmas , PKB dan PLKB | PUS | Puskesmas | Jan-Des
3. | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK, PKB dan PLKB | Keluarga stunting dan KRS | Puskesmas | Juni-Oktober | BOKB
4. | Gerakan Masyarakat hidup sehat | Puskesmas , PKB dan PLKB | seluruh keluarga | Puskesmas | Jan-Des | Dinkes
5. | Penyuluhan PHBS | kader posyandu, PPKBD | seluruh keluarga | Puskesmas | Jan-Des | Dinkes
6. | Pembinaan Kampung KB | PKB dan PLKB | Pokja Kampung KB | Dinas PPKB PPPA | Jan-Des | BOKB
6. | Pelaksanaan Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) | PKB dan PLKB | PUS, PUS Hamil Ibu dengan Balita | Dinas PPKB PPPA dan TPG Puskesmas | Jan-Des | BOKB
III. | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1. | Pemberian makanan tambahan | kader posyandu, PPKBD | Ibu Hamil, Balita dan Balita stunting | Puskesmas, PKK Desa | Jan-Des | Dinkes
2. | Pemberian tablet tambah darah | Bidan Desa | Catin, Remaja, Ibu Hamil | Posyandu dan Puskesmas | Jan-Des | Dinkes
3. | Pendampingan KRS | TPK | Keluarga Beresiko Stunting | TPK | Jan-Des | BOKB
4. | Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Pendamping PKH | April, Agustus dan Desember | APBD
5. | Penerima bantuan warung maslahat | Baznas Nasional | warung terpilih | Baznas, penerima bantuan | Juni-Des | Baznas pusat
6. | Layanan KB Paska salin | PPKBD, PKB dan PLKB | PUS paska bersalin | Bidan KIA | Jan-Des | BOKB
IV | PEMBINAAN LINGKUNGAN
1. | Gotong Royong | seksi Lingkungan | seluruh warga | toga, Toma, PKK | Sepanjang tahun | Swadaya
2. | Membuat tanaman palawija | seksi lingkungan | seluruh warga | toga, Toma, PKK | sepanjang tahun | swadaya
3. | Pembakaran sampah | seksi lingkungan | seluruh warga | toga, Toma, PKK | sepanjang tahun | Swadaya