**RENCANA KERJA BULANAN PROGRAM KKBPK**

Bulan : September 2024

Desa/Kelurahan Wilayah Binaan : Liman benawi, Untoro, Pujo Kerto

Kecamatan : Trimurjo

Kabupaten/Kota : Lampung Tengah

Provinsi : Lampung

Nama Penyuluh KB : St. Asroliyah, S.Pd

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **HARI/ TANGGAL** | **NP / P** | **POKOK KEGIATAN** | **RINCIAN KEGIATAN** | **LOKASI** | **SASARAN** | **PELAKSANA** | **KET** |
| 1 | Senin, 2-9-2024 | NP | Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan  | Melakukan Staff Meeting dan Menyusun rencana kerja bulanan /bulan Juni Tahun 2024 Program KKBPK  | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Staff Meeting & Rencana Kerja (Bulanan) | PKB |  |
| P | Melaksanakan Pembinaan Pada Pokja Kampung KB | Melaksanakan Pembinaan Pada Pokja Kampung KB Di Wilayah Binaan | Kampung Liman Benawi | Pokja Kampung KB  | PKB |  |
| 2 | Selasa, 3-9-2024 | NP | Melakukan Persiapan Fasilitasi Pelayanan KKBPK  | Melaksanakan Persipan Pelayanan KB Rutin Tahun 2024 Di Kecamatan Trimurjo  | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | PKB Dan KKB | PKB |  |
| P | Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KKBPK | Melaksanakan Pelayanan KB Rutin Bersama KKB Kecamatan Trimurjo Bulan September Tahun 2024  | Puskesmas Simbarwaringin | PKB, KKB Dan Akseptor KB | PKB & KKB |  |
| P | Melakukan KIE Kelompok | Melakukan KIE Kelompok pada Akseptor KB | Puskesmas Simbarwaringin | PUS /Akseptor KB | PKB |  |
| 3 | Rabu, 4-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE  | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKB | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKB ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKB  | Kampung Liman Benawi  | Poktan BKB | PKB |  |
|  |  |  |   |  |  |  |
| 4 | Kamis, 5-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap kPoktan BKL | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
|  |  | P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKL ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKL | Kampung Liman Benawi  | Poktan BKL | PKB |  |
| 5 | Jumat, 6-9-2024 | NP | Monitoring dan evaluasi program KKBPK | Monitoring dan Evaluasi Program Mingguan | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Korluh, PKB/ PLKB Non PNS | Seluruh PKB ASN/NON ASN |  |
| P | Melaksanakan fasilitasi program KKBPK | Melakukan Pendampingan terhadap Kader TPK | Balai Penyuluh KB Kec. Trimurjo | Kader TPK | PKB |  |
| 6 | Senin, 9-9-2024 | NP | Menyusun rencana kerja Program KKBPK di wilayah binaan  | Melakukan Staff Meeting dan Menyusun rencana kerja Mingguan Program KKBPK  | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Staff Meeting & Rencana Kerja (Bulanan) | PKB |  |
| P | Melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Kampung KB | Melaksanakan Pembinaan Pada Pokja Kampung KB Di Wilayah Binaan | Kampung Untoro | Pokja Kampung KB | PKB |  |
| 7 | Selasa, 10-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKR | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKR ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKR | Kampung Liman Benawi  | Poktan BKR | PKB |  |
| 8 | Rabu, 11-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKB | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKB ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKB | Kampung Untoro | Poktan BKB | PKB |  |
| 9 | Kamis, 12-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKR | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKB ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKR | Kampung Untoro | Poktan BKR | PKB |  |
| 10 | Jumat, 13-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKL | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKB ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKL | Kampung Untoro | Poktan BKL | PKB |  |
| 11 | Selasa, 17-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKB | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKB ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKB | Kampung Pujo Kerto | Poktan BKB | PKB |  |
| P | Melaksanakan fasilitasi program KKBPK | Melaksanakan pendampingan terhadap kader TPK | Kampung Pujo Kerto | Kader TPK | PKB |  |
| 12 | Rabu, 18-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKR | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader Poktan BKR ditingkat Desa/kelurahan | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan BKR | Kampung Pujo Kerto | Poktan BKR | PKB |  |
| P | Melakukan KIE Kelompok | Melakukan KIE Kelompok pada WUS | Kampung Pujo Kerto | WUS | PKB |  |
| 13 | Kamis, 19-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE bahan pertemuan / pembinaan terhadap Poktan BKL | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan kader BKL di tingkat desa/kelurahan | Melaksanakan pembinaan kader BKL | Kampung Pujo Kerto | Poktan BKL | PKB |  |
| 14 | Jumat, 20-9-2024 | NP | Monitoring dan evaluasi program KKBPK | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK | Balai penyuluh KB Kec.Trimurjo | Korluh PKB/ PLKB Non PNS | Seluruh PKB ASN/NON ASN |  |
| P | Melaksanakan Pembinaan Pada Pokja Kampung KB  | Melaksankan Pembinaan Pokja Kampung KB Di Wilayah Binaan | Kampung Pujo Kerto | Pokja Kampung KB | PKB |  |
| 15 | Senin, 23-9-2024 | NP | Melakukan pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Melakukan pencatatan dan Pelaporan dalam SIGA | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Laporan/data | PKB |  |
| P | Melaksanakan pembinaan Kader IMP tingkat desa/kelurahan | Melaksanakan pembinaan Kader IMP (PPKBD/SUB PPKBD)  | Balai Penyulh KB Kec. Trimurjo | PPKBD/SUB PPKBD | PKB |  |
| 16 | Selasa, 24-9-2024 | NP | Menyusun materi KIE | Menyusun materi bahan pembinaan / pertemuan poktan UPPKA | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi UPPKA | PKB |  |
|  |  | P | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan UPPKA | Melaksanakan Pembinaan Poktan UPPKA Di Wilayah Binaan | Kampung Liman Benawi | Poktan UPPKA | PKB |  |
| 17 | Rabu, 25-9-2024 | NP | Menyusun Materi KIE | Menyusun Materi KIE Pendampingan Pada Calon Pengantin | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi KIE  | PKB |  |
| P | Melaksanakan Pendampingan Pada Calon Pengantin | Melaksanakan pembinaan Pada Calon Pengantin | KUA Kec.Trimurjo | Catin | PKB |  |
| 18 | Kamis, 26-9-2024 | NP | Monitoring dan evaluasi kegiatan | Monitoring dan Evaluasi Pendampingan TPK | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Korluh/PKB/PLKB Non PNS | PKB |  |
| P | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan UPPKA | Melaksanakan Pembinaan Poktan UPPKA Di Wilayah Binaan | Kampung Pujo Kerto | Poktan UPPKA | PKB |  |
| 19 | Jumat, 27-9-2024 | NP | Menyusun materi KIE | Menyusun materi bahan pembinaan / pertemuan poktan UPPKA | Balai Penyuluh KB Kec.Trimurjo | Materi UPPKA | PKB |  |
|  |  | P | Melaksanakan Pembinaan Pada Poktan UPPKA | Melaksanakan Pembinaan Poktan UPPKA Di Wilayah Binaan | Kampung Untoro | Poktan UPPKA | PKB |  |
| 20 | Senin, 30-9-2024 | NP | Melaksanakan Pencatatan Dan Pelaporan  | Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bulan September 2024 | Balai Penyuluh KB Kec. Trimurjo | Pencatatan dan Pelaporan | PKB |  |

Trimurjo, September 2024

 Mengetahui

Koordinator PKB Kec.Trimurjo Penyuluh KB

 **St Asroliyah, S.Pd** **St. Asroliyah, S.pd**

NIP. 196503241990032003 NIP. 196503241990032003