## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KB "KANGEN SEJAHTERA" DESA GIRIMOYO TAHUN 2024
NO | URAIAN | PENANGGUNG | SASARAN | PIHAK YANG | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
| KEGIATAN | JAWAB | KEGIATAN | TERLIBAT |  |  |  | STATUS
1 | Updating Data Berkala | Seksi I Kampung KB dan Pokja RDK | Data Lintas Sektor | Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, PPKBD | Agustus, September, Oktober, November, Desember | Swadaya | 5 Kali | Belum Terlaksana
2 | Penyajian Data Berkala | Seksi I Kampung KB dan Pokja RDK | Data Lintas Sektor | Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, PPKBD | Agustus, September, Oktober, November, Desember | Swadaya | 5 Kali | Belum Terlaksana
3 | Pencegahan Pernikahan Dini | Kasi Kesra | Karang Taruna dan Masyarakat Desa Girimoyo | PKK, Posyandu, Dasawisma | November dan Desember | APBDES | 1 Kali di masing-masing Dusun | Belum Terlaksana
4 | Bimbingan Konseling Tentang Kenakalan Remaja | Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Girimoyo | Remaja Se-Desa Girimoyo | PKK dan Karang Taruna Desa | September | APBDES | 1 Kali | Belum Terlaksana
5 | Pendataan Keluarga yang Putus Sekolah (Melalui Pendataan SDGS) | Kasi Pelayanan | Anak/Warga Desa yang Putus Sekolah | Kader Kesehatan (Posyandu), PKK, Kader KB, Pemdes | Oktober dan November 2024 | APBDES | 1 Kali | Belum Terlaksana
6 | Pelestarian Budaya | Kaur Umum | Warga Masyarakat Desa | Pemdes, Sanggar Tari, Grup Campursari Desa (Giribudoyo) | Juli 2024 | APBDES | 1 Kali | Sudah Terlaksana
7 | Membuka Layanan Kesehatan Kembali di Masing-Masing Dusun | Bidan dan Perawat Desa | Seluruh Masyarakat Desa Girimoyo | Kepala Dusun, RW, RT, Kader Kesehatan | Oktober, November dan Desember | APBDES | 3 Kali | Belum Terlaksana
8 | Peningkatan Kualitas Kader BKB dalam Pengembangan Sekolah Orang Tua Hebat | Kepala Dusun | Kader BKB Sedesa Girimoyo | Penyuluh KB, Kader Kesehatan Desa | September | Swadaya | 1 Kali | Belum Terlaksana
9 | Pemanfaatan Barang Bekas/Kemasan untuk Pot Tanaman hias dan Sayuran | Kepala Dusun | Warga Masyarakat Desa | Pemdes, RW, RT, PKK, Kader, Remaja Dusun | Oktober | Swadaya | 1 Kali | Belum Terlaksana
10 | Membersihkan Sungai di Wilayah Dusun Karangploso | Kepala Dusun Karangploso | Sungai atau Aliran Irigasi Pertanian | Kelompok Tani, RW, RT, Remaja Dusun | Oktober | Swadaya | 1 Kali | Belum Terlaksana