RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)

KAMPUNG KB KELURAHAN KODINGARENG

KECAMATAN SANGKARRANG

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **USULAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **STATUS** |
| **A** | **Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi**  **Kependudukan** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Melakukan fasilitasi pelayanan administrasi dan dokumentasi kependudukan | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi  Kependudukan | Masyarakat | Kel urahan dan Anggota Pokja | Januari - Desember 2024 | Swadaya |  |
| 2 | Pengelolaan web Kampung KB dan Rumah Dataku | Seksi  Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi  Kependudukan | Web Kampung KB | Petugas RDK | Januari - Desember 2024 | Swadaya |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Melakukan updating data keluarga resiko stunting melalui kegiatan Verifikasi dan Validasi KRS Tahun 2024 | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi  Kependudukan | Masyarakat/KRS | Kader TPK | April-mei 2024 | APBN |  |
| 5 | Melakukan updating data baduta dan balita beresiko stunting | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan Dokumentasi  Kependudukan | Masyarakat | kader KB dan Kader Posyandu | Januari - Desember 2024 | swadaya |  |
| 6 | Rapat Koordinasi Minilokarya | Seksi  Penyediaan Data Keluarga dan Pelayanan  Dokumentasi Kependudukan | Lintas sektor | Lintas Sektor,Camat,Lurah,Sekcam,Babinsa,Bhabikamtimmas,LPM,PKK,KUA,KAPUS,Ka UPT KB,dan Penyuluh KB | Juli- Desember 2024 | APBN |  |
| **B** | **Seksi Perubahan Perilaku** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edukasi tentang pentingnya pemberian ASI Ekslusif dan 1000 HPK | Seksi Perubahan Perilaku | Ibu Hamil dan Catin | Penyuluh KB, Kader KB, Kader Posyandu, Pengurus TPK. PKK | Januari - Desember 2024 | Swadaya |  |
| 2 | Edukasi tentang Kelangsungan Akseptor Aktif dan Pemanfaatan PUS ber KB | Seksi Perubahan Perilaku | Pasangan Usia  Subur | Penyuluh KB, Kader KB | Januari - Desember 2024 | Swadaya |  |
| 3 | Pembinaan Pertemuan POKTAN (BKB, BKR, BKL,UPPKA) | Seksi Perubahan Perilaku | anggota dan pengurus TRIBINA | Penyuluh KB, bidan desa, dan PKK | Januari - Desember 2024 | Swadaya |  |
| **C** | **Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fasilitasi pelayanan tumbuh kembang balita melalui kegiatan Posyandu | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan  Rujukan | Keluarga yang mempunyai Baduta dan Balita | Kader Posyandu | Januari - Desember 2024 | APBN |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Fasilitasi kegiatan pendampingan bagi Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Baduta dan Balita | Seksi  Peningkatan Cakupan Layanan dan  Rujukan | Sasaran pendampingan kader TPK | Kader TPK | Maret- Desember 2024 | APBN |  |
| 5 | Fasilitasi kegiatan pertemuan Pokja dan Penguatan Poktan Ketahanan Keluarga | Seksi Peningkatan Cakupan  Layanan dan Rujukan | Sasaran kegiatan Pokja dan poktan | Penyuluh KB, Kader PPKBD dan SUBPPKBD | Juli - Desember 2024 | APBN |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | **Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kegiatan kerja bakti di masing-masing RT | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Masyarakat | Ketua RT masing-masing | Januari - desember 2024 | Swadaya dan APBD |  |
|  |  |  |  | KETUA KAMPUNG KB |  |  |  |
|  |  |  |  | KELURAHAN KODINGARENG |  |  |  |
|  |  |  |  | RONNY CATUR PRABOWO,S.STP |  |  |  |