|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KERJA MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| **KAMPUNG KB DURIAN TAHUN 2022** | | | | | | | | |
| **NO** | **URAIAN KEGIATAN** | **PENANGGUNGJAWAB** | **SASARAN KEGIATAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **JUMLAH** | **KETERANGAN** |
| A | **UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KB MKJP DAN MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA ANAK** | | | | | | | |
| 1 | Pembinaan BKB | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Balita Dusun 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- , Bidan, PKK, kader BKB | Januari 2022 | OPDKB |  | sudah terlaksana |
| 2 | Pembaharuan BKR | Sie. Sosialisasi dan pendidikan | Keluarga Remaja Dusun 01, 02, 03 dan 04 | PPKBD- Sub PPKBD | Januari 2022 | OPDKB |  | Sudah terlaksana |
| 3 | Promosi MKJP | Sie. Reproduksi | RW 02, 03 dan | PPKBD, Sub-PPKBD, kader Posyandu | Rutin mengikuti jadwal posyandu dan pengajian | swadaya |  | Sudah terlaksana |
| 3 | Pelayanan Bergerak | Sie Reproduksdi | PUS Desa Karya Bhakti | Bidan Desa, PPKBD | Mei, Juni, Agustus 2022 | Swadaya |  | Sudah Terlaksana |
| 4 | Pembentuk PIK R | Sie pendidikan | Remaja | Sekolah,PLKB, Puskemas | Oktober 2022 |  |  |  |
| **B** | **UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN** | | | | | | | |
| 1 | Pelatihan Hidroponik | Sie. Pembinaan Lingkungan | RW 01, 02, 03 dan 04 | Dinas KLH | Februari 2022 | APBD | 1.000.000 | Sudah terlaksana |
| 2 | Pertemuaan pengolahan sampah | Sie. Pembina lingkungan | Dusun. 01,02,03,04 | Bidan Desa, PHBS, PKK | Maret 2022 | swadaya |  | Sudah terlasana |
| 3 | Kegiatan gotong royong | Sie pembinaan lingkungan | RT.01,02,03,04 | PPL, PPKBD, PKK ,PLKB dan Desa | September,oktober,2021 | Swadaya |  | Sudah terlaksana |
| 4 | Pembuatan Kebun Toga | Sie Lingkungan | RT.01,02,03,04 | PPKBD,PKK, PPL, PLKB | Maret, April, 2022 | Swadaya |  | Sudah terlaksana |
| 5 | Pengajian Rutin Bulanan | Sie. Agama | PUS | Muslimat,PKK,bidan | Januari,februari, amret,aapril, Mei Juni Juli angustsu,September oktober.2022 | Swadaya |  | TErlaksana |