**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KEBONSARI**

**KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2024**

**SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **SASARAN** | **TEMPAT** | **HASIL YANG DIHARAPKAN** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Memberi penyuluhan | Ibu hamil dan ibu yang memiliki balita | Posyandu di 5 RW | Memberikan pemahaman tentang tumbuh kembang balita dalam mencegah stunting | Setiap bulan | ADD |
| 2 | SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) | Ibu Balita | Balai Desa | Memberikan pemahaman tentang cara mendidik balita dalam perkembangan fisik dan psikologis | Nopember-Desember 2024 | ADD |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Kebonsari, 2024

 Koordinator Seksi

 **NIA ANDRI ASIH**

**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KEBONSARI**

**KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2024**

**SEKSI PENYEDIAAN DATA KELUARGA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **SASARAN** | **TEMPAT** | **HASIL YANG DIHARAPKAN** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Memperbarui Rumah Data | Rumah Data | Setiap Keluarga | Tercapainya kelengkapan Aadmnistrasi Kampung KB | Oktober-Desember | DD |
| 2 | Sosialisasi kemasyarakat tentang kelengkapan dan perbaruan administrasi kependudukan | masyarakat | RT/RW | Mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan  | Setiap bulan | Swadaya |
| 3 | Sosialisasi pelayanan administrasi secara online | Masyarakat  | Balai Desa | Mempermudah akses pengurusan administrasi bagi masyarakat Desa | Januari-Desember | Swadaya |

 Kebonsari, 2024

 Koordinator Seksi

 **SITI NUR KHOLIFAH**

**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KEBONSARI**

**KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2024**

**SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **SASARAN** | **TEMPAT** | **HASIL YANG DIHARAPKAN** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Pembuatan sanitasi jamban | Masyarakat yang memiliki balita stunting, kemiskinan ekstrim, dan berpenghasilan rendah | 5 RW | Pemberian sanitasi berupa jamban secara gratis | September-Desember | APBN |
| 2 | Kerja Bhakti membersihkan Makam | masyarakat | Makam Desa | Memberikan kebersihan tempat bagi ahli waris | Setiap bulan | Swadaya |
| 3 | Pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin | Masyarakat miskin | Balai Desa | Peningkatan mutu kesehatan masyarakat miskin | Januari-Desember | Swadaya |
| 4 | Pemberian bantuan langsung tunai | Masyarakat miskin | Balai Desa | Peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin | Januari-Desember | DD |

 Kebonsari, 2024

 Koordinator Seksi

 **SITI AMINAH**

**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT**

**KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA KEBONSARI**

**KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2024**

**SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **SASARAN** | **TEMPAT** | **HASIL YANG DIHARAPKAN** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | PENAMBAHAN Gizi | Balita dan Ibu hamil  | Posyandu di 5 RW | Kesehatan ibu dan anak serta dapat memantau tumbuh kembang anak | Setiap Bulan | DD |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Lansia  | Seluruh lansia | Posyandu di 5 RW | Kesehatan seluruh lansia | Setiap bulan | DD |
| 3 | Elsimil | Calon pengantin | Puskesmas  | Mengurangi Pernikahan dini | Januari-Desember | Swadaya |

 Kebonsari, 2024

 Koordinator Seksi

 **SUTIN NURYAMI**