## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM) KAMPUNG KB TINGKAT KELURAHAN
KAMPUNG KB GUYUB RUKUN BERMARTABAT KEL GANDEKAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024 / 2025
NO | POKJA | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN/
STATUS
| PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN | Melakukan update data Gakin | Ketua TPK Kel | Pemohon data gakin | Warga dan Pengurus TPK Kel | Tiap semester | APBD | 10 orang | Perlu dilakukan survey data home visit dan uji publik
|  | Penysunan Profil Data Dokumen kependudukan | Ketua Pokja Kampung KB dan Kelurahan | Warga Masyarakat | Pengurus Pokja kampung KB dan ketua RT/RW | Awal Tahun | APBD | 1 Dokumen | Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat
1
| PERUBAHAN PERILAKU | Pembentukan Kelurahan gandekan sebagai Kampung Pancasila untuk menanamkan kepada warga masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila | Pemerintah Kelurahan gandekan dan Lembaga Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | 1 tahun | APBD dan Swadaya Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Sosislisasi pengamalan pancasila di semua kegiatan
| PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA | Melakukan rapat koordinasi antar lembaga yang tergabung dalam kampung KB untuk peningkatan layanan dan rujukan pada keluarga | Ketua Pokja Kampung KB dan Kelurahan | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | 2 bulan sekali | APBD dan Swadaya Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Peningkatan pelayanan pada masyarakat
| PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT | Melakukan Kerjabakti massal satu bulan sekali setiap minggu pertama di wilayah kelurahan gandekan | RT dan RW sewilayah kel gandekan | seluruh wilayah kel gandekan | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | 1 bulan sekali | Swadaya masyarakat | 9 RW dan 36 RT | Untuk menjaga kebersihan lingkungan
| Keagamaan | Mengadakan Kegiatan Halal Bihalal tingkat Kel gandekan | LPMK | Pengurus Takmir Masjid dan Lembaga Masyarakat | Pengurus Takmir Masjid dan Lembaga Masyarakat | 1 tahun sekali | Dana DPK dan swadaya | 250 orang | Pengamalan nilai-nilai Pancasila
|  | Mengadakan Kegiatan Natal Bersama tingkat Kel gandekan | LPMK | Semua gereja di wilayah kel gandekan | Semua gereja di wilayah kel gandekan | 1 tahun sekali | Dana DPK dan swadaya | 250 orang | Pengamalan nilai-nilai Pancasila
| Sosial Budaya | Mengadakan Kegiatan Budaya Kirab Bhineka Gandekan | LPMK dan Pokdarwis | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | LPMK , Panitia dan RT/RW | tgl 1 juni | APBD dan Swadaya Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Tampilan Kirab Budaya dari masing masing RW dan lembaga
|  | Mengadakan kegiatan Festival Bandar Penjalan | LPMK dan Pokdarwis | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | LPMK , Panitia dan RT/RW | akhir mei | APBD dan Swadaya Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Bazar UMKM, Kuliner dan Pentas seni RW
| Reproduksi | Mengadakan Sosisalisasi tentang Reproduksi bagi Remaja dan Pasangan Usia Subur | PKK dan Kader Kesehatan | Remaja dan Pasangan Usia Subur | Pemerintah, LPMK, PKK dan FKK | Stahun 2 kali | DPK dan Swadaya Masyarakat | 60 0rang | Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
| Perlindungan | Mengadakan sosialisasi tentang Kekerasan terhadap rumah tangga dan Kekerasan terhadap anak | PPT, Pokja KLA dan Forum Anak | Remaja dan Ibu Rumah Tangga | Pemerintah, LPMK, PPT, KLA dan Forum Anak | Setahun 2 kali | APBD dan Swadaya Masyarakat | 60 orang | Perlindungan perempuan dan anak
| Cinta Kasih | Penanaman nilai cointa kasih sebagai salah satu pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Pemerintah Kelurahan gandekan dan Lembaga Masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Pemerintah Kelurahan gandekan dan Lembaga Masyarakat | setiap hari | Swadaya masyarakat | Seluruh warga masyarakat kel gandekan | Pengamalan nilai-nilai Pancasila
| Sosialisasi dan Pendidikan | Pemanfaatan Taman Cerdas gandekan sebagai sarana spsialisasi dan edukasi pendidikan bagi masyarakat | PKK, Kader Kesehatan, Pokja KLA, Forum Anak, LPMK dan lembaga pendidikan yang ada di kel gandekan | Remaja, dan anak sekolah serta Masyarakat | Kelurahan gandekan, Lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan | setiap hari | APBD dan Swadaya Masyarakat | Kehadiran masyarakat di Taman Cerdas | meningkatkan kecerdasan masyarakat
| Ekonomi | Pemberdayaan UMKM dan Kuliner melalui kegiatan Festival bandar Penjalan dengan kegiatan Bazar UMKM , Kuliner dan pentas seni RW di Bandar Penjalan | LPMK, Pokdarwis dan PKK | UMKM dan Kuliner warga gandekan | Pemerintah Kelurahan Gandekan, LPMK, Pokdarwis dan PKK | Setahun sekali | APBD dan Swadaya Masyarakat | 500 orang | Peningkatan UMKM Kel Gandekan
| Pembinaan Lingkungan | Pemberdayaan Linmas , Babinsa, Bhabinkamtibmas serta sinergtas dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pemerintah Kelurahan gandekan, Loinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta RT/RW | Lingkungan Masyarakat Kel gandekan | Pemerintah Kelurahan gandekan, Loinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta RT/RW | Patroli setiap hari | APBD dan Swadaya Masyarakat | 20 orang | Peni ngkatan keamanan lingkungan