## Sheet1
RENCANA KERJA DAN PERMASLAHAN DALAM PELAKSANAANKEGIATAN KAMPUNG KB NAGARI LANGKI
NO | RENCANA KERJA MASYARAKAT | PENCAPAIAN RENCANA KERJA | PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN | KETERANGAN
1 | BIDANG AGAMA
a. | Pengajian Rutin mingguan/Bulanan | Terlaksana | masih kurang minat masyarakat tentang Pengajian Rutin mingguan dan butuh waktu untuk mensosialisasikan kemasyarakatan ditambah dengan pengaruh teknologi
b. | Membuat Magrib Mengaji | Terlaksana | masih kurang minat masyarakat tentang Magrib Mengaji dan butuh waktu untuk mensosialisasikan kemasyarakatan ditambah dengan pengaruh teknologi | Magrib Mengaji adalah kegiatan semua masyarakat membaca alqur'an di rumah masing-masing pada waktu siap magrib sampai waktu isya masuk
2 | BIDANG PENDIDIKAN/SOSIALISASI
a. | Membentuk,membina dan mengembangkan PAUD | Terlaksana |  | Satu Jorong satu PAUD
b. | Membentuk/membina Kelompok Bina BKB dan BKL | Terlaksana
3. | BIDANG REPRODUKSI
a. | Memotivasi PUS untuk Ber KB | Belum terlaksana | Masih banyaknya PUS yang tidak ber-KB MKJP karna takut efek samping dari ber-KB
b. | Pembentukan PIK remaja | Terlaksana |  | PIK Remaja Warlang Jalur Masyarakat
4. | BIDANG EKONOMI
a. | Membuka lahan pertanian | Belum terlaksana/masih dalam sosialisasi | Jumlah Penduduk tidak sesuai dengan pencaharian
b. | Membuat PERNAG tentang hewan ternak | Belum Terlaksana | Ternak yang berkeliaran di lingkungan masyarakat
5. | BIDANG PERLINDUNGAN
a. | Mengurus Jaminan Kehidupan bagi Keluarga (BPJS) |  | Pemindahan BPJS mandiri ke BPJS Gratis
b. | Penyuluhan Anti KDRT, Nikah dibawah Umur dan Narkoba | Belum Terlaksana | Perlu diadakan Sosialisasi
c. | Sistem Ronda Malam untuk Perlindungan Keamanan | Belum Terlaksana
6. | BIDANG KASIH SAYANG
a. | Sumbangan dari perantau langki (membuat proposal ke perkumpulan perantau) Mencari donatur dari nagari | Belum Terlaksana | Adanya anak Yatim yang putus sekolah
b. | Jaminan Ibu bersalin/Tabungan Ibu Bersalin | Belum Terlaksana
7. | BIDANG SOSIAL BUDAYA
a. | Memelihara, mengembangkan Tradisi yang baik yang menjadi kebiasaan setempat
b. | Membentuk Kelompok Seni | Terlaksana | Tidak ada Pelatih | Kesenian Randai,silat dan Tari Piring
8. | BIDANG PEMBINAAN LINGKUNGAN
a. | Membuat petunjuk jalan, gang dengan nama yang disepakati | Belum Terlaksana
b. | Kerja Bakti memlihara Lingkungan Gerakan Tanaman Halaman/Pagar Hijau | Terlaksana/Belum Maksimal