## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KKB)
"CEMARA"
TAHUN 2024
Desa Karangsono Kec. Barat Kab. Magetan
NO | URIAN KEGIATAN |  | PENANGGUNGJAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
| 1 | Pencatatan dan pelaporan Kampung KB dalam website Kampung KB dan RDK | Pokja I KKB/Sekretaris KKB/RDK | Seluruh Kegiatan dan Capaian Keberhasilan Program Kampung KB | PKB | Januari s.d Desember | BOKB dan Dana Desa |  | Fian Agung/Laily/Anik P.
| 2 | Pemutakhiran Data berbasis Keluarga | Pokja I dan II KKB/RDK | Seluruh Kegiatan dan Capaian Kampung KB | Operator SIAK | Januari s.d Desember |  |  | Fian Agung/Umi Kasanah/Kusmiati
| 3 | Pencatatan Akta Nikah, Akta Lahir dsb | Pokja I KKB/Sekretaris KKB/RDK | Seluruh Kegiatan dan Capaian Kampung KB | Operator SIAK | Januari s.d Desember |  |  | Fian Agung/Kusmiati/Anik P.
| 4 | Pendataan Keluarga Miskin | Pokja I KKB/Sekretaris KKB/RDK | Data keluarga miskin | Operator SIKS-NG | Januari s.d Desember |  |  | Fian Agung/Kusmiati/Bayu S
| 5 | Pendataan IKD | Pokja I KKB/RDK | Warga yang belum IKD | Operator SIAK | Januari s.d Desember |  |  | Fian Agung/Kusmiati/Anik P.
II | Perubahan Perilaku
| 1 | Pembinaan BKB, BKR, BKL, PIK R | Pokja II, RDK | keluarga yang memiliki balita, lansia, dan warga rentan sakit | PK Posyandu | Januari s.d Desmber | BOKB dan Dana Desa |  | Umi K, Sulastri, Nina
| 2 | Pertemuan Rutin Pokja Kampung KB | Pokja II, RDK | Pokja KKB, RDK | PK Kampung KB | Februari, Mei, Agustus | BOKB dan Dana Desa |  | Umi K, Laily, Wahyu Eko E.
| 3 | Pengiriman Peserta (kader KB) ke Puskemas | Pokja II, RDK | Kader kesehatan masyarakat | PK Posyandu | Januari s.d Desmber | Dana Desa |  | Umi K, Nina, Pokja II PKK, Wahyu Eko E.
| 4 | Pemberian Insentif Guru TK, PAUD, Madin, Tapos | Pokja II, RDK | Kader Pendidikan PKK, Guru TK, PAUD, Madin, Tapos | PK Pendidikan | April, Agustus, Desember | Dana Desa | 30000000 | Umi K, Nina, Pokja II PKK, Wahyu Eko E.
| 5 | Musrenbang RKPD | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Musdes Desa | Januari 2024 | Dana Desa | 3000000 | Umi K, Fian Agung, Nina,
| 6 | Musrenbang RKPDes | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Musdes Desa | Juni 2024 | Dana Desa | 8850000 | Umi K, Fian Agung, Nina,
| 7 | Musdes Penetapan RKP Desa | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | Sekdes, PK RKP | Oktober 2024 | Dana Desa | 4150000 | Umi K, Eko YC, Nina, Fian Agung
| 8 | Musdes Penetapan PAK Desa | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | Sekdes, PK PAK APBDES | Nopember 2024 | Dana Desa | 5500000 | Umi K, Eko YC, Nina, Fian Agung
| 9 | Musdes Penetapan APBDES | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | Sekdes, PK PAK APBDES | Desember 2024 | Dana Desa |  | Umi K, Eko YC, Nina, Fian Agung
| 10 | Musdesus BLT-DD | Pokja II, RDK | Masyarakat miskin Desa Karangsono | Operator SIKS-NG, | Desember 2024 | Dana Desa | 2235000 | Umi K, Bayu Setiawan, Nina,
| 11 | Lomba Cipta Menu | Pokja II, RDK | TP PKK Desa/Kel. Se- Kec. Barat | BKAD Kec. Barat, TP PKK Kec. Barat | Mei 2024 | Dana Desa | 1000000 | Umi K, Budi Jatmiko, Nina,
| 12 | Genre | Pokja II, RDK | TP PKK Desa/Kel. Se- Kec. Barat | BKAD Kec. Barat, TP PKK Kec. Barat | Juni 2024 | Dana Desa | 1500000 | Umi K, Budi Jatmiko, Nina,
| 13 | Bimtek PKK se-Kec. Barat | Pokja II, RDK | TP PKK Desa/Kel. Se- Kec. Barat | BKAD Kec. Barat, TP PKK Kec. Barat | Juli 2024 | Dana Desa | 2500000 | Umi K, Budi Jatmiko, Nina,
| 14 | Jambore PKK | Pokja II, RDK | TP PKK Desa/Kel. Se- Kec. Barat | BKAD Kec. Barat, TP PKK Kec. Barat | Agustus 2024 | Dana Desa | 2000000 | Umi K, Budi Jatmiko, Nina,
| 15 | Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes | Pokja II, RDK | TP PKK Desa/Kel. Se- Kec. Barat | BKAD Kec. Barat, TP PKK Kec. Barat | Agustus 2024 | Dana Desa | 5000000 | Umi K, Budi Jatmiko, Nina,
| 16 | Pengisian Anggota BPD | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Pengisian Anggota BPD | Oktober 2024 | Dana Desa | 17428000 | Umi K, Fian Agung, Nina,
| 17 | Bersih Desa | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Bersih Desa |  | Dana Desa | 19225000 | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 18 | PHBN | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK PHBN | Agustus 2024 | Dana Desa | 33025000 | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 19 | Pengajian/Halal bihalal | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Keagamaan |  | Dana Desa | 16200000 | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 20 | Lomba Karang Taruna | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Karang Taruna | Oktober 2024 | Dana Desa | 5600000 | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 21 | Sosialisasi Pemberantasan Narkoba | Pokja II, RDK | Masyarakat desa karangsono | PK Karang Taruna | Oktober 2024 | Dana Desa | 7190000 | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 22 | Kegiatan BKMT | Pokja II, RDK | Warga Majelis taklim Kec. Barat | PK PKK | Oktober 2024 | Dana Desa |  | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 23 | Kegiatan SOTH | Pokja II, RDK | Orang tua balita | PK PKK | Oktober 2024 | Dana Desa |  | Umi K, Wahyu Eko E., Nina,
| 24 | Pelatihan merawat jenazah | Pokja II, RDK | Orang tua balita | Pokja I PKK | Oktober 2024 | Dana Desa | 4030000 | Umi K, Yayuk B, Nina,
| 25 | Pelatihan membuat boneka Jari (alat peraga PAUD) | Pokja II, RDK | Orang tua balita | Pokja I PKK | Oktober 2024 | Dana Desa | 3830000 | Umi K, Yayuk B, Nina,
| 26 | Pelatihan memasak | Pokja II, RDK | Orang tua balita | Pokja III PKK | Oktober 2024 | Dana Desa | 3830000 | Umi K, Sulastri, Nina,
III | Pelayanan dan Rujukan
| 1 | PMT Stunting, | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Warga yang memiliki balita stunting | PK Posyandu | Maret, Juni, September, Desember | Dana Desa | 14400000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 2 | Pelayanan Papsemar | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Bagi wanita yang sudah melakukan hubungan seksual | PK Posyandu | Agustus | BOKB dan Dana Desa | 1500000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 3 | PMT Posyandu Lansia | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Bagi warga lansia | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa | 4200000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 4 | PMT Posyandu Balita | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | balita | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa | 31500000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 5 | PMT Posbindu | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | remaja, ibu balita | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa | 7200000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 6 | PMT Bunda Kasih | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | masyarakat miskin | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa | 9000000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 7 | Mamin Posyandu ODGJ | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | warga ODGJ | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa | 9240000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 8 | Kereta lansia | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | warga lansia yang mau ke Posyandu | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa |  | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 9 | Jekmil, Jeklan | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | warga lansia dan bumil Desa Karangsono | PK Posyandu | Januari s.d Desember | Dana Desa |  | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 10 | Pengamanan Linmas pada kegiatan Pemilu 2024 | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | warga lansia dan bumil Desa Karangsono | PK Linmas | Januari s.d Desember | Dana Desa |  | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Fian Agung
| 11 | Kegiatan Jumantik | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Warga Desa Karangsono | PK Posyandu | Januari s.d Juni 2024 | Dana Desa |  | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 12 | Kegiatan SOTH | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Warga Desa Karangsono | PK Posyandu | Januari s.d Juni 2024 | Dana Desa |  | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Wahyu Eko E.
| 13 | Penanggulangan bencana | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Warga Desa Karangsono | PK Penangg. Bencana | Januari s.d Desember | Dana Desa | 3000000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Bayu S
| 14 | Penyaluran BLT | Pokja III, Pokja IV PKK, Sekretaris PKK, RDK | Warga Desa Karangsono | PK Penangg. Bencana | Januari s.d Desember | Dana Desa | 28800000 | Sulastri, Anik Pujiani, Suparti, Bayu S.
IV | Penataan Lingkungan
| 1 | Gerakan Jumingsih (Jum`at Minggu bersih) | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | seluruh warga masyarakat desa karangsono | seluruh warga masyarakat desa karangsono | setiap bulan mulai Januari s.d Desember |  |  | Yayuk, Nina, Pemdes Karangsono
| 2 | Kerja bakti lingkungan | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | seluruh warga masyarakat desa karangsono | seluruh warga masyarakat desa karangsono | Setiap dua minggu sekali di RT 03 |  |  | Yayuk, Nina, Pemdes Karangsono
| 3 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Bangunan Aset Desa yang disertifikatkan | Panitia Penyertifikatan Bangunan Desa | Juli - Agustus 2024 | Dana Desa | 17860000 | Yayuk, Nina, Sekdes
| 4 | Pengaspalan Jalan Desa RT 04 RW 01 | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Jalan RT 04 RW 01 yang akan diaspal | PK Pembangunan Desa | Januari 2024 | Dana Desa | 27515841 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 5 | Paving Jalan Pertanian | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Jalan menuju areal pertanian (RT 04 RW 01) | PK Pembangunan Desa | Februari 2024 | Dana Desa | 56272495 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 6 | Pembangunan Rolak | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Jalan desa/ P. Akat ke selatan (RT 16 RW 04) | PK Pembangunan Desa | Oktober 2024 | Dana Desa | 9421815 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 7 | Talud Areal Pertanian | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Areal Pertanian Dsn. Bendonampu (RT 09 RW 02) | PK Pembangunan Desa | Mei 2024 | Dana Desa | 17950555 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 8 | Bantuan Material Pembangunan Gapura RT 01 | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Lingkungan RT 01 RW 01 | PK Pembangunan Desa | Februari 2024 | Dana Desa | 5200000 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 9 | Makadam Jalan Pertanian | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Areal Pertanian Dsn. Bendonampu (RT 09 RW 02) | PK Pembangunan Desa | Juni 2024 | Dana Desa | 43919805 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 10 | Paving Punden Bendonampu | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Lingkungan Punden Bendonampu Dsn. Bendonampu (RT 06 RW 02) | PK Pembangunan Desa | Mei 2024 | Dana Desa | 33431135 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 11 | Bantuan RTLH | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Warga miskin Desa Karangsono yang memiliki jamban yang tidak layak | PK Pembangunan Desa | April 2024 | Dana Desa | 9376650 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 12 | Saluran Drainase | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Lingkungan RT 12 RW 03 | PK Pembangunan Desa | Mei 2024 | Dana Desa | 62983100 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 13 | PKTD | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Lingkungan RT 12 RW 03 | PK Pembangunan Desa | Februari 2024 | Dana Desa | 27334000 | Yayuk, Nina, Sujiono
| 14 | Pengadaan Instalasi Listrik | Pokja IV PKK, Pokja IV KKB, RDK | Lingkungan RT 08 RW 02 | PK Pembangunan Desa | Juli 2024 | Dana Desa | 10200000 | Yayuk, Nina, Sujiono
Mengetahui | [6 empty] | Karangsono, 1 Januari 2024
Kepala Desa Karangsono | [6 empty] | Ketua Pokja KKB Cemara
BUDI JATMIKO, A.Md | [6 empty] | EKO YULI CHRISTANTO