**RUMUSAN MASALAH DI KAMPUNG KB BUNGAH**

**DESA UJUNGGAGAK**

**KECAMATAN KAMPUNGLAUT**

1. **CAKUPAN KB MKJP RENDAH**
* Peserta KB MKJP (IUD,MOW dan MOP) masih sangat rendah
* Peran serta pria dalam KB MOP masih kurang.
* Banyak keluarga PUS anaknya lebih dari dua
1. **KESEHATAN**
* Masih banyak keluarga dengan status Pra sejahtera (rumah berlantai tanah)
* Banyak keluarga yang belum memiliki jamban
* Kurangnya ketersediaan air bersih
* Masih banyak keluarga yang tidak peduli dengan sampah
* Jumlah rumah sehat masih sangat minim
* Warga banyak menghendaki persalinan berada di wilayah desa
1. **PENINGKATAN EKONOMI PENDAPATAN WARGA**
* Sebagian masyarakat masih banyak yang berhutang kepada bos gula.
* Ssebagian besar warga memilih jasa keuangan diluar bank pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sehari- hari.
* Sebagian warga masih belum mengerti fungsi kelompok usaha
1. **KEPEDULIAN SOSIAL / LINGKUNGAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN**
* Sebagian besar warga belum memahami adab dalam situasi kematian, seperti sebagian pelayat akan pulang sebelum jenazah dimakamkan.
* Sebagian besaar masyarakat masih memiliki kepedulian yang rendah terhadap lingkungan
* Warga masyarakat ada yang masih memiliki kegiatan berjudi untuk mengisi waktu luang.
1. **PERTANIAN PERKEBUNAN**
* Lahan pekarangan disekitar rumah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kebun keluarga
* Hasil pertanian atau perkebunan harganya tidak sebanding dengan jerih payah petani.
1. **KEAGAMAAN**
* Sebagian masyarakat masih ada yang belum mau untuk ikut dalam kegiatan keagamaan
* Perhimpunan zakat maal dalam masyarakat belum maksimal dilakukan oleh panitia, terbukti dengan ada beberapa masyarakat yang masih menyalurkan sendiri zakat maal tidak melalui kepengurusan amil zakat masjid.
* Remaja masjid belum berjalan semestinya, masih terbatas pada peringatan hari besar keagamaan
1. **PENDIDIKAN**
* Masih banyak ditemukan anak usia sekolah tapi tidak sekolah karena alasan ekonomi
* Banyak warga yang memasukan SD tapi tidak TK atau PAUD terlebih dahulu.
* Banyak warga yang hanya tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA.
* Masih minimnya dukungan anggaran dari masyarakat untuk dunia pendidikan.
1. **KETERTIBAN DAN KEAMANAN**
* Masih banyak dijumpai warga dan remaja yang mengkonsumsi miras dan mabuk.
* Masih banyak masyarakat yang main hakim sendiri, contoh dalam penanganan kasus kenakalan reemaja dan perkelahian.
* Poskamling belum berfungsi maksimal, sebagai sistem keamanan dan ketertiban.

Ujunggagak 5 Januari 2024

Ketua Kampung KB BUNGAH

**GUNAWAN**

**RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT ( RKM )**

**KAMPUNG KB BUNGAH**

**DESA UJUNGGAGAK KECAMATAN KAMPUNG LAUT**

**TAHUN – 2024**

| **NO** | **USULAN KEGIATAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **SASARAN** | **PIHAK YANG TERLIBAT** | **WAKTU** | **SUMBER DANA** | **KET** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Upaya peningkatan Cakupan KB MKJP  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Mengadakan kegiatan konseling dan paparan kelebihan, kekurangan metode kontrasepsi MKJP (MOW, MOP, IUD dan Implant).
 | Sie Reproduksi dan KB | PUS yang belum KB dan peserta KB Non MKJP | PLKB dan Bidan Desa, Bidan KKB | Setiap bulan  | Swadaya  | rencana |
|  | * Penyuluhan tentang ketahanan keluarga dan Pembangunan keluarga.
* Menghadirkan testimoni peserta KB untuk lebih menarik minat masyarakat, terutama KB Pria (MOP)
 | Sie Reproduksi dan KBSie Reproduksi dan KB | Pria yang tidak KBPUS anak lebih dari dua | PLKB, Bidan Peserta KB MOPPLKB | Setiap bulanSetiap bulan | Swadaya Swadaya | rencanarencana |
| 2. | B. KESEHATAN |  |  |  |  |  |
|  | * Mengadakan aksi solidaritas kepada warga Pra sejahtera untuk plesterisasi.
* Bekerjasama dengan pihak desa untuk kegiatan jambanisasiatau pengadaan jamban keluarga
* Membuat sumur untuk dimanfaatkan masyarakat banyak.
* Rutin melaksanakan kegiatan berih kampung dan lingkungan rumah tangga
* Mengusulkan kepada pihak puskesmas untuk memaksimalkan peran PUSTU (Puskesmas Pembantu) agar warga dapa melahirkan di PUSTU.
 | Sie Lingkungan Sie LingkunganSie Lingkungan Sie Lingkungan Sie Kesehatan | Warga keluarga sejahteraWarga masyarakat kampung KBWarga masyarakat kampung KBWarga masyarakat kampung KBPuskesmas Kaawunganten  | Pemerintah desaPuskesmaas Kampung laut Pemerintah DesaPKKDinas Kesehatan Kabupaten Cilacap | Bulan FebruariBulan FebruariBulan april 2024Setiap bulan | DAD, ADDDAD, ADD ADD, SwadayaSwadaya Swadaya | Rencana |
| 3 | C. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN WARGA |  |  |  |  |  |  |
|  | * Diusulkan pembentukan BUMDES dalam pengelolaan gula merah
* Merintis industri rumah tangga sesuai potensi wilayah Kampung KB
 | Sie ekonomiSie ekonomi | Pemerintah DesaMasyarakat  | Dinas Koperasi dan perdaganganLPPMD | Juni 2024Juni 2024 | swadayaAPBDes | Rencana |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D. KEPEDULIAN SOSIAL |  |  |  |  |
|  | * Perlunya pembentukan kelompok rukun kematian
* Diadakan pertemuan warga untuk membahas situasi dan kondisi wilayah / lingkungan
 | Sie sosialSie sosialSie sosial | MasyarakatMasyarakat | Kayim desa, dan PKK Pokja IKetua RW,RT dan PKKPolsek dan Babinsa  | Setiap bulanSetiap bulan | swadayaswadaya | Rencana |
|  | * Penyuluhan kepada masyarakat tentang ketertiban dan keamanan masyarakat
 | Masyarakat  | Dua bulan sekali | swadaya |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | E. KEAGAMAAN |  |  |  |  |  |  |
|  | * Mengadakan pengajian rutin untuk seluruh warga massyarakat
* Mengadakan koordinasi dengan pengurus masjid dan mushola, untuk lebih memaksaimalkan kegiatan lingkungan
* Memaksimalkan peran lembag amil zakat yang ada dilingkungan setempat
 | Sie agamaSie agamaSie agama | Warga masyarakatPengurus masjid dan musholamasyarakat | KUA, penyuluh agamaTokoh agamaTokoh agama | Setiap bulan3 bulan 6 bulan | Swadaya  | rencana |
| 6 | F. PENDIDIKAN  |  |  | Dikpora , PKKDikporaSKB / BLKIKanit Binmas, Polsek dan puskesmasKanit Binmass, Polsek dan Karang tarunaPolsek, Babinsa, LinmasPPL pertanian dan PKK Pokja IIIKelompok tani / Gapoktan |  |  |  |
|  | * membentuk kelompok belajar sesuai tingkatan dan kebutuhan
* meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya wajib belajar minimal 9 tahun
* mengadakan kursus keterampilan bagi remaja atau anak putus sekolah
 | Sie pendidikan Sie pendidikanSie pendidikan  | Warga masyarakatWarga masyarakatAnak/ remaja putus sekolah | Mei 2024Juni 2024 Juni 2024 | ADD | Rencana |
|  | G. KETERTIBAN DAN KEAMANAN* Sosialisasi tentang bahaya miras dan narkoba
* Diadakan kegiatan kepemudaan untuk membahas kegiatan efektif bersama PIK remaja
* Meningkatkan fungsi Poskamling dan antisipasi terhadap pelanggaran ketertiban umum
 | Sie keamanan Sie KeamananSie Keamanan  | Warga masyarakatRemajaWarga masyarakat | Juni, agustus 2024Setiap bulanSetiap bulan |  | Rencana |
| 7 | 1. PERTANIAN / PERKEBUNAN
* Penanaman tanaman sayuran dan palawija disekitar lahan pekarangan rumah.
* Menyusun aturan atau kesepakatan warga tentang jual beli hasil pertanian lokal
 | Sie pertanian dan perkebunanSie pertanian dan perkebunan | Warga masyarakatWarga masyarakat | 3 bulan 3 bulan  |  | Rencana |

Ujunggagak, 5 Januari 2024

Ketua Kampung KB BUNGAH

**GUNAWAN**